## TALENTO H.
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [18 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [18 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [18 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 DE 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Talento Humano | Estructura de Procesos / Funcional | Inactivación de Formatos por Duplicidad según directriz Circular 013 del 2019 | 1. Identificar los formatos que se encuentran en el Sistema Gestasoft y en el Sistema de Gestión de la Calidad | Dirección de talento Humano | Solicitud de Inactivación (SAD) | 22/04/2019 | 30/04/2019 | Cambio de Formatos en Físico a Digitales | 2019-08-28 | Se debe asegurar la actualización de los procedimientos de otros procesos, afectados por la inactivación de los formatos | 2022-10-27 | Se evidencia el trámite solicitado por el Proceso de Talento Humano con el SAD 742 de Marzo de 2019 y 765 de 16 de Mayo de 2019, inhabilitandose en total 33 formatos. |  |  | 24 de octubre de 2019 | allegan y se observa inactivación del SAD, identifican formatos Gestasoft y gestión de la calidad, VER SOPORTE DRIVE
|  |  |  | 1.2 Solicitud de inhabilitación de los formatos por duplicidad de la información dando cumplimiento a la circular 013 de 2019 | Facilitador del Proceso | Solicitud de Inactivación (SAD) | 2019-01-05 | 2019-07-05 | [7 empty] | 24 de octubre de 2019 | allegan y se observa inactivación del SAD, ver soportes drive, inhabilitación formato por duplicidad.
|  |  |  | 1.3 Identificación y ajuste de los procedimientos que deben ser modificados por el cambio realizado en los formatos | Facilitador del Proceso | Solicitud de Inactivación | 17/06/2019 | 15/07/2019 |  | 2020-05-03 | Se evidencia la gestión de las actividades planificadas mediante verificación de solicitudes SAD No obstante debido a la contingencia del COVID-19. Se identificaron un atrasos en el cumplimiento de la actividad 1.7, la cual fue reprogramada. | 2022-10-27 | Se evidenicia el trámite solicitado por el Proceso con el SAD 742 de Marzo de 2019, en donde se actualizaron 3 procedimientos. Para el mes de Abril de 2019, el proceso realizó la solicitud SAD para la modificación de 2 procedimientos, de acuerdo a correo electrónico. Ocurre lo mismo para el mes de Mayo de 2019 en donde se actualizaron 3 procedimientos. |  |  | 24 de octubre de 2019 | allegan y se observan solicitud de contenido de inactivación procedimientos modificados en formato
|  |  |  | 1.4 Realizar la solicitud del SAD para realizar la actualización de los mismos | Facilitador del Proceso | Procedimientos Actualizados | 2019-01-08 | 2019-07-08 | [7 empty] | 24 de octubre de 2019 | allegan solicitud ante SAD para actualización de los mismos, ver soportes drive.
|  |  |  | 1.5 Informar a Sistemas y Tecnología el listado de los códigos de los formatos a inhabilitar por el SAD | Facilitador del Proceso | Soporte de la Solicitud | 2019-02-09 | 2019-06-09 |  |  |  | 2022-10-27 | Se evidencia solicitud del Proceso realizado a Sistemas y Tecnología del 24/10/2019 en donde se requiere que se eliminen los encabezados de los formatos y la inhabilitación de los mismos que se manejan por Gestasoft. |  |  | 24 de octubre de 2019 | allegan soporte en el cual informan a sistemas y tecnología listado códigos los formatos a inhabilitar por SAD, VER SOPORTE DRIVE
|  |  |  | 1.6 Verificación de la información actualizada en el Sistema de información y en el modelo de operación digital. | Facilitador del Proceso | Solicitud de informe de Trazabilidad de cambios de los registros de TH | 2019-04-11 | 30/06/2021 |  |  |  | 2022-10-27 | A la fecha se ha hecho seguimiento en el Modelo de Operación Digital y no se evidencia formatos con encabezado de Calidad que se manejan en Gestasoft. | 2023-07-26 | Se realizó validación en junio de 2023, en la cual se evidencian formatos inactivos en el modelo de operación digital que fueron trasladados a Gestasof que aún presentan encabezados. Es necesario realizar la verificación de dichos formatos y reiterar a Sistemas estos ajustes. | 24 de octubre de 2019 | se evidencia que se encuentra en términos de ejecución hasta 11-08-19, pendiente actividad y soporte.
|  |  |  | 1.7 Realizar validación con el proceso de Sistemas y Tecnología, de las armonización de los encabezados en los documentos. | Facilitador del Proceso | Presentar formatos en la version actual | 2020-01-02 | 31/08/2022 |  |  |  | 2022-10-27 | Se realizó una validación en mayo de 2021, en donde se vio necesario la reiteración a Sistemas y Tecnología de la eliminación de los encabezados para algunos formatos que estaban pendientes.
Gestor responsable de Proceso | Talento Humano | Seguridad y Salud en el trabajo | Plan de contingencia COVID-19 (Declaración pandemia a nivel mundial) | 2 Difinición de protocolo | TH SST | Documento | 2020-07-03 | Duración de la contingencia según Directrices del Gobierno Nacional / lineamientos de la alta direccion | Cambio en la prestación del servicio y hábitos de higiene en la comunidad Universitaria, asi como la Continuidad del negocio mediante la implementación de directrices generadas por la Alta Dirección. | 2020-05-03 | Se evidencia el cumplimiento de las actividades planificadas mediante la publicación de directrices especificas (circulares) | 2022-10-27 | Actividades de la Gestión del Cambio "Plan de contingencia COVID-19 (Declaración pandemia a nivel mundial) " que migran al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se continua con el seguimiento Post-pandemia. | 2023-07-26 | Teniendo en cuenta que este cambio fue trasladado a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se da por cerrado el mismo.
|  |  |  | 2.1 Planificación de actividades a desarrollas | SST - Bienestar Universitario | Lista de Asistencia | 27/02/2020
|  |  |  | 2.2 Establecer el Plan de contingencia (documento) | TH SST | Documento | 2020-07-03
|  |  |  | 2.3 Solicitud información a la dependencia salud pública del municipio | SST | Correo | 2020-09-03
|  |  |  | 2.4 Realización de campañas de promoción y prevención | SST - Bienestar Universitario-comunicaciones | Videos-Lista de asistencia-Boletines | 2020-02-03
|  |  |  | 2.5 Reenvío de solicitud información a la dependencia de secretaria de la salud del municipio | SST | Correo | 13/03/2020
|  |  |  | 2.6 Emisión de comunicados institucionales | Alta dirección-comunicaciones | Comunicados | 13/03/2020
|  |  |  | 2.7 Delegación de responsabilidades para apoyo en las actividades de prevención en cada centro de trabajo. | SST | Correos | 2020-03-03
|  |  |  | 2.8 Realización de actividades en conjunto con el COPASST - campañas | COPASST-Directos Seccionales Extensiones -SST | Correos-evidencia de actividades | 2020-03-03
|  |  |  | 2.9 Seguimiento a la evolución de la pandemia en la Institución si se presenta | SST - Bienestar Universitario | Base de datos con reporte de casos
|  |  |  | 2.10 Actualización de matriz de riesgos de la Universidad | SST - Calidad | Matriz actualizada | 30/05/2020
|  |  |  | 2.12 Actualizacion documental incluyendo buenas practicas encontradas durante el cambio temporal | TH SST | Documentos actualizados | 2020-01-11
|  |  |  | 2.13 Socialización de resultados | SST | Acta de comité - comunicado oficial
Gestor responsable de Proceso | Talento Humano | Tecnológico | Digitalización de procedimientos para Concertación de Acuerdos de Gestión (ATHP10). | 3. Mesa de trabajo para optimizar las actividades del procedimiento | Gestor responsable del Proceso | Registro de Asistencia | 13/02/2020 | 2020-12-31 | Impacto asociado a la optimización de trámites y proceso buscando una respuesta oportuna a las partes interesadas. |  |  | 2022-10-27 | Se evidencian Mesas de Trabajo (Registros de Asistencia) por Teams en donde se realizan, ajustes al modelamiento del Procedimiento en Integradoc, la socializaciones del Procedimiento a las partes Interesadas.
|  |  |  | 3.1 Mesa de trabajo para el modelamiento del proceso |  | Registro de Asistencia | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  |  | 3.2 Etapa de pruebas |  | Registro de Asistencia | 2021-08-02 | 28/02/2022 |  |  |  | 2022-10-27 | Se realizan las pruebas desde el aplicativo. El día 10/06/2022 en Mesa de Trabajo con Integradoc, se realizaron ajustes de forma dentro del modelamiento del procedimiento "Plantilla de formalización" y en la tarea de Almacenamiento del Acuerdo en Hoja Vida, permitir devolver la tarea en caso de presentar errores en el diligenciamiento.
|  |  |  | 3.3 Ejecucion de pruebas del modelamiento del proceso |  | Registro de Asistencia | 2021-08-02 | 28/02/2022
|  |  |  | 3.4 Ejecución del procedimiento |  | Registro del tramite finalizado | 2021-08-02 | 28/02/2022 | [5 empty] | 2023-07-26 | El procedimiento se está ejecutando acorde a lo solicitado.
|  |  |  | 3.5 .Verificación del tramite VS procedimiento |  | Publicación del procedimiento Actualizado | 2021-08-02 | 31/08/2022 |  |  |  | 2022-10-27 | Actividad que por el tiempo de ejecución, aú no se revisa | 2023-07-26 | La actividad del cambio está en proceso de ejecución.
|  |  |  | 3.6 Actualización de procedimientos en el SAD (esta actualización se realizará después de cinco tramites ejecutados en Integradoc) |  | Registro de Asistencia | 2021-08-02 | 31/08/2022 |  |  |  | 2022-10-27 | Actividad que por el tiempo de ejecución, aú no se revisa
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Requisitos Legales | Convocatoria a eleccion de comites Convivencia y Copasst. | 4.1 mesa de trabajo para definir los lineamientos para la convocatoria de los comites de convivencia y copasst. | Talento humano, Secretaria General, Seguridad y Salud en el trabajo | Registro de asistencia | 1 agosto 2021 | 30-agosto-2021 |  |  |  | 2022-10-27 | Las actividades definidas para la convocatoria y elección de los comités de Convivencia Laboral y Copasst, se ejecutaron desde la Secretaria General durante la vigencia 2021 (Copasst) y en la actual vigencia 2022 (Convivencia laboral). Pendiente la publicación de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral. | 2023-07-27 | Se evidencia acta y publicación del comité de Convivencia y conciliación laboral suscrita el 14 de junio de 2022 https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/noticias-ucundinamarca/84-institucional/3614-eleccion-del-representante-principal-y-suplente-de-los-empleados-administrativos https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/secretaria-general/2022/ACTA_ESCRUTINIOS_ADMINISTRATIVOS.pdf
|  |  |  | 4.2 Realizar convocatoria para la eleccion de los participantes a los comites del copasst y convivencia. | Secretaria General | Publicacion de la convocatoria por comunicaciones | 1 agosto 2021 | septiembre 2021
|  |  |  | 4.3 Elecciones de los integrantes del copasst y convivencia | secretaria General | Acta de escrutiño | agosto 2021 | septiembre 2021
|  |  |  | 4.4 Publicación de los integrantes de los comites de copasst y convivencia. | secretaria General | El acta de escrutinio actúa como acto administrativo emitido por el Consejo electoral | septiembre 2021 | octubre 2021
Gestor responsable de Proceso | Talento Humano | Tecnológico | Digitalización de proceso de certificados laborales y capacitación | 5.1 Mesa de trabajo para definr las observaciones que se se tiene frente al aplicativo "Certificaciones laborales" e indocar si era posible aplicar dichas observaciones | Sistemas y Tecnología y ATH | Correo- Solicitud de información de aplicativo de certificaciones | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Impacto positivo que permitirá la agilidad del proceso |  |  | 2022-10-27 | el proceso de sistemas les infrma a ATH que les asignará un OPS para los temas de digitalización de procedimientos, pero hasta el momenot no ha asisnado el personal | 2023-07-27 | El proceso de Sistemas informa a ATH que asignará un Ingeniero exclusivo para el desarrollo de los aplicativos propios del proceso de Talento Humano, sin embargo, a la fecha no se ha recibido dicha asignación. En cuanto a la digitalización de capacitaciones, se retomará el aplicativo desarrollado para la Formación y Capacitación, con el fin de verificar si es funcional o es necesario realizar ajustes.
|  |  |  | 5.2 El proceso de ssitemas y tecnología afirma que las observaciones realizadas por el proceso de ATH son validar para iniciar el procedimiento | Sistemas y Tecnología | Correo apoyo de configuración de aplicativo de certificaciones | 2021-02-01 | 2021-02-01
|  |  |  | 5.3 Asignación de personal para la digitalización de procedimientos de ATH | Sistemas y Tecnología | Correo apoyo de configuración de aplicativo de certificaciones | 2021-02-01 | 2021-02-01
|  |  |  | 5.4 Verificar funcionalidad del aplicativo desarrollado para formación y capacitación con pruebas piloto | Talento humano | Mesa de ayuda | 2023-11-01 | 2024-02-15
|  |  |  | 5.5 Ajustes si aplica al módulo para formación y capacitación | Sistemas y Tecnología y ATH | Mesa de ayuda | 2024-02-02 | 2024-04-30
|  |  |  | 5.5 Reaizar pruebas piloto | Sistemas y Tecnología | Notificación por parte de sistemas y tecnología | 2024-06-01 | 2024-06-30
Gestor responsable de Proceso |  | Estructura de Procesos / Funcional | Vinculación y/o desvinculación de extranjeros en las plataformas SIRE y RUTEC | 6.1 Revisar la proyección de la circular donde se evidencien conceptos generales, especificaciones de roles y responsabilidades y los tiempos establecidos para el cargue de información de personal extranjero | Talento humano y Calidad | Lista de Asistencia | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Se da cumplimiento a la normatividad que nos aplica como entidad pública. Se evitan sanciones económicas. |  |  |  |  | 2023-07-27 | Se evidencia lista de asistencia sobre mesa de trabajo de proyección de Circular
|  |  |  | 6.2 Suscribir la circular por parte de la Vicerrectora administrativa y Financiera (vistos buenos de las áreas involucradas) | Vicerretoría Administrativa y Financiera, Vo.Bo. Talento Humano y Jurídica | Circular | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [5 empty] | 2023-07-27 | La Circular No. 004 "Lineamientos para el reporte de información de ciudadanos extranjeros invitados o admitidos, con el fin de realizar el registro en el Sistema SIRE de Migración Colombia" fue aprobada el 16/03/2023
|  |  |  | 6.3 Socializar la Circular con las partes involucradas | Talento Humano | Lista de Asistencia | 2023-04-01 | 2023-04-15 | [5 empty] | 2023-07-27 | Se evidencia lista de asistencia del 28/03/2023 sobre la socialización de la Circular No. 004 con El líder del proceso Dialogando con el Mundo, y/o el funcionario de la Universidad de Cundinamarca que vincule, contrate, emplee o admita a un extranjero; admisiones e Investigación
|  |  |  | 6.4 Aplicabilidad circular N°004 del 16 de marzo de 2023 emanada por la vicerrectoría administrativa y financiera con el asunto "Lineamientos para el reporte de información de ciudadanos extranjeros invitados o admitidos, con el fin de realizar el registro en el Sistema SIRE de Migración Colombia." | Talento Humano | Registro Interno de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [5 empty] | 2023-07-27 | Una vez se socializó la Circular, cada dependencia tomó su responsabilidad en cada tarea definida en la Circular. Se evidencia registro interno de los reportes en la plataforma RUTEC por parte de Talento Humano de los extranjeros vinculados y/o desvinculados en la Universidad.
|  |  |  | 6.5 Modificar y actualizar la documentación aplicable (procedimientos) y formalizar documentos necesarios para el desarrollo del cambio. Realizar la solicitud del SAD para realizar la actualización de los mismos | Talento Humano | Documentos actualizados | 2023-05-01 | 2023-07-31
|  |  |  | 6.6 Verificar la aplicabilidad de los documentos actualizados y formalizados | Talento Humano | Registro de los reportes | 2023-06-01 | Cuando aplique
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión | [7 empty] | Si
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional | [7 empty] | No
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
| Control Interno | Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá
Note on S9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO
Note on V9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO