## FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [12 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [12 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [12 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 de 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Tecnológico | Adquisición del Laboratorio de Telemática Cisco, el cual brindará servicios en el área de redes y telecomunicaciones, administración de servidores y servicio en la nube. | Se identifica la necesidad de ampliar las salas de sistemas para el Programa Ingeniería de Sistemas dada la renovación del Registro Calificado del año 2016 para continuar ofertando el Programa en la Seccional Ubaté. | Coordinadora de Programa de Ingeniería de Sistemas | Nueva Sala de Telemática CISCO | Mayo 2018 | Noviembre 2019 | Los estudiantes tendrán acceso a una sala de sistemas moderna para cumplir los objetivos curriculares del programa. | 19/11/2019 | Cumplidas en su totalidad las diferentes etapas relacionadas con la adquisición del Laboratorio de Telemática Cisco, es necesario que se verifique periódicamente el cumplimiento de las actividades académicas, cuyo enfoque es el proceso de formación en el área de redes y telecomunicaciones.
|  |  |  | Elaboración del proyecto para adquisición de equipos y modernización de sala de Telemática CISCO, cotizaciones y contrato con el proveedor. | Coordinadora de Programa de Ingeniería de Sistemas | EPIr016 y contrato | Mayo 2018 | Enero 2019 | Viabilidad del proyecto de modernización de la Sala de Sistemas Telemática CISCO.
|  |  |  | Entrega e instalación de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Coordinador(a) Programa de Ingeniería | Acta de liquidación del contrato | 24/7/2019 | 24/07/2019 | El beneficio que tendrá la comunidad académica de la Seccional Ubaté con la implementación del Laboratorio Telemático.
|  |  |  | Capacitación y formación en el manejo de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Coordinador(a) Programa de Ingeniería | Listados de asistencia y evidencia fotográfica de las sesiones de capacitación | Noviembre 2019 | Noviembre 2019 | El número de docentes así como el personal de sistemas y tecnología que recibirán la capacitación. | 2021-04-03 | El Laboratorio de Telemática Cisco se utilizó para las prácticas académicas de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas hasta la primera quincena de marzo de 2020, pero debido a la pandemia por Covid 19, el uso de este laboratorio se suspendió en el tiempo restante de la vigencia 2020 de acuerdo con las directrices del Consejo Académico.
|  |  |  | Diseñar programas de educación continuada aprovechando las bondades del Laboratorio de Telemática. | Coordinador(a) Programa de Ingeniería / Docentes del Programa | Ficha técnica del diseño de los programas de Educación Continuada | Noviembre 2019 | Noviembre 2019 | El beneficio que tendrá la provincia de Ubaté, de contar con equipos especializados para fortalecer el proceso de formación en el área de redes y telecomunicaciones.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Tecnológico | Adquisición de equipos para la modernización del Laboratorio de Cárnicos. | Identificación de la necesidad de compra de equipos para el Laboratorio de Cárnicos, a partir de los Syllabus de cada núcleo temático y el inventario de los equipos existentes. | Coordinador(a) de Programa / Docentes | Formato EPIr016 - Perfil de proyectos de inversión para inscripción en convocatorias del Banco Universitario de Proyectos | Febrero 2014 | Noviembre 2018 | El beneficio que tendrá la comunidad académica del Programa de Zootecnia de la Seccional Ubaté con la implementación del Laboratorio de Cárnicos. | 19/03/2019 | Se debe hacer seguimiento a las actividades de Formación y Aprendizaje, con el fin de verificar la contribución de los nuevos equipos del Laboratorio de Cárnicos en el cumplimiento de los objetivos planteados para el Programa de Zootecnia.
|  |  |  | Proceso de adquisición de bienes servicios u obras. | Oficina de Compras Fusagasugá | Orden contractual F-OCC-140 | 29/11/2018 | Abril 2019
|  |  |  | Entrega e instalación de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Coordinador(a) Programa de Zootecnia | Registro de ingreso al almacén | 2019-03-01 | 2019-03-01
|  |  |  | Capacitación y formación en el manejo de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Coordinador(a) Programa de Zootecnia | Listados de asistencia y evidencia fotográfica de las sesiones de capacitación | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Los docentes y estudiantes aprenden a utilizar correctamente los equipos para obtener su mejor funcionalidad. | 2021-04-03 | Las prácticas académicas de formación y aprendizaje de los estudiantes de Zootecnia continuaron desarrollándose normalmente en el Laboratorio de Cárnicos durante el año 2019 y hasta la primera quincena de marzo de 2020, pero debido a la pandemia por Covid 19, el uso del laboratorio se suspendió en el tiempo restante del 2020 por las directrices del Consejo Académico. Cabe destacar que el Laboratorio de Cárnicos cumple con todos los protocolos de bioseguridad y está en óptimas condiciones, para cuando el Consejo Académico autorice que las prácticas académicas se realicen de manera presencial.
|  |  |  | Plaqueteo y asignación de los equipos al Laboratorio de Cárnicos. | Gestor de Almacén | Devolución de bienes al almacén, bajas y traslados a dependencias - ABSf037 | 2019-03-01 | 26/08/2019 | Garantizar que los equipos sean asignados a los espacios para los que fueron solicitados.
|  |  |  | Crear hoja de vida de cada equipo y realizar seguimiento de mantenimiento preventivo. | Encargado Área de Diagnóstico y Mantenimiento/ Encargado Espacio Académico | AAAf023 Hoja de vida de elementos educativos. | Abril 2019 | Permanente | Garantizar buen funcionamiento de los equipos en el desarrollo de las actividades académicas.
|  |  |  | * Apoyo a las actividades de formación y aprendizaje de los estudiantes del programa en el procesamiento de productos cárnicos. * Capacitación en el procesamiento de productos cárnicos a la comunidad universitaria. | Coordinador(a) Programa de Zootecnia / Auxiliar de Laboratorio / Docentes del Programa | Guías de práctica y programación de actividades de capacitación. | 2019-03-05 | Permanente | Desarrollo efectivo de prácticas que coadyuvarán al desarrollo del conocimiento de los estudiantes.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Tecnológico | Adquisición de equipos para la modernización del Laboratorio de Nutrición Animal. | Identificación de la necesidad de compra de equipos para el Laboratorio de Nutrición Animal, a partir de los syllabus de cada núcleo temático y el inventario de los equipos existentes. | Coordinador de Programa | Formato EPIr016- Perfil de proyectos de inversión para inscripción en convocatorias del Banco Universitario de Proyectos. | Febrero 2014 | 2018-01-12 | El beneficio que tendrá la comunidad académica del Programa de Zootecnia de la Seccional Ubaté con la implementación del Laboratorio de Nutrición Animal. | 2019-10-04 | Se debe hacer seguimiento a las actividades de Formación y Aprendizaje, con el fin de verificar la contribución de los nuevos equipos del Laboratorio de Nutrición Animal en el cumplimiento de los objetivos planteados para el Programa de Zootecnia.
|  |  |  | Proceso de adquisición de bienes servicios u obras. | Oficina de Compras Fusagasugá | Contrato F-CTCV-204 | 28/12/2018 | Diciembre 2019
|  |  |  | Entrega e instalación de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Coordinador(a) Programa de Zootecnia | Acta de liquidación del contrato | 21/06/2019 | 21/06/2019
|  |  |  | Plaqueteo y asignación de los equipos al Laboratorio de Cárnicos. | Gestor de Almacén | Devolución de bienes al almacén, bajas y traslados a dependencias - ABSf037 | 2019-03-01 | 26/08/2019 | Garantizar que los equipos sean asignados a los espacios para los que fueron solicitados. | 2021-04-03 | Los nuevos equipos del Laboratorio de Nutrición Animal han contribuido significativamente a mejorar las prácticas académicas de los estudiantes del Programa de Zootecnia, es importante resaltar que este laboratorio estuvo operando normalmente en el año 2019 y durante la primera quincena de marzo de 2020, pero debido a la situación de pandemia por Covid 19, el uso de este laboratorio se suspendió en el tiempo restante de la vigencia 2020, de acuerdo con las directrices del Consejo Académico.
|  |  |  | Crear hoja de vida de cada equipo y realizar seguimiento de mantenimiento preventivo. | Encargado Área de Diagnóstico y Mantenimiento/ Encargado Espacio Académico | AAAf023 Hoja de vida de elementos educativos | Abril 2019 | Permanente | Garantizar el buen funcionamiento de los equipos en el desarrollo de las actividades académicas.
|  |  |  | Capacitación y formación en el manejo de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Coordinador(a) Programa de Zootecnia | Listados de asistencia y evidencia fotográfica de las sesiones de capacitación | 2019-12-07 | Noviembre 2019 | Los docentes y estudiantes aprenden a utilizar correctamente los equipos para obtener su mejor funcionalidad.
|  |  |  | Apoyo a las actividades de formación y aprendizaje de los estudiantes del Programa de Zootecnia en el procesamiento y análisis de forrajes y alimentos. | Coordinador(a) Programa de Zootecnia / Auxiliar de Laboratorio / Docentes del Programa | Guías de práctica y programación de actividades de capacitación | Septiembre 2019 | Permanente | Desarrollo efectivo de prácticas que coadyuvarán al desarrollo del conocimiento de los estudiantes.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Tecnológico | Implementación de la red de difusión universitaria de la Universidad de Cundinamarca - Seccional Ubaté. | Los estudiantes requieren más espacios de comunicación y participación para toda la comunidad educativa. | Director de Seccional | Emisora en funcionamiento | Septiembre 2018 | Permanente | Los estudiantes podrán mantenerse informados y participar activamente a través de la Emisora Universitaria. | 19/11/2019 | Se debe verificar el uso permanente y oportuno de la emisora institucional de la Seccional Ubaté como una herramienta moderna e innovadora, a través de la cual se puedan tratar temas de actualidad y utilidad para la comunidad universitaria como la promoción y difusión de los avances y logros del Plan Estratégico 2016 - 2026.
|  |  |  | Viabilidad por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - MinTIC para el funcionamiento de la Emisora en el 99.6 f.m. | Asesora de Comunicaciones Seccional Ubaté | Formato EPIr016 Implementación de la red de difusión Universitaria de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté | 2019-03-04 | Permanente | La emisora institucional tiene como fin promocionar, proyectar, apoyar y difundir los avances y logros del Plan Estratégico 2016-2026 "Disoñando la Universidad que Queremos" y el Plan de Acción de la Seccional con productos como programas, entrevistas, magazines y especiales.
|  |  |  | Pago derechos de concesión al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |  | Certificado pago SER | 29/05/2019 | 29/05/2019 |  | 2021-04-03 | La emisora institucional de la Seccional Ubaté no estuvo en funcionamiento durante la vigencia 2020, debido a que hace falta comprar algunos equipos para ponerla en funcionamiento. Así mismo, se está a la espera de la autorización por parte del Ministerio de las Tics para la utilización del espectro.
|  |  |  | Elaboración y presentación de estudios técnicos. |  | Estudio Técnico | 15/11/2019 | 30/11/2019
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Tecnológico | I WORKSHOP NACIONAL Y LATINOAMERICANO "Dialogando con el mundo del software". Maratones de la Liga Colombiana de Programación (CCPL) - Seccional Ubaté. | En conversatorio con el Rector en la Seccional Ubaté, los estudiantes del Programa Ingeniería de Sistemas manifestaron su interés en desarrollar un evento competitivo de programación a nivel nacional, el Rector delegó a la Coordinadora de Programa para ejecutarlo a nivel Internacional. | Rector Universidad de Cundinamarca / Coordinadora programa Ingeniería de Sistemas Ubaté. | Evidencias de la realización del evento, asistencias y fotografías. | Septiembre 2018 | 2019-12-10 | Los estudiantes del programa Ingeniería de Sistemas de la Seccional Ubaté, tendrán visibilidad a nivel nacional e internacional. | 19/11/2019 | Se debe participar con carácter permanente en las diferentes maratones de la Liga Colombiana de Programación (CCPL) - Seccional Ubaté, con el fin de mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre programación; así mismo, para ganar reconocimiento e imagen a nivel institucional.
|  |  |  | Elaboración y presentación del proyecto. | Coordinador(a) Programa Ingeniería de Sistemas Seccional Ubaté | Formato aceptación orden contractual. | 2019-10-10 | 2019-12-10 | Reconocimiento de la Universidad de Cundinamarca a nivel nacional e internacional. | 2021-08-03 | El II WORKSHOP NACIONAL y LATINOAMERICANO "Dialogando con el mundo del software". Maratones de la Liga Colombiana de Programación (CCPL) - Seccional Ubaté, se realizó de forma virtual los días 24 y 25 de septiembre, contó con la participación de 15 universidades nacionales, 2 empresas de desarrollo de software y 8 universidades internacionales para un total de 1975 asistentes de Colombia, México, Perú y Argentina.
|  |  |  | Desarrollo del evento y ejecución del contrato por parte del contratista. |  | Listados de asistencia, evidencia fotográfica por día de trabajo, formatos de tratamiento de datos. |  |  | Participación activa de la Seccional en maratones organizadas por la Liga Colombiana de Programación (CCPL).
|  |  |  | Realizar el proceso de evaluación del evento. |  | Formatos de evaluación del evento.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Seguridad y Salud en el trabajo | Mantenimiento y reparación cubierta Bloque C - Sector Cafetería, Bloque D y Bloque E de la Universidad de Cundinamarca - Seccional Ubaté. | De acuerdo con las recomendaciones dadas por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo se solicita cambio de tejas dada su antigüedad y para solucionar filtraciones en varias áreas de la Seccional Ubaté. | Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo / Jefe Recursos Físicos Ubaté. | Recomendaciones por escrito | Septiembre 2018 | Permanente | Mejorar y desarrollar la planta física, con el fin de contar con los espacios adecuados para el aprendizaje y el desarrollo integral del ser humano. | 19/11/2019 | Verificar periódicamente el estado de las diferentes locaciones de la seccional Ubaté, con el fin de poder desarrollar las actividades académicas y administrativas en condiciones adecuadas; así mismo, para prevenir daños en la infraestructura y posibles accidentes para la comunidad universitaria.
|  |  |  | Encerramiento y medidas de protección para la ejecución de la obra. | Jefe Recursos Físicos Seccional Ubaté | Obras y adecuaciones terminadas | Diciembre 2019 | 30/12/2020
|  |  |  | Desmonte de teja de barro, desmonte de madera, bajada de escombros, alistado de madera, cubierta en teja de Eternit y recogida de escombros. | [5 empty] | 2021-08-03 | Las obras relacionadas con el mantenimiento y reparación cubierta Bloque C - Sector Cafetería, Bloque D y Bloque E de la Universidad de Cundinamarca - Seccional Ubaté se terminaron en el IV trimestre de 2020, cumpliendo con todas las condiciones técnicas establecidas en el contrato.
Cielo raso en drywall (Alero perimetral), instalación teja fibrocemento P100, instalación teja de barro, retirada total de escombros.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Zipaquirá | Tecnológico | Construcción del nuevo edificio de la Extensión Zipaquirá. | Estudios y diseños para la construcción del nuevo edificio de la Extensión Zipaquirá. NOTA 1: El 05 de agosto de 2019 se radicó el proyecto en la Oficina de Planeación Municipal de la Alcaldía de Zipaquirá (Dicha entidad tiene 45 días hábiles para responder). La licencia de construcción 991 por valor de $199.993.825 fue cancelada finalizando el mes de Diciembre de 2019, consecuencia de esto se encuentra en ejecución el contrato 224, que tiene por objeto la revisión de estudios y diseños de la nueva sede, por valor de $135.612.000 y en razón a las circunstancias actuales, la firma contratista pidió un congelamiento hasta el 01 de mayo de 2020. NOTA 2: El contrato de estudios y diseños para la primera fase de la extensión Zipaquirá fue ejecutado por el Consorcio Nueva Era 2018 bajo el contrato FCTC-108 de 2018, el cual fue liquidado en diciembre del año 2021. NOTA 3: El 15 de septiembre de 2022 se solicitó una prórroga de la licencia de construcción y se pagó el permiso correspondiente el 10 de octubre de 2022. | Director Administrativo / Oficina de Bienes y Servicios | Licencia de Construcción 991 Contrato 224 para revisión y estudio de diseños de la nueva Sede Acta de recibido de los estudios y diseños finales del nuevo edificio. Acta de liquidación del contrato FCTC-108 NOTA: La licencia de construcción debe ser actualizada por el Consorcio Nueva Era, teniendo en cuenta algunos ajustes que se han venido ejecutando. | Diciembre 2018 | Diciembre 2021 | La sensibilización del alcance del proyecto para la comunidad académica y el municipio de Zipaquirá. | 6/8/2020 | Se llevó a cabo una reunión con el Director Administrativo de la Extensión Zipaquirá, con el fin de verificar el avance en el contrato 224 para la revisión y estudio de diseños de la nueva sede, dicho contrato se encontraba en ejecución pero fue necesario suspenderlo debido a la actual situación de pandemia generada por el Covid 19.
[10 empty] | 19/05/2022 | Se registró la NOTA 2, la cual hace referencia a que el contrato de estudios y diseños para la primera fase de la extensión Zipaquirá fue ejecutado por el Consorcio Nueva Era 2018 bajo el contrato FCTC-108 de 2018, el cual fue liquidado en diciembre del año 2021.
[10 empty] | 18/11/2022 | Se incluye la NOTA 3, en la cual se registra que el 15 de septiembre de 2022 se solicitó una prorroga de la licencia de construcción y se pagó el permiso correspondiente el 10 de octubre de 2022.
|  |  |  | Construcción del nuevo edificio de la Extensión Zipaquirá. El objeto del contrato de obra FCTO-185 del 2020 es la construcción de la primera fase de la sede para la extensión Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca. El objeto del contrato de interventoría FCTC-219 del 2020 es la interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental de la construcción de la primera fase de la sede para la extensión Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca. | Director Administrativo / Oficina de Bienes y Servicios | Contrato de obra FCTO-185 de 2020 Contrato de interventoría FCTC-219 de 2020 Acta de recibido a satisfacción de la construcción del edificio | Vigencia 2020 | Vigencia 2023 | Posicionamiento de la Universidad de Cundinamarca en la región. | 18/02/2021 | El contrato 224 para la revisión y estudios de diseño de la nueva sede se terminó aproximadamente en el mes de septiembre de 2020. Posteriormente se desarrolló la etapa de licitación para la construcción de la primera etapa de la nueva sede de la Extensión Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca, se firmó el contrato No. F-CTO- 185 de 2020 el 16 de diciembre de 2020 por valor de $19.718.869.855. El 05 de febrero de 2021 se reunieron los contratistas, la empresa interventora y la Universidad de Cundinamarca, para hacer la entrega oficial del lote donde se construirá la nueva sede de la Extensión Zipaquirá a partir de la próxima semana. El 11 de febrero de 2021 se firmó el acta de inicio con la Constructora Consorcio EduZipa 2020, con el objeto de comenzar las labores de la construcción tales como la colocación de polisombra y más adelante realizar las perforaciones que permitan colocar las bases del nuevo edificio.
[10 empty] | 18/11/2022 | Se ajustó la fecha final de la segunda etapa del proyecto construcción del nuevo edificio de la extensión Zipaquirá, la cual estaba inicialmente para la vigencia 2022 pero se modificó debido a la solicitud de prórroga de la licencia de construcción.
|  |  |  | Capítulo 1 - Cimentación | Bienes y Servicios Oficina Jurídica Comité de Contratación | Programación de obra, informes mensuales, actas de recibo parcial | 2021-02-11 | 15/10/2021 |  | 27/09/2021 | De acuerdo con información suministrada por el ingeniero de la Dirección de Bienes y Servicios, el contrato No. F-CTO- 185 de 2020 tuvo dos suspensiones por un período acumulado de 96 días debido a revisión y ajustes a estudios y diseños. La primera suspensión se dio entre marzo y abril de 2021 y la segunda entre agosto y septiembre de 2021. La etapa de construcción se subdividió en cinco capítulos, para cada uno se estableció la información relacionada con los responsables, los soportes, así como la fecha inicial y final correspondiente. Adicionalmente, se incluyó la etapa de Dotación y Equipos, la cual no se había considerado inicialmente y que se tuvo en cuenta, de acuerdo con la información suministrada por el ingeniero responsable de la obra por parte de la Dirección de Bienes y Servicios.
|  |  |  | Capítulo 2 - Estructura |  |  | 16/10/2021 | 16/12/2021
|  |  |  | Capítulo 3 - Instalaciones (Hidrosanitarias, eléctricas, redes contra incendio) |  |  | 2021-11-01 | 15/01/2022
|  |  |  | Capítulo 4 - Mampostería y acabados (Obra blanca) |  |  | 15/12/2021 | 15/03/2022
|  |  |  | Capítulo 5 - Urbanismo y cerramiento |  |  | 2022-01-01 | 17/5/2022
|  |  |  | Dotación y Equipos | Director Administrativo Bienes y Servicios Oficina Jurídica Comité de Contratación Control Interno | Contrato suministro de bienes y equipos | Junio 2022 | Diciembre 2022 | Ampliación de la oferta de programas académicos para la comunidad de Zipaquirá y sus alrededores. | 19/05/2022 | El 19 de mayo de 2022 el ingeniero Javier Rubio informó que tanto el contrato de obra como el de interventoría han tenido tres (3) suspensiones por un periodo acumulado de cinco meses, esto debido principalmente a observaciones, a estudios, diseños y por la pandemia generada por el Covid 19. El 19 de mayo de 2022 se incluyó el objeto del contrato de obra FCTO-185 de 2020 y del contrato de interventoría FCTC-219 de 2020, así como los responsables de la entrega formal de la obra.
|  |  |  | Entrega formal del edificio por parte del contratista. | Director Administrativo Bienes y Servicios Oficina Jurídica Comité de Contratación Control Interno | Acta de liquidación del contrato Acta de recibo final de la obra Acta de liquidación | Vigencia 2023 | Vigencia 2023 |  | 18/11/2022 | En la reunión con el ingeniero Javier Rubio se actualizó el grupo de responsables de la etapa formal del edificio, también se actualizaron los entregables de esta etapa, se actualizó la fecha inicial y la fecha final, las cuales estaban anteriormente para la vigencia 2022.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Facatativá | Nuevos Servicios | Compra de terreno para el desarrollo de actividades científicas y prácticas académicas para los programas de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas. | Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la casa para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. | Director Administrativo | Acta de recibido a satisfacción de los trabajos desarrollados para la Unidad Agroambiental El Vergel. | 28/01/2019 | 29/03/2019 | Mejora de las condiciones para las prácticas académicas de los estudiantes tanto en terreno como en el área administrativa. | 24/04/2019 | Se recomienda revisar y evaluar periódicamente que la Unidad Agroambiental El Vergel está en condiciones adecuadas, tanto en terreno como en el área administrativa para el desarrollo de las actividades académicas, de acuerdo con los requerimientos de los núcleos temáticos.
[10 empty] | 17/02/2021 | El 19 de diciembre de 2019 se firmó un contrato para el alistamiento de tierras y terrenos de la Unidad Agroambiental el Vergel, a partir de enero de 2020 y por un período de dos meses se recibieron algunos recursos económicos por alquiler de pastos, los cuales se utilizaron para el sostenimiento de la Unidad. Desde el mes de abril de 2020 los estudiantes de los programas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Ambiental han realizado algunas prácticas académicas en pequeños grupos, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad requeridos por la actual situación de pandemia de Covid 19. Desde el segundo semestre de 2020 se contrató a una Ingeniera Ambiental egresada de la Universidad de Cundinamarca, con el fin de que coordine todas las actividades relacionadas con la administración de la Unidad Agroambiental el Vergel. Se firmó un contrato a término fijo con una persona que se encarga del mantenimiento preventivo de la finca, cuyas actividades principales son el cuidado del prado, el mantenimiento y colocación de cercas, así como el recibimiento y atención a las personas que visiten la Unidad Agroambiental el Vergel. Así mismo, se está buscando una persona adicional para que apoye las actividades mencionadas. Se puede observar que se están siguiendo las directrices y aplicando los mecanismos necesarios para que los estudiantes de los diferentes programas, puedan realizar sus prácticas académicas en las condiciones requeridas; así mismo, se están realizando algunas actividades como el alquiler de pastos, las cuales permiten generar recursos para el autosostenimiento de la Unidad Agroambiental El Vergel.
|  |  |  | Alistamiento de la tierra para el desarrollo de actividades académicas. | Coordinador(a) Programa Ciencias Agropecuarias - Agronomía | Acta de entrega de alistamiento de la tierra por parte de los docentes al Coordinador(a) del Programa. | 28/01/2019 | 29/03/2019 | Ejecución de las actividades académicas acorde con los requerimientos de los núcleos temáticos.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Soacha | Tecnológico | Adquisición del Laboratorio de Biomecánica para el programa de Ciencias del Deporte y la Educación Física. | Elaboración y radicación del proyecto. | Coordinador(a) Programa Ciencias del Deporte y la Educación Física / Técnico Administrativo IV Oficina de Planeación | Registro del formato EPIr016 | Agosto 2019 | 22/08/2019 | Generación de expectativas para la comunidad académica. | 2019-09-03 | El proyecto se radicó en el mes de agosto de 2019 y en el mes de septiembre el Counfis aprobó el presupuesto para el proyecto, se debe verificar con el Director Administrativo la ejecución de las demás actividades relacionadas con este proyecto.
|  |  |  | Aprobación y autorización del trámite del proyecto por parte de los procesos respectivos. | COUNFIS, Director de Planeación, Director de Bienes y Servicios | Acta del COUNFIS, Certificación Banco de Proyectos, Términos de Referencia y Convocatoria | Vigencia 2019 | Vigencia 2019
|  |  |  | Ejecución del contrato. | Director de Bienes y Servicios / Supervisor del Contrato | Contrato, facturas, entrega de los bienes, comprobantes de ingreso al almacén. | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 | La materialización del proyecto porque se tienen los elementos necesarios para su ejecución. | 2020-09-07 | Se llevaron a cabo las demás actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la capacitación y formación en el manejo de los equipos por parte del contratista, así como el uso permanente del laboratorio por parte de los núcleos temáticos del área biológica humana. Cabe destacar que debido a la pandemia del Covid 19 el laboratorio ha tenido poco uso durante el presente año pero está a disposición de la academia.
|  |  |  | Capacitación y formación en el manejo de los equipos por parte del contratista. | Contratista seleccionado | Entrega de los protocolos de uso o manuales de operación de los elementos del laboratorio. | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 | La adquisición del conocimiento para la manipulación y operación de los equipos, así como su buen uso en las prácticas del laboratorio.
|  |  |  | El uso permanente del laboratorio por parte de los núcleos temáticos del área biológica - humana. | Coordinador(a) Programa Ciencias del Deporte y la Educación Física | Syllabus de los núcleos temáticos del área biológica - humana donde se proyecta el uso del laboratorio. | Vigencia 2020 | Permanente | Aporte al mejoramiento de la calidad académica del estudiante del programa, cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los entes de control y vigilancia, disminución de gastos para la academia, satisfacción de los usuarios, y generar investigación, proyección social y extensión a través de servicios. | 19/02/2021 | Se está dando cumplimiento a los comunicados emanados del Consejo Académico, en el sentido de que las actividades deben ser totalmente virtuales debido a que la situación de pandemia por el Covid 19 continúa en la vigencia actual; sin embargo, es importante aclarar que el laboratorio se encuentra disponible y que cumple con todos los protocolos de seguridad establecidos para su uso.
|  |  |  | Uso permanente del Laboratorio al servicio de la comunidad universitaria y demás partes interesadas. | Coordinador(a) Programa Ciencias del Deporte y la Educación Física | Registros de usabilidad | Permanente | Permanente | Mejoramiento de la calidad en los servicios prestados a la comunidad universitaria y demás partes interesadas, mediante el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los entes de control y vigilancia, así como generar investigación, proyección social y extensión. | 2022-12-05 | Dando cumplimiento a las directrices del Consejo Académico, se desarrollan las actividades académico- administrativas de forma presencial y por consiguiente el uso permanente del Laboratorio de Biomecánica.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Soacha | Tecnológico | Adquisición de la dotación de los Laboratorios de Ciencias Naturales para la generación de nuevo conocimiento científico, integrando proyectos de investigación, nuevas prácticas académicas y nuevas oportunidades de emprendimiento. | Elaboración y envío de propuesta del proyecto. | Gestor del Laboratorio de Ciencia Naturales / Técnico Administrativo IV Oficina de Planeación | Registro del formato EPIr016. | Mayo 2019 | 30/05/2019 | Cubrir la demanda resultante en cada una de las prácticas y los diferentes núcleos temáticos. | 2019-09-03 | Se debe verificar con el Director Administrativo de la extensión, tanto la aprobación del proyecto como el avance de las demás actividades posteriores a la aprobación.
|  |  |  | Aprobación y autorización del trámite del proyecto por parte de los procesos respectivos. | COUNFIS, Director de Planeación, Director de Bienes y Servicios | Acta del COUNFIS, Certificación Banco de Proyectos, Términos de Referencia y Convocatoria. | Vigencia 2019 | Vigencia 2019
|  |  |  | Ejecución del contrato. | Director de Bienes y Servicios / Supervisor del Contrato | Contrato, facturas, entrega de los bienes, comprobantes de ingreso al almacén. | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 | Mejorar la calidad en cuanto a la prestación del servicio, ofreciendo mejores elementos y herramientas básicas para el buen funcionamiento de un laboratorio. | 9/07/2020 | Se recibió información de que este proyecto finalmente no fue aprobado, se debe verificar con el Director Administrativo la razón por la cual no se obtuvo la aprobación y si se propondrá nuevamente.
|  |  |  | Capacitación y formación en el manejo de los equipos por parte del contratista. | Contratista seleccionado | Entrega de los protocolos de uso o manuales de operación de los elementos del laboratorio. | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 | La adquisición del conocimiento para la manipulación y operación de los equipos, así como su buen uso en las prácticas del laboratorio. | 19/02/2021 | La extensión Soacha espera reactivar y actualizar este proyecto, tan pronto se cuente con el profesional para la Coordinación del Laboratorio de Ciencias Naturales y al mismo tiempo, cuando los direccionamientos académico - administrativos lo permitan.
|  |  |  | Promover el uso de los laboratorios para el desarrollo de nuevas prácticas, proyectos investigativos, seminarios y emprendimientos. | Gestor del Laboratorio de Ciencia Naturales | Syllabus de los núcleos temáticos del área biológico - humana donde se proyecta el uso del laboratorio. | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 | Generar expectativas de conocimiento y aprendizaje a los estudiantes aplicando las herramientas, materiales y reactivos en el proceso de formación del estudiante.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Soacha | Tecnológico | Suministro e instalación de un sistema de iluminación LED con energía fotovoltaica (Paneles solares) en el bloque D, para las aulas especiales de formación y demás espacios académico - deportivos, de los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca extensión Soacha. | Elaboración y radicación del proyecto - Cargue en el aplicativo Integradoc. | Director Administrativo - Dirección Bienes y Servicios | Formato del registro EPIr016 - Aplicativo Integradoc | Septiembre 2020 | Octubre 2020 | Reducir los riesgos en el uso de las aulas especiales y demás espacios académico - deportivos del bloque D de la extensión Soacha, e incrementar la usabilidad de las mismas; así como generar un impacto ambiental, de conformidad con los lineamientos que se describen en el Sistema de Gestión Ambiental, logrando adicionalmente una disminución considerable de los costos por concepto de servicios públicos 'Energía Eléctrica'. | 19/02/2021 | Para el último trimestre de 2020 se realizaron las acciones correspondientes al proceso precontractual, el cual se dio hasta la etapa del lanzamiento de la invitación pública a cotizar, declarándose desierta (diciembre) en dos oportunidades; por lo tanto, no se logró la etapa contractual y demás actividades posteriores. Actualmente, se tiene la expectativa de reactivar este proyecto e iniciar las gestiones correspondientes ante el proceso de Bienes y Servicios.
|  |  |  | Desarrollo etapa precontractual. | Dirección Bienes y Servicios - Oficina de Compras | Invitación pública a cotizar | Octubre 2020 | Octubre 2020
|  |  |  | Desarrollo etapa contractual. | Dirección Bienes y Servicios - Oficina de Compras - Contratista - Supervisor y/o Interventor del Contrato | Contrato - Acta de inicio | Octubre 2020 | Diciembre 2020
|  |  |  | Desarrollo etapa postcontractual. | Dirección Bienes y Servicios - Oficina de Compras - Contratista - Supervisor y/o Interventor del Contrato | Verificación de ingreso de los bienes - Informe de instalación | Diciembre 2020 | Vigencia 2021
|  |  |  | El proyecto se cargó nuevamente en el aplicativo INTEGRADOC, para su reactivación y con los ajustes pertinentes (precios y demás) | Director Administrativo de Extensión Soacha | Aplicativo INTEGRADOC | Abril 2022 | Vigencia 2022 |  | 2022-12-05 | Para esta oportunidad se evidencia que el proyecto se reactivó de acuerdo a la necesidad académico-administrativa y se cargó en el aplicativo. A la fecha se encuentra en proceso de verificación y revisión por parte de los intervinientes en el proceso
Gestor responsable de Proceso | Seccional Girardot | Tecnológico | Adquisición de nuevos computadores e impresoras para el personal académico y administrativo. | Asignación de los equipos según necesidades académico - administrativas. | Director Administrativo | Contrato de compra | 2019-01-08 | 30/11/2019 | Actualización de software y hardware para la optimización de las actividades académico administrativas. | 25/11/2019 | Se debe verificar que toda la documentación relacionada con la compra de los nuevos computadores e impresoras esté completa, así mismo se debe evaluar que los nuevos equipos cumplen con todos los requerimientos técnicos para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
|  |  |  | Integración al sistema central del proyecto de conectividad de la seccional. | Área de Sistemas - Apoyo Académico | Informe del Área de Sistemas donde se registre que los equipos fueron entregados y conectados | 2019-07-01 | 30/11/2019
|  |  |  | Identificación de los equipos a través de las placas asignadas. | Almacén Girardot | Relación de los activos | 2019-08-01 | 30/11/2019 | Asegurar el control de los activos de la UDEC seccional Girardot.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Facatativá | Requisitos Legales | Bajo los lineamientos gubernamentales, las IES, el MEN y de acuerdo con el plan de contingencia presentado por el COVID-19, se procede al préstamo externo de equipos portátiles de las unidades regionales (Sede, seccionales y extensiones) para apoyar las clases virtuales de la academia, articulados al proceso de Formación y Aprendizaje. | Reporte de los equipos portátiles disponibles en Biblioteca para préstamo de la Extensión Facatativá. | Coordinador de Biblioteca | Correo electrónico al Coordinador de Biblioteca por parte de los programas académicos | 19/03/2020 | 21/05/2020 | Brindar apoyo a la comunidad académica de la Extensión Facatativá, a través de los recursos tecnológicos con los que cuenta; de esta manera, los estudiantes podrán dar continuidad a su proceso de Formación y Aprendizaje. | 20/05/2020 | Se verificaron las actividades relacionadas con el préstamo externo de equipos portátiles a los estudiantes de la extensión Facatativá, con el fin de apoyar las clases virtuales de la academia, teniendo en cuenta los lineamientos dados por Apoyo Académico y la situación actual de pandemia que se está viviendo a nivel mundial.
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de pólizas de los equipos portátiles. | Gestor de Recursos Físicos y Almacén | Correo electrónico solicitando información en relación con las pólizas de los equipos | 17/03/2020 | 28/07/2020 |  | 17/02/2021 | Debido a que la situación de pandemia por Covid 19 continuó durante todo el 2020 y con el ánimo de seguir brindando apoyo a la comunidad académica de la Extensión Facatativá, se siguieron prestando los recursos tecnológicos con los que cuenta la Universidad de Cundinamarca hasta el final del periodo II de 2020 para que los estudiantes pudieran dar continuidad a su proceso de Formación y Aprendizaje.
|  |  |  | Comunicación para los estudiantes sobre el préstamo de equipos portátiles (pieza publicitaria). | Coordinadores de programas académicos / Docentes | Se creo la página biblioclick donde se anuncia el procedimiento de los equipos portátiles y los requisitos | 20/03/2020 | 15/04/2020
|  |  |  | Solicitud de préstamo externo de los estudiantes de Facatativá. | Coordinador de Biblioteca | Formatos diligenciados de solicitud de préstamo externo de elementos educativos AAAF010 | 19/03/2020 | 21/05/2020
|  |  |  | Solicitud permiso de circulación de los funcionarios administrativos para entregar los portátiles según Pico y Cédula. | Director Administrativo de la Extensión Facatativá | No aplica el permiso de circulación de funcionarios administrativos | 2020-04-04 | 21/05/2020
Gestor responsable de Proceso | Extensión Facatativá | Requisitos Legales | Acatando las medidas establecidas por entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal; por la propagación del COVID 19 donde se establece aislamiento por cuarentena, la Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá teniendo en cuenta que las actividades de los operarios de mantenimiento, servicios generales y vehículos son presenciales, se les asignan actividades para desarrollar en casa durante la cuarentena | Establecer un plan de trabajo para cada uno de los operarios que laboran en la Extensión Facatativá con actividades de capacitación, mediante la realización de cursos virtuales orientados a la formación en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. | Gestor Talento Humano | Planes de trabajo cargados en plataforma Microsoft TEAMS y certificados de cursos finalizados. | 19/03/2020 | 2020-06-01 | Promover en el personal de mantenimiento, servicios generales y operario de vehículo, actividades relacionadas con capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, actividad física y pausas activas, en aras de promover hábitos y estilo de vida saludable. | 20/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de la gestión desarrollada por los operarios de mantenimiento, servicios generales y vehículos, teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido sobre actividades de capacitación, cursos virtuales, así como actividades para desarrollar en casa durante la cuarentena.
|  |  |  | Realización de actividad física propuesta a través de: - Canal de YouTube de Bodytech. - Grupo WhatsApp de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Extensión. | Gestor Talento Humano y COPASST Extensión Facatativá | Registro fotográfico o fílmico de las actividades realizadas. | 30/03/2020 | 2020-06-01 |  | 17/02/2021 | La pandemia por Covid 19 continúa en la vigencia 2021, esta situación afectó significativamente el proceso de contratación de la Universidad, particularmente de aquellos funcionarios cuya labor es necesariamente presencial; por esta razón, se seguirá el proceso de verificación de las actividades realizadas por el personal de mantenimiento, servicios generales y vehículos, con base en el plan de trabajo establecido por el Director de la Extensión Facatativá.
|  |  |  | Asistencia a reuniones de seguimiento a la gestión y planeación de actividades. | Director Administrativo | Grabaciones de reuniones realizadas, disponibles en la plataforma Microsoft TEAMS. | 30/03/2020 | 2020-06-01
Gestor responsable de Proceso | Extensión Facatativá | Requisitos Legales | Acatando las medidas establecidas por entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal por la propagación del COVID 19, donde se establece aislamiento por cuarentena, la Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá da continuidad a las actividades de tipo administrativo mediante trabajo en casa, el cual se desarrolla en relación con los diferentes procesos que se manejan en la Extensión. | Establecer un plan de trabajo para cada funcionario de la Extensión con actividades propias de cada proceso. | Director Administrativo / Funcionarios administrativos | Planes de trabajo cargados en plataforma Microsoft TEAMS | 19/03/2020 | 24/03/2020 | Continuar brindando apoyo al proceso misional de Formación y Aprendizaje en la extensión Facatativá, mediante la ejecución de actividades y acciones de tipo administrativo. | 20/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los funcionarios administrativos mediante el teletrabajo, teniendo en cuenta el plan de trabajo propuesto individualmente.
|  |  |  | Continuar con la atención a usuarios internos y externos haciendo uso de las herramientas digitales. | Funcionarios administrativos | Respuesta a solicitudes y petición de información mediante correos electrónicos. (Por la contingencia también se adoptó el uso de celular y mensajería instantánea WhatsApp) | 19/03/2020 | 2020-06-12 |  | 17/02/2021 | Como la situación de pandemia por Covid 19 continuó en el período II de la vigencia 2020, las actividades de tipo administrativo se siguieron realizando en su gran mayoría de forma virtual, con el fin de brindar apoyo permanente a todos los procesos, especialmente a los procesos misionales, teniendo en cuenta las directrices establecidas por el Director de la Extensión Facatativá.
|  |  |  | Asistencia a reuniones de seguimiento a la gestión y planeación de actividades. | Director Administrativo / Funcionarios administrativos | Grabaciones de reuniones realizadas, disponibles en la plataforma Microsoft TEAMS | 30/03/2020 | 2020-06-12
Gestor responsable de Proceso | Extensión Facatativá | Requisitos Legales | Acatando las medidas establecidas por entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal por la propagación del COVID 19, donde se establece aislamiento por cuarentena, la Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá da continuidad a las actividades de tipo académico mediante el uso de herramientas virtuales como Microsoft TEAMS, aulas virtuales, correo electrónico y página web, las cuales están relacionadas con el proceso de Formación y Aprendizaje de los estudiantes tanto a nivel de pregrado como de postgrado. | Desde los programas académicos se dieron lineamientos a los docentes para el desarrollo de un plan de trabajo virtual, en aras de brindar acompañamiento a los estudiantes en su proceso de Formación y Aprendizaje, contando con el apoyo permanente de los Coordinadores y Asistentes de Programa. | Docentes y Coordinadores de Programa | Comunicado No. 5 Consejo Académico | 26/03/2020 | Vigencia 2020 | Brindar apoyo a la comunidad académica de la Extensión Facatativá, utilizando todos los recursos tecnológicos suministrados por la Universidad, con el fin de que los estudiantes puedan seguir desarrollando las actividades propias de su proceso de Formación y Aprendizaje. | 20/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por todo el personal docente, los decanos, los coordinadores de programa y las secretarias; teniendo en cuenta lo establecido en los Syllabus, los acuerdos pedagógicos, el calendario académico y los objetivos institucionales.
|  |  |  | Capacitación a docentes y estudiantes en el uso y funcionabilidad de la plataforma Microsoft Teams para el correcto y oportuno desarrollo de las clases virtuales. | Dirección de Sistemas y Tecnología, Coordinadores de Programa | Correo electrónico enviado por la Dirección de Sistemas y Tecnología, grabación de las sesiones de capacitación | 2020-09-03 | 2020-09-13 |  | 17/02/2021 | Durante el II periodo de 2020 las actividades académicas de la extensión Facatativá se desarrollaron de forma virtual, debido a que la situación de pandemia por Covid 19 continuó sin presentar cambios favorables; la realización de estas actividades fue posible mediante el uso de las herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad tales como Microsoft Teams, aulas virtuales y correo institucional.
|  |  |  | Seguimiento permanente a las inasistencias a clase por parte de los estudiantes, con el fin de dar apoyo en la conectividad y acceso a Internet en los casos que fuera necesario. | Director Administrativo | Correos electrónicos, cartas enviadas a alcaldías municipales | 30/03/2020 | Vigencia 2020
Gestor responsable de Proceso | Extensión Zipaquirá | Requisitos Legales | Bajo los lineamientos gubernamentales, las IES, el MEN y de acuerdo con el plan de contingencia presentado por el COVID-19, se procede al préstamo externo de equipos portátiles de las unidades regionales (sede, seccionales y extensiones) para apoyar las clases virtuales de la academia, articulados al proceso de Formación y Aprendizaje. | Reporte de los equipos portátiles disponibles en biblioteca para préstamo a la comunidad académica de la Extensión Zipaquirá. | Coordinador(a) Biblioteca | Correo electrónico del Coordinador de Biblioteca | 19/03/2020 | 19/03/2020 | Facilitar a la comunidad académica de la Extensión Zipaquirá, las herramientas tecnológicas necesarias para la continuidad de las actividades de Formación y Aprendizaje | 2020-05-05 | Se verificaron las actividades relacionadas con el préstamo externo de equipos portátiles a los estudiantes de la extensión Zipaquirá, con el fin de apoyar las clases virtuales de la academia, teniendo en cuenta los lineamientos dados por Apoyo Académico y la situación actual de pandemia que se está viviendo a nivel mundial.
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de pólizas de los equipos portátiles. | Almacén | Correo electrónico del encargado de Almacén notificando que las pólizas están vencidas | 21/05/2020 | 21/05/2020
|  |  |  | Comunicación para los estudiantes sobre el préstamo de equipos portátiles . | Coordinador de Programa / Docentes del Programa | Correo electrónico del Coordinador de Programa | 19/03/2020 | 19/03/2020
|  |  |  | Solicitud de préstamo externo de los estudiantes de Zipaquirá. | Coordinador(a) Biblioteca | Formato AAAr010 - Solicitud de Préstamo externo de elementos educativos | 20/03/2020 | 20/03/2020 |  | 18/02/2021 | La situación de pandemia por Covid 19 continuó durante todo el año 2020, por esta razón y con el compromiso de seguir apoyando a la comunidad académica de la Extensión Zipaquirá, se siguieron prestando los equipos portátiles con los que cuenta la Universidad de Cundinamarca - extensión Zipaquirá hasta el final del periodo II de 2020 para que los estudiantes pudieran continuar su proceso de Formación y Aprendizaje.
|  |  |  | Solicitud permiso de circulación de los funcionarios administrativos para entregar los portátiles según Pico y Cédula. | Director Administrativo | No aplica el permiso de circulación de funcionarios administrativos, puesto que en la fecha de entrega de portátiles no había restricción de movilidad en la extensión Zipaquirá. | 20/03/2020 | 20/03/2020
Gestor responsable de Proceso | Extensión Zipaquirá | Requisitos Legales | Continuidad de actividades administrativas propias de la Extensión Zipaquirá, utilizando las herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad (Zoom, Microsoft TEAMS, plataforma institucional y correo institucional). | Presentación, ejecución y verificación periódica, del plan de trabajo propuesto por cada funcionario de la Extensión Zipaquirá. | Director Administrativo / Gestor Talento Humano | Plan de trabajo | 25/03/2020 | Vigencia 2020 | Continuidad en la prestación de los servicios tanto a nivel interno como externo, a través de las herramientas tecnológicas proporcionadas por la Institución, haciendo seguimiento a las necesidades de la comunidad universitaria con el fin de dar una respuesta oportuna. | 2020-05-05 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los funcionarios administrativos mediante el trabajo en casa, teniendo en cuenta el plan de trabajo propuesto individualmente.
[10 empty] | 18/02/2021 | Como la situación de pandemia por Covid 19 continuó durante la vigencia 2020, las actividades de tipo administrativo en su gran mayoría se siguieron realizando de forma virtual, con el fin de brindar apoyo permanente a toda la comunidad universitaria, especialmente a los procesos misionales, teniendo en cuenta las directrices establecidas por el Director de la extensión Zipaquirá.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Zipaquirá | Requisitos Legales | Continuidad en las actividades académicas de la Extensión Zipaquirá de forma virtual, a través del uso de herramientas tecnológicas proporcionadas por la Institución tales como Microsoft TEAMS, Zoom, aulas virtuales, plataforma institucional y correo corporativo. | Verificar la realización de las actividades académicas de acuerdo con lo establecido tanto en el Syllabus como en los Acuerdos Académicos, a través de informes de gestión evidenciando el desarrollo de cada núcleo temático, de modo virtual. | Coordinadores de Programa | Informe de gestión y notas | 25/03/2020 | Vigencia 2020 | Continuidad del proceso Académico de acuerdo con las directrices dadas tanto por la Universidad como por el Gobierno Nacional, en aras de cumplir de manera efectiva y oportuna con los objetivos establecidos por la Vicerrectoría Académica. | 2020-05-05 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por todo el personal docente, los decanos, los coordinadores de programa y las secretarias; teniendo en cuenta lo establecido en los Syllabus, los acuerdos pedagógicos, el calendario académico y los objetivos institucionales.
[10 empty] | 18/02/2021 | Las actividades académicas de la extensión Zipaquirá se desarrollaron de forma virtual durante el II periodo de 2020, debido a que la situación de pandemia por Covid 19 se mantuvo; la realización de dichas actividades fue posible mediante el uso de las herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad tales como Microsoft Teams, aulas virtuales y correo institucional.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Requisitos Legales | Bajo los lineamientos gubernamentales, las IES, el MEN y de acuerdo con el plan de contingencia presentado por el COVID-19, se procede al préstamo externo de equipos portátiles de las unidades regionales (Sede, seccionales y extensiones) para apoyar las clases virtuales de la academia, articulados al proceso de Formación y Aprendizaje. | Reporte de los equipos portátiles disponibles en Biblioteca y Centros de Cómputo para préstamo de la Seccional Ubaté. | Bibliotecario / Ingeniera de Soporte | Oficio / Correo | 17/03/2020 | 17/03/2020 | Solución de acceso para los estudiantes que no tienen recursos informáticos, en tiempos de confinamiento por la pandemia de COVID 19 para dar continuidad a su proceso de formación. | 13/05/2020 | Se verificaron las actividades relacionadas con el préstamo externo de equipos portátiles a los estudiantes de la Seccional Ubaté, con el fin de apoyar las clases virtuales de la academia, teniendo en cuenta los lineamientos dados por Apoyo Académico y la situación actual de pandemia que se está viviendo a nivel mundial.
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de pólizas de los equipos portátiles | Oficina Sistemas y Tecnología Fusagasugá | Pólizas | 18/03/2020 | 18/03/2020
|  |  |  | Comunicación para los estudiantes sobre el préstamo de equipos portátiles (pieza publicitaria). | Asesora comunicaciones Seccional Ubaté | Publicidad página web | 19/03/2020 | 27/03/2020
|  |  |  | Solicitud de préstamo externo de los estudiantes de la Seccional Ubaté. | Coordinadores de Programa | Formato salida de equipos (AAAr010) | 19/03/2020 | 13/05/2020
|  |  |  | Solicitud permiso de circulación de los estudiantes para reclamar los portátiles según Pico y Cédula. | Personal de vigilancia de la Seccional Ubaté | Registro minuta vigilancia | 19/03/2020 | 13/05/2020 |  | 2021-08-03 | Durante el II período académico de 2020 hasta su culminación, se continuó con el préstamo de equipos portátiles a los estudiantes de la Seccional Ubaté, para que pudieran atender de forma virtual sus actividades académicas; esto teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por Apoyo académico y que la situación de pandemia por Covid 19 se mantuvo durante el II periodo de 2020.
|  |  |  | Solicitud a estudiantes para devolución de equipos de la Seccional Ubaté prestados, jornada de recepción de los equipos. | Ingenieras de soporte | Formato AAAr010 Préstamo Externo de Elementos Educativos | 2020-04-06 | 2020-05-06
|  |  |  | Convocatoria préstamo de equipos portátiles 2020-2 a estudiantes. | Ingenieras de soporte | Formato AAAr010 Préstamo Externo de Elementos Educativos y formato comodato. | 14/08/2020 | Vigencia 2020
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Requisitos Legales | Ejecución de las actividades laborales cotidianas y reuniones administrativas de manera virtual a través de herramientas tecnológicas (Plataforma institucional, correo institucional, aula virtual) avaladas por la Institución y herramientas de encuentro sincrónico como Microsoft TEAMS. | Atención a cliente interno y externo a través de correo institucional con respuesta satisfactoria de acuerdo al requerimiento del usuario. | Gestor Talento Humano Seccional Ubaté | Carpeta digital ubicada en la opción SharePoint del correo institucional del Gestor de Talento Humano. | 20/03/2020 | Vigencia 2020 | Se garantiza la continuidad de los procesos administrativos y la prestación de los servicios misionales de la Institución. | 13/05/2020 | Se debe verificar periódicamente la gestión desarrollada por los funcionarios administrativos mediante el teletrabajo, la cual se relaciona con la atención oportuna a las solicitudes de los clientes internos y externos.
|  |  |  | Reuniones de gestión e informes de todas las dependencias de la Institución. | Director Administrativo de Seccional Ubaté | Histórico de reuniones en herramienta TEAMS, consolidado de informes en carpeta digital a cargo de la Dirección de la Seccional. | 20/03/2020 | Vigencia 2020 |  | 2021-08-03 | Las actividades administrativas de la seccional Ubaté durante el II período de 2020 se siguieron desarrollando de manera virtual debido a la situación de pandemia por Covid 19; esto fue posible mediante el uso de las herramientas proporcionadas por la Universidad tales como Microsoft Teams, plataforma institucional, y correo institucional.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Requisitos Legales | Adaptación de las clases teóricas de los programas académicos en modalidad virtual, a través de diferentes herramientas tecnológicas suministradas por la institución como Microsoft TEAMS, zoom, aulas virtuales, entre otras. | Realización de clases y actividades evaluativas a través de encuentros sincrónicos en el horario habitual establecido al inicio del periodo académico. | Docentes, Coordinadores y Secretarias de Programa | Plataforma Institucional / Tu experiencia de aprendizaje online | 16/03/2020 | Vigencia 2020 | Se garantiza la prestación del servicio de Formación y Aprendizaje para los estudiantes y la continuidad de los procesos académicos a través del equipo docente. | 13/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por todo el personal docente, los decanos, los coordinadores de programa y las secretarias; teniendo en cuenta lo establecido en los Syllabus, los acuerdos pedagógicos, el calendario académico y los objetivos institucionales.
[10 empty] | 2021-08-03 | Las actividades académicas de la seccional Ubaté se desarrollaron de forma virtual durante el II periodo de 2020, debido a que la situación de pandemia por Covid 19 se mantuvo; la realización de dichas actividades fue posible mediante el uso de las herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad tales como Microsoft Teams, aulas virtuales y correo institucional.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Tecnológico | Adquisición de equipos para la producción de alimentos balanceados para los semovientes de la Unidad Agroambiental El Tibar de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté | Identificación de la necesidad de compra de equipos para producir el alimento de las especies ovina, bovina, porcina, cunícola y avícola del Tibar. | Administrador Unidad Agroambiental El Tibar - Docentes | Formato ABSr097 Adquisición de bienes, servicios u obras, contratación directa. | 31/08/2021 | 27/12/2021 | Producción de alimento concentrado para subsanar las cantidades requeridas por las especies animales de interés zootécnico de la UAA El Tibar, que aportan al servicio de formación integral en nutrición, sanidad animal, administración y manejo de los semovientes. | 2022-07-04 | Se debe controlar el funcionamiento de los equipos adquiridos, para que se pueda alcanzar el nivel de producción de alimento requerido por las especies animales de la UAA El Tibar; de igual manera, se deben controlar oportuna y adecuadamente los inventarios de los ingredientes requeridos en la producción de alimento concentrado, con el fin de optimizar costos.
|  |  |  | Entrega e instalación de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Administrador UAA El Tibar | Comprobante de ingreso de elementos al almacén | 2021-10-11 | 27/12/2021
|  |  |  | Capacitación en el manejo y mantenimiento preventivo de los equipos por parte del contratista. | Contratista / Administrador UAA El Tibar | Manuales de operación de equipos. | 2021-10-11 | 27/12/2021
Gestor responsable de Proceso | Seccional Girardot | Requisitos Legales | Bajo los lineamientos gubernamentales, las IES, el MEN y de acuerdo con el plan de contingencia presentado por el COVID-19, se procede al préstamo externo de equipos portátiles de las unidades regionales (Sede, seccionales y extensiones) para apoyar las clases virtuales de la academia, articulados al proceso de Formación y Aprendizaje. | Reporte de los equipos portátiles disponibles en Biblioteca para préstamo de la Seccional Girardot. | Técnico I Biblioteca | Relación de equipos portátiles disponibles | 16/03/2020 | 30/05/2020 | Aplicación del MEDIT | 15/05/2020 | Se verificaron las actividades relacionadas con el préstamo externo de equipos portátiles a los estudiantes de la Seccional Girardot, con el fin de apoyar las clases virtuales de la academia, teniendo en cuenta los lineamientos dados por Apoyo Académico y la situación actual de pandemia que se está viviendo a nivel mundial.
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de pólizas de los equipos portátiles. | Almacén Girardot | Correos electrónicos | 20/04/2020 | 20/04/2020
|  |  |  | Comunicación para los estudiantes sobre el préstamo de equipos portátiles (pieza publicitaria). | Coordinadores de Programa | Correo electrónico | 16/03/2020 | 30/05/2020
|  |  |  | Solicitud de préstamo externo de los estudiantes de la Seccional Girardot. | Técnico I Biblioteca | Formato AAAr010 - Carta | 16/03/2020 | 30/05/2020 |  | 2021-10-03 | Al finalizar cada período del 2020, se hizo la devolución de equipos portátiles y de escritorio que se prestaron a los estudiantes, docentes y administrativos, con el fin de hacer la verificación del inventario físico así como del estado de los equipos para realizar el mantenimiento correspondiente y facilitar la continuidad de las actividades académicas y administrativas en la siguiente vigencia.
|  |  |  | Solicitud permiso de circulación de los estudiantes para reclamar los portátiles según Pico y Cédula. | Director Administrativo | Decretos, resoluciones a nivel nacional departamental y municipal que permitían la movilidad | 16/03/2020 | 30/05/2020
Gestor responsable de Proceso | Seccional Girardot | Requisitos Legales | Continuidad en las labores administrativas relacionadas con la Seccional Girardot, utilizando las herramientas tecnológicas puestas a disposición por la Universidad de Cundinamarca (Microsoft TEAMS, zoom, correo institucional y plataforma institucional). | Facilitar el desarrollo de las actividades administrativas utilizando las herramientas con las que cuenta la institución, con el fin de apoyar de manera integral la gestión institucional. | Director Administrativo / Funcionarios Administrativos | Analítica dashboard, cartas, actas, informe de gestión primer semestre 2020 | 16/03/2020 | 2020-12-06 | Asegurar el funcionamiento administrativo en las condiciones más normales posibles, teniendo en cuenta la actual situación de pandemia que se está presentando a nivel mundial. | 15/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los funcionarios administrativos mediante el trabajo en casa, teniendo en cuenta el plan de trabajo propuesto individualmente.
[10 empty] | 2021-10-03 | Durante el segundo semestre de 2020 hasta su culminación, se continuó con el desarrollo de las actividades administrativas de forma virtual, teniendo en cuenta que la situación de pandemia por Covid 19 se mantuvo durante todo el año.
Gestor responsable de Proceso | Seccional Girardot | Requisitos Legales | Se ha continuado con las labores académicas a través de herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad de Cundinamarca tales como Microsoft TEAMS, aulas virtuales, bibliotecas virtuales y correo institucional. | Facilitar el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes y docentes, utilizando las herramientas tecnológicas con que cuenta la Institución. | Director Administrativo / Ingeniero de Soporte / Coordinadores de Programa / Docentes | Analítica dash board Link de DashBoard de Estudiantes | 16/03/2020 | 2020-05-06 | Facilitar la formación académica utilizando las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Universidad de Cundinamarca. | 15/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por todo el personal docente, los decanos, los coordinadores de programa y las secretarias; teniendo en cuenta lo establecido en los Syllabus, los acuerdos pedagógicos, el calendario académico y los objetivos institucionales.
[10 empty] | 2021-10-03 | Durante el segundo semestre de 2020 hasta su culminación, se continuó con el desarrollo de las actividades académicas de forma virtual, utilizando las herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad de Cundinamarca.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Chía | Requisitos Legales | Bajo los lineamientos gubernamentales, las IES, el MEN y de acuerdo con el plan de contingencia presentado por el COVID-19, se procede al préstamo externo de equipos portátiles de las unidades regionales (Sede, seccionales y extensiones) para apoyar las clases virtuales de la academia, articulados al proceso de Formación y Aprendizaje. | Reporte de los equipos portátiles disponibles en Biblioteca para préstamo a la comunidad académica de la Extensión Chía. | Coordinador(a) de Biblioteca | Reporte de equipos portátiles disponibles | 20/03/2020 | 20/03/2020 | Garantizar la continuidad de todas las actividades relacionadas con el proceso académico, con la participación activa de los estudiantes y el apoyo permanente del equipo docente, los decanos, los coordinadores y secretarias de programa, mediante el uso de las herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad de Cundinamarca. | 14/05/2020 | Se verificaron las actividades relacionadas con el préstamo externo de equipos portátiles a los estudiantes de la extensión Chía, con el fin de apoyar las clases virtuales de la academia, teniendo en cuenta los lineamientos dados por Apoyo Académico y la situación actual de pandemia que se está viviendo a nivel mundial.
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de pólizas de los equipos portátiles. | Gestor de almacén Extensión Chía | Correo vigencia póliza cobertura | 23/03/2020 | 23/03/2020 |  | 25/02/2021 | En el segundo semestre del 2020 se replicó tanto la entrega como la devolución de equipos, adicionalmente se hizo entrega de equipos de centros de computo y de la Oficina de Audiovisuales, al finalizar el semestre se hizo una verificación de inventario físico como del estado de los equipos.
|  |  |  | Comunicación para los estudiantes sobre el préstamo de equipos portátiles (pieza publicitaria). | Coordinadores de Programa | Correo electrónico enviado a los estudiantes | 23/03/2020 | 23/03/2020
|  |  |  | Solicitud de préstamo externo de los estudiantes de Chía. | Coordinador(a) de Biblioteca | Formato AAAr010 - Solicitud de préstamo externo de elementos educativos | 16/03/2020 | 2020-11-05
|  |  |  | Solicitud permiso de circulación de los funcionarios administrativos para entregar los portátiles según Pico y Cédula. | Director Administrativo | Cartas de permiso de circulación firmadas por el Director Administrativo | 30/03/2020 | 20/05/2020
Gestor responsable de Proceso | Extensión Chía | Requisitos Legales | Continuidad de actividades administrativas propias de la Extensión Chía, utilizando las herramientas tecnológicas suministradas por la Universidad (Zoom, Microsoft TEAMS, plataforma institucional y correo institucional). | Presentación, ejecución y verificación periódica, del plan de trabajo propuesto por cada funcionario de la Extensión. | Director Administrativo Gestor Talento Humano | Plan de trabajo | 25/03/2020 | Vigencia 2020 | Continuidad en la prestación de los servicios tanto a nivel interno como externo, a través de las herramientas tecnológicas proporcionadas por la Institución, haciendo seguimiento a las necesidades de la comunidad universitaria con el fin de dar una respuesta oportuna. | 14/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los funcionarios administrativos mediante el trabajo en casa, teniendo en cuenta el plan de trabajo propuesto individualmente.
[10 empty] | 25/2/2021 | Se mantiene la verificación periódica en el cumplimiento de las actividades desarrolladas, generando evidencias fotográficas en el aplicativo teams.
[7 empty] | 26/2/2021 | Vigencia 2021 | El servicio se empezó a manejar con el 30% de la comunidad administrativa de forma semipresencial, se acuerda con el equipo administrativo asistir presencialmente durante 3 días a la semana 4 horas. | 23/05/2022 | En la vigencia 2022 se retomaron las actividades presenciales al 100%, aunque de todos modos queda la posibilidad de desarrollarlas de manera virtual cuando sea necesario.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Chía | Requisitos Legales | Continuidad de actividades académicas de la Extensión Chía de forma virtual, a través del uso de herramientas tecnológicas proporcionadas por la Institución tales como Microsoft TEAMS, zoom, aulas virtuales, plataforma institucional y correo corporativo. | Verificar la realización de las actividades académicas de acuerdo con lo establecido tanto en el Syllabus como en los Acuerdos Pedagógicos, a través de informes de gestión evidenciando el desarrollo de cada núcleo temático, de forma virtual. | Coordinadores de Programa | Informe de gestión y notas | 25/03/2020 | Vigencia 2020 | Continuidad del proceso académico de acuerdo con las directrices dadas por la Universidad y el Gobierno Nacional, en aras de cumplir de manera efectiva y oportuna con los objetivos establecidos por la Vicerrectoría Académica. | 14/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por todo el personal docente, los decanos, los coordinadores de programa y las secretarias; teniendo en cuenta lo establecido en los Syllabus, los acuerdos pedagógicos, el calendario académico y los objetivos institucionales.
[10 empty] | 25/2/2021 | Todas las actividades académicas se desarrollaron de forma adecuada y oportuna, bajo los parámetros y directrices establecidos por el consejo académico.
[7 empty] | 26/02/2021 | Vigencia 2021 |  | 23/5/2022 | En la vigencia 2022 se retomaron las actividades presenciales al 100%, aunque de todos modos queda la posibilidad de desarrollarlas de manera virtual cuando sea necesario.
Gestor responsable de Proceso | Extensión Soacha | Requisitos Legales | Bajo los lineamientos gubernamentales, las IES, el MEN y de acuerdo con el plan de contingencia presentado por el COVID-19, se procede al préstamo externo de equipos portátiles de las unidades regionales (Sede, seccionales y extensiones) para apoyar las clases virtuales de la academia, articulados al proceso de Formación y Aprendizaje. | Reporte de los equipos portátiles disponibles en Biblioteca para préstamo de la Extensión Soacha. | Gestores de Biblioteca | Correo electrónico a los Gestores de Biblioteca por parte de los programas académicos | 19/03/2020 | 21/05/2020 | Brindar apoyo a la comunidad académica de la Extensión Soacha, a través de los recursos tecnológicos con los que cuenta la Universidad de Cundinamarca; de esta manera, los estudiantes podrán dar continuidad a su proceso de Formación y Aprendizaje. | 2020-09-07 | Se verificaron las actividades relacionadas con el préstamo externo de equipos portátiles a los estudiantes de la extensión Soacha, con el fin de apoyar las clases virtuales de la academia, teniendo en cuenta los lineamientos dados por Apoyo Académico y la situación actual de pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Adicionalmente, con el fin de lograr mayor cobertura para la población estudiantil, se tomó la decisión de realizar préstamos de equipos de escritorio.
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de pólizas de los equipos portátiles. | Gestor de Almacén | Correo electrónico solicitando información en relación con las pólizas de los equipos | 17/03/2020 | 28/07/2020 |  | 19/02/2021 | Es importante resaltar que se llevó a cabo el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de computo, previo al préstamo de los mismos. El proceso de devolución de los equipos de computo se realizó siguiendo los parámetros establecidos para tal fin, dicho proceso se realizó tanto en el primero como en el segundo semestre de 2020.
|  |  |  | Comunicación y programación sobre el préstamo de equipos portátiles para los estudiantes (pieza publicitaria). | Gestores de Biblioteca / Secretarias de Programas Académicos | Se creó la página biblioclick donde se anuncia el procedimiento de los equipos portátiles y los requisitos | 20/03/2020 | 15/04/2020
|  |  |  | Solicitud de préstamo externo de los estudiantes de Soacha. | Gestores de Biblioteca / Secretarias de Programas Académicos | Formatos diligenciados de solicitud de préstamo externo de elementos educativos AAAF010 | 19/03/2020 | 21/05/2020
|  |  |  | Solicitud permiso de circulación de los funcionarios administrativos para entregar los portátiles según Pico y Cédula. | Director Administrativo de la Extensión Soacha / Recursos Físicos | No aplica el permiso de circulación de funcionarios administrativos | 2020-04-04 | 21/05/2020
Gestor responsable de Proceso | Extensión Soacha | Requisitos Legales | Acatando las medidas establecidas por entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal por la propagación del COVID 19, la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha da continuidad a las actividades de tipo administrativo mediante trabajo en casa , el cual se desarrolla utilizando las herramientas tecnológicas suministradas por la institución, en relación con los diferentes procesos que se manejan en la Extensión. | Establecer un plan de trabajo para cada funcionario de la Extensión con actividades propias de cada proceso. | Director Administrativo / Funcionarios administrativos | Planes de trabajo ecualizados | 20/03/2020 | 30/03/2020 | Continuar brindando apoyo a todos los procesos del SGC, especialmente a los procesos misionales de la extensión Soacha, mediante la ejecución de actividades y acciones de tipo administrativo. | 20/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los funcionarios administrativos mediante el trabajo en casa, teniendo en cuenta el plan de trabajo propuesto individualmente.
|  |  |  | Continuar con la atención a usuarios internos, externos y demás partes interesadas, a través de la creación de las mesas de ayuda y haciendo uso de las herramientas tecnológicas. | Funcionarios administrativos | Registro del reporte de atenciones en el informe de Seguimiento de Servicio al Cliente, donde se registraron llamadas y correos electrónicos. (Por la contingencia también se adoptó el uso de celular y mensajería instantánea WhatsApp) | 20/03/2020 | 23/12/2020 |  | 24/02/2021 | La Extensión Soacha continuó acatando los lineamientos tanto gubernamentales como institucionales (Consejo Académico) y ejecutando el plan de desarrollo individual durante el II semestre de 2020.
|  |  |  | Asistencia a reuniones de seguimiento a la gestión y planeación de actividades. | Director Administrativo / Funcionarios administrativos | Actas de reuniones realizadas y bitácora de seguimiento. | 20/03/2020 | 23/12/2020
Gestor responsable de Proceso | Extensión Soacha | Requisitos Legales | Acatando las medidas establecidas por entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal por la propagación del COVID 19, donde se establece aislamiento por cuarentena, la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha desde sus programas académicos, da continuidad a las actividades y calendario mediante el uso de herramientas virtuales como Microsoft TEAMS, aulas virtuales, correo electrónico y página web. | Desde los programas académicos se dieron lineamientos a los docentes para el desarrollo de un plan de trabajo virtual, con el fin de brindar acompañamiento a los estudiantes en su proceso de Formación y Aprendizaje, contando con el apoyo permanente de los Coordinadores y Asistentes de Programa. | Docentes y Coordinadores de Programa | Comunicado No. 5 Consejo Académico | 26/03/2020 | Vigencia 2020 | Brindar apoyo a la comunidad académica de la Extensión Soacha, utilizando todos los recursos tecnológicos suministrados por la Universidad, con el fin de que los estudiantes puedan seguir desarrollando las actividades propias de su proceso de Formación y Aprendizaje. | 20/05/2020 | Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades desarrolladas por todo el personal docente, los decanos, los coordinadores de programa y las secretarias; teniendo en cuenta lo establecido en los Syllabus, los acuerdos pedagógicos, el calendario académico y los objetivos institucionales.
|  |  |  | Capacitación a docentes y estudiantes tanto en el uso como en la funcionabilidad de la plataforma Microsoft Teams para el correcto y oportuno desarrollo de las clases virtuales. | Dirección de Sistemas y Tecnología, Coordinadores de Programa | Correo electrónico enviado por la Dirección de Sistemas y Tecnología, grabación de las sesiones de capacitación | 2020-09-03 | 2020-09-13
|  |  |  | Seguimiento permanente a las inasistencias a clase por parte de los estudiantes, con el fin de dar apoyo en la conectividad y acceso a Internet en los casos que fuera necesario. | Director Administrativo | Correos electrónicos, cartas enviadas a alcaldías municipales | 30/03/2020 | Vigencia 2020
Representante Secc. Ext. | Seccional Girardot | Requisitos Legales | Adecuación de espacios e infraestructura de la institución conforme al comunicado N° 009 del Consejo Académico, el cual enmarca "Desarrollo del periodo académico 2021-2: Presencialidad mediada por tecnologías de la información y la comunicación, con flexibilidad curricular, preservando la libertad de cátedra, la vida y la salud". | Distribución y asignación de los espacios que se irán a utilizar en el desarrollo de las actividades académicas conforme a que pondrán ser presenciales, combinados (presencialidad y virtualidad) y virtual. AFORO MÁXIMO 35% POR ESPACIO. | Unidad de Apoyo Académico | Informe de la academia con el insumo de los estudiantes y docentes que van asistir presencial | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2021
| Seccional Ubaté |  |  | Disponer de los elementos de desinfección y aseo para estudiantes, docentes y administrativos conforme al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. | Directores administrativos de seccionales y extensiones | Registro fotográfico - Elementos de asepsia disponibles en los espacios | AGOSTO 2021 | DICIEMBRE 2021
| Extensión Chía |  |  | Disponer los elementos tecnológicos y audiovisuales en los espacios académicos como apoyo a las clases combinadas (presencial y virtual) | Directores administrativos de seccionales y extensiones Unidad de Apoyo Académico | Registro fotográfico - Los equipos tecnológicos y audiovisuales en los espacios académicos | AGOSTO 2021 | DICIEMBRE 2021
| Extensión Soacha |  |  | Disponer del personal idóneo para dar respuesta oportuna a las inquietudes de estudiantes y profesores relacionadas con el manejo de herramientas tecnológicas de Microsoft TEAMS. | Directores administrativos de seccionales y extensiones Educación Virtual Servicio de Atención al Ciudadano (Oficina de PQRS) Coordinadores de Programa | Plan de trabajo | AGOSTO 2021 | DICIEMBRE 2021
| Extensión Zipaquirá |  |  | Verificar la continuidad en el préstamo de los equipos de computo para estudiantes y docentes | Directores administrativos de seccionales y extensiones Unidad de Apoyo Académico | Coordinador de programa da visto bueno, Comodatos | AGOSTO 2021 | DICIEMBRE 2021
| Extensión Facatativá |  |  | Revisar que los espacios académicos (Abiertos y cerrados) cumplan con el aforo máximo (35%) acorde con la Resolución 777 del 2 de julio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. NOTA: En espacios libres y cerrados como auditorios, máximo 50 personas. | Academia, coordinadores de programa, Oficina de SG-SST - COMITÉ COVID seccionales y extensiones | Informe de seguimiento | AGOSTO 2021 | DICIEMBRE 2021
|  |  |  | Realizar seguimiento a las condiciones de los estudiantes mediante un reporte de condiciones de salud que permita establecer la no presencia de síntomas asociados al COVID-19 | Academia - Oficina de SGSST de seccionales y extensiones | Registros de asistencia y reporte de condiciones mediante plataforma | AGOSTO 2021 | DICIEMBRE 2021
Sec. Téc. Consejo Académico | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios | Creación del programa Ingeniería de Software - Seccional Girardot | Construcción del documento maestro. | Dirección de Autoevaluación y Acreditación | Documento maestro programa Ingeniería de Software | Enero 2021 | Diciembre 2021 | Ofertar a la comunidad girardoteña un nuevo programa académico que no existe en la región, el cual permitirá a los potenciales estudiantes tener más alternativas tanto académicas como profesionales; de igual manera, permite diversificar la oferta de la seccional Girardot. | 31/10/2022 | Se debe verificar periódicamente que las actividades requeridas para la creación del programa Ingeniería de Software se cumplan en los tiempos establecidos, con el fin incorporarlo tan pronto sea posible al portafolio de programas que tiene la seccional, para que la comunidad girardoteña tenga más y mejores oportunidades de educación.
|  |  |  | Avales por parte del Consejo Académico y del Consejo Superior. | Facultad de Ingeniería | Acta de aprobación por parte del Consejo Académico y el Consejo Superior | Febrero 2022 | Febrero 2022
|  |  |  | Radicación a CONACES. | Dirección de Autoevaluación y Acreditación | Documento maestro programa Ingeniería de Software, acta de aprobación | Marzo 2022 | Abril 2022
|  |  |  | Visita de pares académicos. | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Facultad de Ingeniería, Dirección Administrativa seccional Girardot | Acta de visita pares académicos | Agosto 2022 | Septiembre 2022
|  |  |  | Resolución de aprobación por parte del MEN. | Dirección de Autoevaluación y Acreditación | Resolución registro calificado | Noviembre 2022 | Febrero 2023
Gestor responsable de Proceso | Extensión Soacha | Nuevos Servicios | Modernización, adecuación y mejoramiento del aula especial de formación (Cancha sintética fútbol 8) de la Universidad de Cundinamarca - Extensión Soacha | Cargue del proyecto en Integradoc y revisión por parte de los procesos responsables . | Oficina de Planeación Soacha Oficina de Bienes y Servicios | Propuesta de valor Acta de constitución del proyecto ABSr | Agosto 2022 | Noviembre 2022 | Mejoramiento de la actividad académica, venta de servicios (Extensión universitaria) y aporte a la acreditación del programa Ciencias del Deporte y la Educación Física. | 2022-02-11 | Se debe hacer seguimiento permanente a las obras requeridas para que la modernización, adecuación y mejoramiento del aula especial de formación (Cancha sintética fútbol 8) se haga en las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidos, con el fin de que todos los estudiantes de la extensión Soacha, principalmente los del programa Ciencias del Deporte y la Educación Física, tengan un recurso de vital importancia para el desarrollo de sus actividades en campo.
|  |  |  | Aprobación por parte de los procesos de gestión correspondientes. | Planeación Institucional, Bienes y Servicios, Sistemas y Tecnología, SGA, SST, SGC, Oficina de Inclusión | Acta de Constitución del Proyecto y ABSr aprobados (Integradoc) | Noviembre 2022 | Noviembre 2022
|  |  |  | Etapa precontractual del proyecto. | Bienes y Servicios - Compras | Convocatoria de Términos de Referencia | Noviembre 2022 | Noviembre 2022
|  |  |  | Etapa contractual del proyecto. | Bienes y Servicios - Compras | Contrato de Obra | Noviembre 2022 | Diciembre 2022
|  |  |  | Ejecución del contrato. | Bienes y Servicios | Acta de inicio del contrato Acta de finalización Informes de supervisión | Diciembre 2022 | Abril 2023
|  |  |  | Etapa poscontractual del proyecto. | Bienes y Servicios Supervisor de Contrato | Acta de Liquidación Reevaluación del Proveedor | Abril 2023 | Junio 2023
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Seguridad y Salud en el trabajo | Adquisición de mobiliario para los puestos de trabajo de personal docente y administrativo que cumplan las normas de SST para la Universidad de Cundinamarca - Seccional Ubaté | Identificación de la necesidad de compra de sillas ergonómicas para mejorar condiciones de puesto de trabajo (Riesgo biomecánico) según Decreto 1072 de 2015. | Gestora SST Seccional Ubaté | Formato ABSr097 Adquisición de bienes, servicios u obras, contratación directa. | 18/07/2022 | 2022-12-10 | Mejora de las condiciones del puesto de trabajo según las características ergonómicas establecidas en la NTC 5821:2010, que dan cumplimiento al programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico y establecen un control para prevenir daños en la salud de personal docente y administrativo. | 2022-04-11 | Es de vital importancia mejorar las condiciones del puesto de trabajo tanto para el personal docente como administrativo, de acuerdo con las características ergonómicas establecidas en la NTC 5821:2010.
|  |  |  | Entrega de mobiliario por parte del contratista. | Contratista / Gestora SST Ubaté / Líder Almacén | Comprobante de ingreso de elementos al almacén | 18/07/2022 | 2022-12-10
|  |  |  | Entrega de mobiliario a personal académico y administrativo por parte del líder de SST. | Gestora SST Seccional Ubaté / Docentes/ Administrativos | Registro en formato ABSf050 Toma física de inventario | 18/07/2022 | 2022-12-10
Gestor responsable de Proceso | Seccional Ubaté | Seguridad y Salud en el trabajo | Adecuación de la sala de docentes para mejorar las condiciones de iluminación y ventilación. | Identificación de la necesidad de brindar condiciones de seguridad y comodidad para la ejecución de labores académico-administrativas en las áreas de trabajo asignadas al personal docente y directivo. | Líder recursos físicos | Formato ABSr097 Adquisición de bienes, servicios u obras, contratación directa. | 13/06/2022 | 30/09/2022 | Brindar ambientes saludables a través de la adecuación de la infraestructura de la Seccional Ubaté, con el fin de garantizar condiciones óptimas de iluminación y ventilación para el personal docente y directivo. | 2022-04-11 | Es esencial brindar ambientes saludables para la comunidad universitaria mediante la adecuación de la infraestructura de la seccional Ubaté, porque esto permite condiciones de bienestar y tranquilidad para el desarrollo de las actividades diarias.
|  |  |  | Entrega de obra y adecuaciones por parte del contratista. | Contratista / Líder recursos físicos | Informe de entrega de obra del contratista | 13/06/2022 | 30/09/2022
Gestor responsable de Proceso | Extensión Chía | Tecnológico | Actualización, fortalecimiento e implementación de la infraestructura WLAN de la Universidad de Cundinamarca extensión Chía. | Identificación de la necesidad de cambiar la infraestructura de WLAN en la extensión Chía, posteriormente se generó un proceso licitatorio. | Dirección de Sistemas y Tecnología, Coordinadores de Programa | Acta de verificación | Abril 2021 | Noviembre 2021 | Mejoramiento de la conectividad WLAN de la comunidad universitaria de la extensión Chía. | 2022-08-11 | El proyecto de actualización, fortalecimiento e implementación de la infraestructura WLAN, es de vital importancia para que estudiantes, docentes y personal administrativo de la extensión Chía, puedan realizar sus actividades diarias de forma ágil, segura y oportuna; por esta razón, es fundamental que se haga un seguimiento estricto a todas las etapas del proyecto, con el fin de que se cumplan todas las condiciones establecidas contractualmente.
|  |  |  | Seguimiento a la instalación del cableado estructurado y modificación de los cuartos TR, segundo y tercer piso torre C. | Director Administrativo extensión Chía, Ingeniero de soporte extensión Chía | Informe de seguimiento | Febrero 2022 | Agosto 2022
|  |  |  | Seguimiento a las instalaciones eléctricas reguladas, conexión de planta eléctrica y UPS. | Director Administrativo extensión Chía, Ingeniero de soporte extensión Chía | Informe de seguimiento | Febrero 2022 | Julio 2022
|  |  |  | Seguimiento a las instalaciones, configuraciones de switch y AP. | Director Administrativo extensión Chía, Ingeniero de soporte extensión Chía | Informe de seguimiento | Noviembre 2022 | Diciembre 2022
|  |  |  | Acompañamiento en el proceso de garantía del proyecto. | Dirección de Sistemas y Tecnología, Director Administrativo extensión Chía, Ingeniero de soporte extensión Chía | Informe de seguimiento, acta de verificación | Diciembre 2022 | Junio 2023
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión | [7 empty] | Si
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional | [7 empty] | No
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
Control Interno
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá
Note on O9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [6 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | VIGENCIA: 2023-07-27
PÁGINA: 2 de 2
13.1
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
|  | AAAA | MM | DD
1 |  | 2017 | 5 | 12 | Emisión del Documento.
2 |  | 2018 | 2 | 6 | Adición de las casillas de identificación de la fuente del cambio, impactos en el SGC y valor financiero de las actividades.
3 |  | 2018 | 3 | 1 | Se modifica códigos del documento, en razón a la actualización documental (Resolución 156 de 2017).
4 |  | 2018 | 10 | 9 | Se modifica formato de acuerdo a Modificación del Procedimiento y detección de nuevas fuentes de identificación.
5 |  | 2019 | 8 | 15 | Se incluyen tipos de cambio en articulación con el SG-SST.
6 |  | 2020 | 5 | 19 | Se actualiza formato para incluir lineamientos de Líneas de Defensa.
7 |  | 2023 | 7 | 27 | Se incluye en la columna denominada tipo de cambio en lista desplegable el cambio "Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales".
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Paola Andrea Martinez Borda |  |  |  |  | Contratista OPS Oficina de Calidad
Yenifer Alejandra Panqueva Páez |  |  |  |  | Técnico III – Oficina de Calidad
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Jaime Elder Acosta Ramírez |  |  |  |  | Director de área - Oficina de Calidad
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Adriana Asención Torres Espitia |  |  |  | Directora de Planeación Institucional |  | 2023 | 7 | 27
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional