## AA,RRC,ORC
MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO ,OBTENCIÓN REGISTRO CALIFICADO
AUTOEVALUACION /ACREDITACIÓN, CONDICIONES INSTITUCIONALES
26.
|  | AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACION, REGISTRO CALIFICADO | [51 empty] | AAAA | MM | DD
[54 empty] | 2020 | 6 | 30
DIRECCIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| AUTOEVALUACION | Administración de Empresas | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación , Administración de Empresas | bar: SEMANAS 1
GIRARDOT | bar: SEMANAS 1
UBATÉ | bar: SEMANAS 1
CHÍA | bar: SEMANAS 1
FACATATIVÁ | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Contaduría Pública | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Contaduría Pública | bar: SEMANAS 1
FACATATIVÁ | bar: SEMANAS 1
UBATÉ | bar: SEMANAS 1
CHÍA | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Tecnología en Gestión Turística y Hotelera | GIRARDOT | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Tecnología en Gestión Turística y Hotelera | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Ingeniería Agronómica | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación , Tecnología en Gestión Ingeniería Agronómica | bar: SEMANAS 1
FACATATIVÁ | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | IngIngeniería Ambiental | GIRARDOT | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación , Tecnología en Gestión Ingeniería Ambiental | bar: SEMANAS 1
FACATATIVÁ | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Zootecnia | UBATÉ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Tecnología en Gestión Zootecnia | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Tecnología en Cartografía | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Tecnología en Gestión Tecnología en Cartografía | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física | SOACHA | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Ingeniería Industrial | SOACHA | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Tecnología en Gestión Ingeniería Industrial | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Ingeniería de Sistemas | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Ingeniería de Sistemas | bar: SEMANAS 1
UBATÉ | bar: SEMANAS 1
CHÍA | bar: SEMANAS 1
FACATATIVÁ | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Tecnología en Desarrollo de Software | SOACHA | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación , Tecnología en Desarrollo de Software | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Enfermería | GIRARDOT | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Enfermería | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Psicología | FACATATIVÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Psicología | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Especialización en Gerencia para el Desarrollo Organizacional | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Especialización en Gerencia para el Desarrollo Organizacional | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Gestión de Sistemas de Información Gerencial | VIRTUAL | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación , Especialización en Negocios y Comercio Electrónico | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Maestría en Educación | FUSAGASUGÁ CHÍA | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Maestría en Educación | bar: SEMANAS 1
| AUTOEVALUACION | Maestría en Ciencias Ambientales | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Maestría en Ciencias Ambientales | bar: SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| AUTOEVALUACION | Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad | FUSAGASUGÁ GIRARDOT FACATATIVÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad | bar: SEMANAS 2
| AUTOEVALUACION | Especialización en Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo | FUSAGASUGÁ SOACHA | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Especialización en Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo | bar: SEMANAS 2
| AUTOEVALUACION | Especialización en Negocios y Comercio Electrónico | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión Final Documento Informe de Autoevaluación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, Especialización en Negocios y Comercio Electrónico | bar: SEMANAS 2
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| AUTOEVALUACION - REACREDITACIÓN | Licenciatura en Ciencias Sociales | FUSAGASUGÁ | Entrega Versión 1 Documento Informe de Autoevaluación fines Acreditación | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Licenciatura en Ciencias Sociales | bar: SEMANAS 1
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 4
Entrega Versión 2 Documento Informe de Autoevaluación fines Acreditación | bar: SEMANAS 1
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 2
Entrega Versión final Documento Informe de Autoevaluación fines Acreditación | bar: SEMANAS 3
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| AUTOEVALUACION - ACREDITACIÓN | Zootecnia | FUSAGASUGÁ | Entrega Matriz emisión juicios de calidad | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Zootecnia | bar: SEMANAS 2
Entrega Plan de Mejoramiento | bar: SEMANAS 3
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 4
Entrega Documento Informe de Autoevaluación fines Acreditación | bar: SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| AUTOEVALUACION - ACREDITACIÓN | Ingeniería Electrónica | FUSAGASUGÁ | Entrega Matriz emisión juicios de calidad | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Ingeniería Electrónica | bar: SEMANAS 2
Entrega Plan de Mejoramiento | bar: SEMANAS 3
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 4
Entrega Documento Informe de Autoevaluación fines Acreditación | bar: SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| AUTOEVALUACION - ACREDITACIÓN | Música | Zipaquirá | Entrega Matriz emisión juicios de calidad | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Música | bar: SEMANAS 2
Entrega Plan de Mejoramiento | bar: SEMANAS 3
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 4
Entrega Documento Informe de Autoevaluación fines Acreditación | bar: SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Adminitración de Empresas | CHÍA | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Adminitración de Empresas | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  |  | GIRARDOT | Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 3
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 4
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Contaduría Pública | FUSAGASUGÁ | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Contaduría Pública | bar: SEMANAS 4
|  |  | FACATATIVÁ, CHÍA, UBATÉ | Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 1
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 4
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Zootecnia | UBATÉ | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Zootecnia | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 3
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 2
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Enfermería | GIRARDOT | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Enfermería | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 2
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física | SOACHA | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 2
Ajustes finales | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 2
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Ingeniería Industrial | SOACHA | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Ingeniería Industrial | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 2
Ajustes finales | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 2
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Tecnología en Gestión Turística y Hotelera | GIRARDOT | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Tecnología en Gestión Turística y Hotelera | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 1
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 1
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 2
Ajustes finales | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Superior | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 4
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Ingeniería de Sistemas | CHÍA | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Sistemas | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 2
Ajustes finales | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 2
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad | FUSAGASUGÁ | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
|  |  | FACATATIVÁ | Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
|  |  | GIRARDOT | Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes finales | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 4
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Especialización en Negocios y Comercio Electrónico | FUSAGASUGÁ | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Especialización en Negocios y Comercio Electrónico | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes finales | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 2
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Maestría en Ciencias Ambientales | FUSAGASUGÁ | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Maestría en Ciencias Ambientales | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 1
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes finales | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO | Maestría en Educación | FUSAGASUGÁ | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Maestría en Educación | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 1
|  |  | CHÍA | Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes finales | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| OBTENCIÓN REGISTRO CALIFICADO | Ingeniería de Software | SOACHA | Entrega Versión final DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación Facultad Ingeniería | bar: SEMANAS 1
Ajustes finales | bar: SEMANAS 2
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 3
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| OBTENCIÓN REGISTRO CALIFICADO | Esp. en Marketing Digital; Esp. en Gerencia Financiera y diagnóstico estratégico; Esp. en Gestión Pública; Esp. en agronegocios sostenibles; Esp.en nutricion y alimentacion en especies alternativas; Esp. En agroecologia y desarrollo agroturistico. | VIRTUAL | Entrega Primera Versión DM | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación; programas Dirección de posgrados | bar: SEMANAS 4
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Entrega Segunda Versión DM | bar: SEMANAS 1
Ajustes por parte del | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Entrega Versión Final DM | bar: SEMANAS 4
Ajustes finales | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Presentar ante Consejo Académico | bar: SEMANAS 3
Presentar ante Consejo Superior | bar: SEMANAS 4
Radicar en SACES | bar: SEMANAS 1
|  | PROGRAMA | SEDE | ACTIVIDAD | SEMANAS 1: JUNIO; SEMANAS 1: JULIO; SEMANAS 1: AGOSTO; SEMANAS 1: SEPTIEMBRE; SEMANAS 1: OCTUBRE; SEMANAS 1: NOVIEMBRE; SEMANAS 1: DICIEMBRE; SEMANAS 1: ENERO; SEMANAS 1: FEBRERO; SEMANAS 1: MARZO; SEMANAS 1: ABRIL; SEMANAS 1: MAYO | RESPONSABLE |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROCESO |  |  |  | SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS; SEMANAS 1: SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| CONDICIONES INSTITUCIONALES | SEDES | FUSAGASUGÁ | Consolidación instrumentos | [48 empty] | Dirección de Autoevaluación y Acreditación, SEDES | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 3
|  |  | CHÍA | Aplicación instrumentos | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  |  | FACATATIVÁ | Analítica resultados | bar: SEMANAS 2
SOACHA | bar: SEMANAS 2
|  |  | ZIPAQUIRÁ | Entrega Documentos | bar: SEMANAS 3
|  |  | GIRARDOT | Radicar en SACES | bar: SEMANAS 4
UBATÉ | bar: SEMANAS 4
Víctor Hugo Londoño Aguirre
Firma Funcionario Responsable
Director Autoevaluación y Acreditación F. A.
Cargo Funcionario Responsable
12,1,16,1

## Hoja1
Entrega Primera Versión DM
Ajustes por parte del
Entrega Segunda Versión DM
Ajustes por parte del
Entrega Versión Final DM
Ajustes finales
Presentar ante Consejo Académico
Presentar ante Consejo Superior
Radicar en SACES