## MVTO PLANTA FISICA
|  | MACROPROCESO DE APOYO | [52 empty] | CÓDIGO: ABSF096
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [52 empty] | VERSIÓN: 1
|  | CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | [52 empty] | VIGENCIA: 2019-05-24
PÁGINA: 1 DE 1
32.3
[54 empty] | AÑO | MES | DÍA
Sec | UBICACIÓN | ACTIVIDADES |  |  | FRECUENCIA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | TOTAL ACTIVIDADES
[6 empty] | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diagnóstico del estado de los bloques | Inpenciccion Visual para detectar posibles anomalias |  |  | SEMESTRAL | [50 empty] | 3 | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
2 | Oficinas administrativas, Aulas, Laboratorios,biblioteca, baños, pasillos y circulaciones | Barrer pisos, Limpieza cuartos de telecomunicaciones, Vaciar papeleras,Limpiar polvo de escritorios, mesones, sillas y carteleras,Limpiar pizarrones y borradores Desmanchar puertas, divisiones y paredes, Reparar rayones en el mobiliario Limpiar clósets, Limpiar espejos, lavamanos,inodoros, orinales y duchas. Rellenar jaboneras, toalleros y portarrollos |  |  | DIARIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | SERVICIOS GENERALES |  | 235
|  | Desempolvar ventanas, repisas, marcos de cuadros y carteleras. Lavar vidrios y marcos por el interior |  |  | MENSUAL | [50 empty] | 12 | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
3 | Instalaciones eléctricas | Líneas generales de alimentación •• Sistema de puesta a tierra •• Tablero general de distribución y protección •• Interruptor principal •• Instalaciones interiores •• Tuberías •• Cajas de protección •• Interruptores termomagnéticos •• Fusibles de protección •• Cajas |  | Inspección visual para detección de posibles anomalías. • Revisar si se producen ruido (zumbido) y calentamiento de bornes o puntos de conexión. • Verificar que las conexiones y tornillos de los terminales del tablero sean firmes. • Verificación y reemplazo de elementos de fijación. • Verificar que las tapas exteriores de protección estén colocadas y en buen estado | MENSUAL | [48 empty] | MARCO DIAZ TECNICO ELECTRICISTA - GUILLERMO GONZALEZ |  | 12 | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  |  |  | • Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor principal o de corte. • Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores termomagnéticos. • Inspección visual para comprobar el buen estado de los interruptores y tomacorriente. • Verificar que las conexiones y tornillos de los terminales de interruptores y tomacorrientes sean firmes. • Limpieza superficial de los interruptores y tomacorriente con un trapo seco. | SEMESTRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 43
4 | •• Instalaciones de iluminación | •• Interior •• Exterior √√ Alumbrado de zonas peatonales y jardín √√ Alumbrado viarios √√Interruptores √√ Tomacorrientes √√Sistemas de control y regulación |  | Inspección visual para detección de posibles anomalías.(tomas dañadas, bombillo fundidos, interruptores) | SEMANAL | [50 empty] | 4 | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 2
|  |  |  | • Limpieza de las lámparas y similares | TRIMESTRAL | [50 empty] | 4 | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 2
|  |  |  | • Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de iluminacion. | TRIMESTRAL
5 | Innstalaciones hidrosanitarias | Instalaciones hidráulicas •• Tubería de distribución de agua potable •• Válvulas •• Grifería •• Tanques de almacenamiento •• Sistemas hidroneumáticos de presión •• Medidores |  | Inspección visual para detección de posibles anomalías.(goteos en llaves, baños,lavamanos, verificar humedades) | DIARIA | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 215
|  |  |  | • Comprobar que el equipo hidroneumático está funcionando correctamente (revisando los valores de la presión de referencia y la presión de aspiración), al igual que el equipo de control. • Observar si hay manchas de humedad en las paredes y pisos que pueden estar señalando posible fuga de las tuberías | TRIMESTRAL | [48 empty] | GUSTAVO SIERRA -GUSTAVO TORRES |  | 4 | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 3; SEMANAS 4; SEMANAS 2
|  | Instalaciones sanitarias •• Drenajes •• Sistemas de drenaje de suelos •• Cajas de inspección •• Sumideros |  | • Remover de los canales, cajas de inspección y colectores las piedras, sedimentos o basura que pueda obstruir la descarga del agua. • Observar si hay manchas de humedad en las paredes y pisos que pueden estar señalando posible fuga de las tuberías • Reponer las rejillas de piso en todos los puntos de captación de drenaje que por deterioro o pérdida no existan | MENSUAL | [48 empty] | GUSTAVO SIERRA -GUSTAVO TORRES |  | 11 | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  | Aparatos sanitarios •• Lavamanos •• Sanitarios •• Orinales •• Duchas •• Asientos, barras de apoyo y pasamanos |  | Inspección visual para detección de posibles anomalías.(goteos en llaves, baños, lavamanos, verificar humedades) | DIARIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | SERVICIOS GENERALES |  | 225
6 | •• Carpintería | Puertas, ventanas, Herrajes, cerraduras y manijas |  | Revisión del funcionamiento de los herrajes y cerraduras de las puertas. • Lubricación de cerraduras utilizando grafito en polvo. • Revisión del estado de los vidrios y cambio de aquellos rotos o rayados | MENSUAL | [48 empty] | VICENTE ADRIANO RODRIGUEZ |  | 9 | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 3; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 4; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  |  |  | • Revisión del estado de la pintura;carpintería, metálica o de madera, • Revisión de los herrajes y estado de los mecanismos, si se requiere lubricación con aceite ligero | MENSUAL | [50 empty] | 7 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
6 | Pinturas | BLOQUE ADMINISTRATIVO "L" | PINTURA INTERIORES |  | ANUAL | [48 empty] | ORLANDO MEDOZA, FERNANDO VARELA, GUILLERMO GONZALEZ |  | 1 | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  | EDIFICIO k | PASILLOS Y RETOQUES OFICINAS |  | ANUAL | [50 empty] | 1 | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  | BLOQUE A | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS |  | ANUAL | [50 empty] | 1 | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  | BLOQUE B | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS |  | ANUAL | [50 empty] | 1 | bar: SEMANAS 4
|  | BLOQUE C | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS |  | ANUAL | [50 empty] | 1 | bar: SEMANAS 2
|  | BLOQUE D | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS |  | ANUAL | [50 empty] | 1 | bar: SEMANAS 1
|  | BLOQUE F | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS Y AREAS COMUNES |  | ANUAL | [50 empty] | 1 | bar: SEMANAS 4
|  | BLOQUE E | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS Y AREAS COMUNES |  | ANUAL | [50 empty] | 1 | bar: SEMANAS 3
|  | LABORATORIOS | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS Y AREAS COMUNES |  | ANUAL | [50 empty] | 4 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | TODA LA SEDE | LIMPIEZA Y PINDADA DE PAREDES (GRAFITIS) | [52 empty] | 1 | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | AUDITORIO EMILIO SEIRRA | PINTURA PRIMR PISO (DE ACUERDO A LAS NECESIDADES O REQUERIMEITOS) |  | ANUAL | [50 empty] | 2 | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  | FACULTAD EDUCACION FISICA | COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS Y AREAS COMUNES |  | ANUAL | [50 empty] | 2 | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 4 to SEMANAS 1
| Fumigación contra plagas | Fumigación contra plagas |  |  | SEMESTRAL | [48 empty] | CONTRATO-ORLANDO |  | 2 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| Lavado de tanques | lavado de tanques |  |  | SEMESTRAL | [48 empty] | CONTRATO-ORLANDO |  | 2 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4; SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| Mantenimiento termohigrometros | Calibracion, cuadro comparativo |  |  | SEMESTRAL | [50 empty] | 2 | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| Recarga y/o Cambio de extintores | Recarga y/o Cambio de extintores |  |  | ANUAL | [48 empty] | CONTRATO-ORLANDO |  | 1 | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 3
| Apoyo Mantenimiento de zonas verdes y campos deportivos (podas, demarcaciones) | Mantenimiento ciclico, universidad de cundinamarca y CAD |  |  | MENSUAL | [48 empty] | EQUIPO DE MANTENIMEINTO-TGABRIEL TALERO Y NETHALI ALVARADO |  | 10 | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 4 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
| Recolección de Basuras | Recolección de Basuras |  |  | DIARIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ORLANDO MENDOZA |  | 225
| Apoyo modificicacion (desarme e instalacion de oficinas en diferentes areas de la institucion) | AREAS | [51 empty] | EQUIPO DE MANTENIMEINTO
| Apoyo y mantenimiento Seccionales yExtensiones universidad | SECCIONALES Y EXTENSIONES | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 1
|  | FACATATIVA |  |  |  | SEMANAS 2: 1; SEMANAS 3: 0 |  |  | 1
|  | ZIPAQUIRA | [53 empty] | 0
|  | CHOCONTA | [53 empty] | 2 | bar: SEMANAS 4
|  | SOACHA | [53 empty] | 2 | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 4
|  | CHIA | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 3
|  | GIRARDOT | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 2
|  | UBATE | [53 empty] | 0
| VISTA Y MANTENIMIENTO PREDIOS | CAPARRAPI | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 1
|  | CHOACHI | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 2
|  | CABRERA Y PANDI | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 2
|  | VILLAPINZON | [53 empty] | 0
|  | BELTRAN | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 2
|  | CAQUEZA | [53 empty] | 0
|  | BOGOTA (PALOQUEMAO) | [53 empty] | 1 | bar: SEMANAS 2
|  | GOBNERNACION | [53 empty] | 0
|  | SEDE BOGOTA (CONVENIOS) | [53 empty] | 4 | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1; SEMANAS 4; SEMANAS 4
1060
| FIRMA |  |  |  | FIRMA
| NOMBRE |  |  |  | NOMBRE | [50 empty] | 1059
| CARGO: JEFE DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  | CARGO: GESTOR DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES (PARA SECCIONALES Y/O EXTENSIONES)
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
232