## PLANEACIÓN
|  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [47 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [47 empty] | VERSIÓN: 7
|  |  | PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS | [47 empty] | VIGENCIA: 2019-01-24
PÁGINA: 1 de 1
17.
Fecha de elaboración: |  | 2019 - 01 - 30.
Frecuencia: |  | Anual
Vigencia: |  | 2019
Responsable: |  | Directora de Control Interno
Objetivo: |  | Determinar la conformidad de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cundinamarca con el fin de verificar su eficacia.
Alcance: |  | Abarca los Procesos del Sistema Integrado de Gestión en la Sede de Fusagasugá, las Seccionales de Girardot y Ubaté y las Extensiones de Facatativá, Soacha, Chía y Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca.
Criterios: |  | Toda la normatividad legal vigente, los Actos Administrativos externos e internos, los documentos Sistema de Gestión de la Calidad, y las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018.
Métodos: |  | Recopilación de información a través de entrevistas, observación de actividades, revisión verificación y cotejo de documentos y muestreo.
Procedimientos: |  | Procedimiento de Auditoría Interna
Riesgos |  | _ No cumplimiento del Programa de Auditoría. _ Conflicto de Intereses.
Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno
|  | Financieros: |  |  |  |  | Contratación Externa de Firma Consultora
|  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores, Scanner e impresora.
PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | OBSERVACIÓN
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | DERECHOS DE AUTOR | [49 empty] | X. GUARNIZO | bar: SEMANA 2
2 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | SEMANA 3: SEMANA DE RECESO; SEMANA 4: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL; SEMANA 4: AUDITORIA INTERNA SGC VIII; SEMANA 2: AUDITORÍA ICONTEC – RECERTIFICACIÓN; SEMANA 4: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL; SEMANA 3: AUDITORÍA INTERNA 001 SGSI Y PROTECCIÓN DE DATOS; SEMANA 3: AUDITORÍA INTERNA 003 SGSST DECRETO 1072:2015; SEMANA 2: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | C. GOMEZ X. GUARNIZO D. SANABRIA F. RANGEL
3 | BIENES Y SERVICIOS | [49 empty] | J. SANCHEZ C. BERNAL J. RINCON | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
4 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | [49 empty] | J. RINCON F. RANGEL | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
5 | APOYO ACADÉMICO | [49 empty] | C. BERNAL J. SANCHEZ Y. HERNANDEZ | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
6 | FORMACIÓN Y APRENDIZAJE | [49 empty] | X. GUARNIZO D. SANABRIA Y. HERNANDEZ | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
7 | AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN | [49 empty] | C. GÓMEZ F. RANGEL Y. HERNANDEZ | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
8 | TALENTO HUMANO | [49 empty] | C. BERNAL D. SANABRIA | bar: SEMANA 4 to SEMANA 2
9 | BIENESTAR UNIVERSITARIO | [49 empty] | X. GUARNIZO J. RINCON | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
10 | FINANCIERA | [49 empty] | F. RANGEL D. SANABRIA Y. HERNANDEZ | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
11 | JURÍDICA | [49 empty] | C. BERNAL J. SANCHEZ | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
12 | PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | [49 empty] | F. RANGEL J. RINCON | bar: SEMANA 2
13 | INTERACCIÓN UNIVERSITARIA | [49 empty] | J. RINCON D. SANABRIA | bar: SEMANA 3
14 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
15 | CONTROL DISCIPLINARIO | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
16 | ADMISIONES Y REGISTRO | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
17 | SISTEMAS Y TECNOLOGÍA | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
18 | CONTROL INTERNO | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
19 | DOCUMENTAL | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
20 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
21 | COMUNICACIONES | [49 empty] | EMPRESA TERCERIZADA
22 | SECCIONAL GIRARDOT | [49 empty] | C. BERNAL J. RINCON | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
23 | SECCIONAL UBATÉ | [49 empty] | F. RANGEL Y. HERNANDEZ X. GUARNIZO | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
24 | EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
25 | EXTENSIÓN CHÍA | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
26 | EXTENSIÓN FACATATIVÁ | [49 empty] | C. GÓMEZ D. SANABRIA Y. HERNANDEZ | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
27 | EXTENSIÓN SOACHA | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
|  |  |  | Atención inmediata | [11 empty] | Emergencia | [11 empty] | Urgencia | [11 empty] | Seccionales y Extensiones

## EJECUCIÓN
|  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [47 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [47 empty] | VERSIÓN: 7
|  |  | PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS | [47 empty] | VIGENCIA: 2019-01-24
PÁGINA: 1 de 1
17.
Fecha de elaboración: |  | 2019 - 01 - 30.
Frecuencia: |  | Anual
Vigencia: |  | 2019
Responsable: |  | Directora de Control Interno
Objetivo: |  | Determinar la conformidad de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cundinamarca con el fin de verificar su eficacia.
Alcance: |  | Abarca los Procesos del Sistema Integrado de Gestión en la Sede de Fusagasugá, las Seccionales de Girardot y Ubaté y las Extensiones de Facatativá, Soacha, Chía y Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca.
Criterios: |  | Toda la normatividad legal vigente, los Actos Administrativos externos e internos, los documentos Sistema de Gestión de la Calidad, y las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018.
Métodos: |  | Recopilación de información a través de entrevistas, observación de actividades, revisión verificación y cotejo de documentos y muestreo.
Procedimientos: |  | Procedimiento de Auditoría Interna
Riesgos |  | _ No cumplimiento del Programa de Auditoría. _ Conflicto de Intereses.
Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno
|  | Financieros: |  |  |  |  | Contratación Externa de Firma Consultora
|  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores, Scanner e impresora.
PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | OBSERVACIÓN
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | DERECHOS DE AUTOR
2 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | SEMANA 3: SEMANA DE RECESO; SEMANA 4: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL; SEMANA 4: AUDITORIA INTERNA SGC VIII; SEMANA 2: AUDITORÍA ICONTEC – RECERTIFICACIÓN; SEMANA 4: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL; SEMANA 3: AUDITORÍA INTERNA 001 SGSI Y PROTECCIÓN DE DATOS; SEMANA 3: AUDITORÍA INTERNA 003 SGSST DECRETO 1072:2015; SEMANA 2: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
3 | BIENES Y SERVICIOS
4 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
5 | APOYO ACADÉMICO
6 | FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
7 | AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
8 | TALENTO HUMANO
9 | BIENESTAR UNIVERSITARIO
10 | FINANCIERA
11 | JURÍDICA
12 | PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
13 | INTERACCIÓN UNIVERSITARIA
14 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
15 | CONTROL DISCIPLINARIO
16 | ADMISIONES Y REGISTRO
17 | SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
18 | CONTROL INTERNO
19 | DOCUMENTAL
20 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
21 | COMUNICACIONES
22 | SECCIONAL GIRARDOT
23 | SECCIONAL UBATÉ
24 | EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ
25 | EXTENSIÓN CHÍA
26 | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
27 | EXTENSIÓN SOACHA
|  |  |  | Atención inmediata | [11 empty] | Emergencia | [11 empty] | Urgencia | [11 empty] | Seccionales y Extensiones