## PROGRAMA DE AUDITORÍA 2020
|  |  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [47 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [47 empty] | VERSIÓN: 8
|  |  |  | PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA | [47 empty] | VIGENCIA: 2020-02-03.
PÁGINA: 1 de 1
17.
| Fecha de elaboración: |  | 2020 - 02 - 03.
| Frecuencia: |  | Anual
| Vigencia: |  | 2020
| Responsable: |  | Directora de Control Interno
| Objetivo: |  | Verificar la eficiencia y eficacia, mediante la evaluación requisitos legales, reglamentarios, normativos y de procedimientos, a fin de determinar el grado de conformidad de los Procesos e identificar oportunidades de mejora.
| Alcance: |  | Aplica para todos los Procesos en la Sede de Fusagasugá, las Seccionales de Girardot y Ubaté, las Extensiones de Facatativá, Soacha, Chía y Zipaquirá y las Oficinas de Bogotá de la Universidad de Cundinamarca.
| Criterios: |  | Toda la normatividad legal vigente, los Actos Administrativos externos e internos, los documentos Sistema de Gestión de la Calidad, y las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018.
| Métodos: |  | Recopilación de información a través de entrevistas, observación de actividades, revisión verificación y cotejo de documentos y muestreo.
| Procedimientos: |  | Procedimiento de Auditoría Interna
| Riesgos y oportunidades |  | Riesgos: |  |  |  |  | _ No cumplimiento del Programa de Auditoría. _ Conflicto de Intereses. | [26 empty] | Oportunidades: | [7 empty] | _Auditorias integrales: Cumplimiento/Financieras/Gestión _Auditar Temas no auditados:CAD/Cuerpos colegiados
| Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno
|  |  | Financieros: |  |  |  |  | Contratación Externa de Firma Consultora
|  |  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores, Scanner e impresora.
| PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | OBSERVACIÓN
|  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Auditoría Derechos de Autor (Fusagasugá). |  | SEMANA 2: RECESO DE ACTIVIDADES; SEMANA 4: RECESO DE ACTIVIDADES; SEMANA 2: AUDITORÍA DE RECERTIFICACION ICONTEC; SEMANA 1: AUDITORÍA CONTRLORÍA DE CUNDINAMARCA | X. Guarnizo. | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría en el periodo comprendido entre el 19 y 27 de febrero de 2020. Reporte de fecha 20 de marzo de 2020.
| 2 | Auditoría al Proceso Gestión Financiera (Fusagasugá). |  | SEMANA 2: AUDITORÍA ICONTEC – RECERTIFICACIÓN; SEMANA 4: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | P. García./J.Rincón | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso Financiera, en el periodo comprendido entre el 20 de enero y 23 de abril de 2020. Informe final de fecha 28 de abril de 2020.
| 3 | Auditoría al Proceso Gestión Documental (Fusagasugá). | [49 empty] | D. Sanabria. / R. Núñez. / C. Bernal. | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Documental, en el periodo comprendido entre el 10 de febrero y 12 de marzo de 2020. Informe final de fecha 20 de marzo de 2020. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 4 | Auditoría al Proceso Gestión Planeación Institucional (Fusagasugá, Girardot, Ubaté, Soacha) | [49 empty] | C. Gómez. / J. Rincón. / C. Bernal. | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Planeación Institucional, en el periodo comprendido entre el 9 de julio y 21 de agosto de 2020. Informe final de fecha 7 de septiembre de 2020. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | Auditoría al Proceso Gestión Formación y Aprendizaje (Fusagasugá, Girardot, Ubaté y Chía). | [49 empty] | X. Guarnizo. / Y. Hernández. / D. Sanabria. | Por solicitud de la Vicerrectoría Académica, y teniendo en la visita de los pares académicos, se modifica el alcance de la Auditoria estableciendo la misma únicamente para la Seccional Girardot, las Extensiones Facatativá, Chía y Zipaquirá y la Sede de Fusagasugá. Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Formación y Aprendizaje, en el periodo comprendido entre el 10 de marzo y 23 de abril de 2020. Informe final de fecha 11 de junio de 2020. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 6 | Auditoría al Proceso Gestión Bienestar Universitario (Fusagasugá, Facatativá y Soacha). | [49 empty] | J. Rincón/D.Sanabria/P. García | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Bienestar Universitario, en el periodo comprendido entre el 4 de mayo y el 4 de junio de 2020. Informe final de fecha 21 de julio de 2020. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
| 7 | Auditoría al Proceso Gestión Interacción Universitaria (Fusagasugá, Facatativá y Chía). | [49 empty] | J. Rincón. / X. Guarnizo. / Y. Hernández. | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Interación Universitaria, en el periodo comprendido entre el 13 de julio y 21 de agosto de 2020. Informe final de fecha 18 de septiembre de 2020. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
| 8 | Auditoría al Proceso Gestión Control Interno Disciplinario (Bogotá). | [49 empty] | C. Bernal. / R. Núñez. / P. García. | De acuerdo a decisión tomada por la Comisión de Control Interno (Acta No. 5 de 2020) se decide cancelar la auditoría al Proceso de Control Disciplinario, toda vez que se requiere precencialidad para las actividades de verificación de evidencia. Lo anterior, teniendo en cuenta el contexto actual a causa del Covid-19. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
| 9 | Auditoría al Proceso Gestión Bienes y Servicios (Fusagasugá, Girardot y Ubaté). | [49 empty] | C. Bernal. / J. Rincón. / P. García. / R. Núñez. | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Bienes y Servicios, en el periodo comprendido entre el 3 de agosto y el 3 de octubre de 2020. Informe final de fecha 18 de noviembre de 2020. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1; SEMANA 4 to SEMANA 1
| 10 | Auditoría al Proceso Gestión Apoyo Académico (Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha). | [49 empty] | Y. Hernández. / D. Sanabria. / X. Guarnizo. | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Apoyo Académico, en el periodo comprendido entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre de 2020. Informe final de fecha 16 de diciembre de 2020. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 4
| 11 | Auditoría al Proceso Gestión Talento Humano (Fusagasugá, Girardot y Ubaté). | [49 empty] | C. Bernal. / P.García / J.Rincón | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría al Proceso de Talento Humano, en el periodo comprendido entre el 5 y 14 de octubre de 2020. Informe final de fecha 11 de noviembre de 2020. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 1
| 12 | Auditoría al Centro Académico Deportivo (Fusagasugá). | [49 empty] | J. Rincón/X.Guarnizo | De acuerdo a decisión tomada por la Comisión de Control Interno (Acta No. 5 de 2020) se decide cancelar la auditoría al Proceso de Control Disciplinario, toda vez que se requiere precencialidad para las actividades de verificación de evidencia. Lo anterior, teniendo en cuenta el contexto actual a causa del Covid-19. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 2
| 13 | Auditoría a cuerpos colegiados (Fusagasugá) | [49 empty] | C. Bernal. /C.Gomez/D.Sanabria | Se ejecuta auditoría en los meses de noviembre y diciembre de 2020. Informe final de fecha 23 de diciembre de 2020. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 14 | Auditoria Interna de Calidad (Procesos: Sistemas Integrados de Gestión; Ciencia, Tecnología e Innovación; Admisiones y Registro; Sistemas y Tecnología; Control Interno; Autoevaluación y Acreditación; Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales; Jurídica; Servicio de Atención al Ciudadano; Comunicaciones). | [49 empty] | Empresa Tercerizada | Se ejecuta auditoria en el mes de agosto de 2020. Informe Final de fecha 7 de septiembre de 2020. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 15 | Auditorías Internas (IV) al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, Decreto 1072:2015 y (II) al Sistema de Gestión Ambiental – SGA. | [49 empty] | Empresa Tercerizada | Auditoría ejecutada para el SGSST, en el mes de octubre y noviembre de 2020. Informes Finales de Auditoría, de fecha 26 de noviembre de 2020. Para el SGA no se realiza auditoria en la vigencia de 2020, por decisión del Comité de Aseguramiento de la Calidad SAC. | bar: SEMANA 3
|  |  |  | SEMANA 3: Proceso o tema y auditado por el equipo auditor de la Dirección de Control Interno; SEMANA 3: Proceso o tema y auditado por Empresa Tercerizada. | Auditorías Externas
Elaboro: / Diana Milena Sanabria Castillo - Asesora Dirección de Control Interno
Actualización de fecha 29 de enero de 2021
17-6.