## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
|  |  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [50 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [50 empty] | VERSIÓN: 10
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [50 empty] | VIGENCIA: 2024-11-08
PÁGINA: 1 de 1
17.
| Fecha de elaboración: |  | 2024-01-04
| Frecuencia: |  | Anual
| Vigencia: |  | 2024
| Responsable: |  | Director/a de Control Interno
| Objetivo: |  | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Dirección de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la Universidad de Cundinamarca; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos, controles y gobierno.
| Alcance: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la universidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
| Criterios: |  | Normatividad legal vigente, actos administrativos externos e internos de la Universidad de Cundinamarca, normas técnicas en Sistemas de Gestión, documentos del modelo de operación digital y demás aplicables a la Institución.
| Técnicas de auditoría: |  | Recopilación de información a través de la Observación, Inspección, Indagaciones / entrevistas, prueba detallada, analíticos (muestreo estadístico) y TAAC´s (Técnicas de auditoría asistidas por computador)
| Documentos asociados: |  | Procedimientos SCIP04 (Auditoría Interna), SCIP11 (Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento por parte de Control Interno), SCIP18 (Rendición de cuentas SIA Observa y SIA Contralorías), SCIP02 (Acciones correctivas y de mejora), SCIP16 (Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control externo).
| Riesgos y oportunidades |  | Riesgos: |  |  |  |  | Ver riesgos del proceso | [26 empty] | Oportunidades:
| Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno, auditores externos.
|  |  | Financieros: |  |  |  |  | Recurso asignado por concepto de caja menor.
|  |  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores e impresora.
| PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | % AVANCE |  | OBSERVACIÓN
|  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ESPERADO | EJECUTADO
AUDITORÍAS INTERNAS
| 1 | Gestión Financiera / Auditoria Estados Financieros. | [49 empty] | Leidy Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Yuly Rivas (e) Daniel Soto Camilo Rengifo (Entrenamiento) | 100% | 100% | La auditoría al proceso de gestión financiera fue aperturada el 01-03-2024, Preinforme presentado el 05-06-2024, agotando la etapa de controversias. Emisión de informe final 19-06-2024. Dejando como resultado 4 hallazgos, clasificados como 3 no conformidades y 1 observación, de la cual se emite función preventiva para la Dirección Financiera y la Oficina de Contabilidad. Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 2 | Gestión Bienes y Servicios (Compras, Almacén y Recursos físicos) Nota: Incluye Seccionales y Extensiones por muestreo. | [49 empty] | Cesar Bernal (Auditor líder) Equipo auditor: Juan David Garcia Miguel Angel Gomez Imayinne Galvis (e) Jaime Ortiz (Entrenamiento) | 100% | 100% | Conforme la agenda de auditoria inicia con la apertura el dia 12 de abril de 2024, mediante oficio de abril 15 se solicita la informacion pertinente, según las lineas de auditoria , para lo cual allegan respuesta, se realizan las visitas presenciales a bienes y servicios, recursos fisicos, compras ,almacen , como a facatativa y ubate, incluyendo las 3 unidades agroambientales, y visita de verificacion a la extension zipaquira, para lo cual se termino trabajo de campo , a la fecha nos encontramos en la elaboracion del preinforme. porcentaje de avance 67% pendiente segun terminos una vez entrega controversia y analisis para informe definitivo. en ejecucion. NOV 8 DE 2024: La Apertura de Auditoria al proceso de Bienes y servicios, inicia el 15 de abril de 2024- Cierre, termina 19 de junio de 2024. Respecto al Análisis, diagnostico y resultado al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, integrado por Recursos Físicos y Servicios Generales, Almacén e Inventarios y Compras, Fusagasugá, Ubaté y Facatativá incluye (unidades agroambientales) arrojo los siguientes resultados reflejado en los siguientes hallazgos: 13 NO CONFORMIDADES hallazgos números 1,2,3,4,5,6,8,12,15,16,18,19 y 20. 3 OBSERVACIONES (FUNCIÓN PREVENTIVA): hallazgos 7, 22 y 23. 7 OPORTUNIDAD DE MEJORA : hallazgos 9,10,11,13,14,17 y 21 se realizara seguimiento y control a los planes de mejoramiento en el 2025. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
| 3 | Gestión de Investigación | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gómez (e) Cesar Bernal Jaime Ortiz (Entrenamiento) | 100% | 100% | La auditoría a el proceso de Ciencia, tecnología e innovación inicio el 19-02-2024, se llevó a cabo reunión de apertura el 23 de febrero del 2024, se realizó la ejecución de auditoria entre el 26/02/2024 y el 26/04/2024 teniendo en cuenta 9 unidades auditables y realizando la verificación de los procedimientos y de la información allegada , se realiza reunión de cierre de auditoria el día 16/05/2024 y se remite pre informe al proceso estableciendo 15 hallazgos para el periodo de controversia, se reciben 14 controversias remitidas por el proceso y la oficina de atención al ciudad , conforme a lo remitido se acepta nueva información que hace que cambie la tipificación de algunos hallazgos, sin embargo de conformidad el informe final de auditoria remitido a través de correo electrónico el día 11 de junio de 2024 se indica el resultado describiendo 15 hallazgos así: (4) No conformidades , (7) oportunidades de mejora y (4) observaciones. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
| 4 | Formación y aprendizaje: CAD | [49 empty] | Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gómez Imayinne Galvis Camilo Alfonso Rengifo ( e ) | 100% | 100% | La auditoría al proceso de Formación y Aprendizaje fue aperturada el 13-08-2024, Preinforme presentado el 07-11-2024, estado actual, Finalizado Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. 21/01/2025 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | Gestión Planeación Institucional | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor líder) Equipo auditor: Jaime Ortiz Magally Cruz Daniel Soto ( e ) | 100% | 100% | La auditoría a el proceso de Planeacion Institucional inicio el 15-07-2024, se llevó a cabo reunión de apertura el 29 de julio del 2024, se realizó la ejecución de auditoria entre el 29/07/2024 y el 06/09/2024 teniendo en cuenta 8 unidades auditables y realizando la verificación de los procedimientos y de la información allegada , se realiza reunión de cierre de auditoria el día 04/10/2024 y se remite pre informe al proceso estableciendo 6 hallazgos para el periodo de controversia, se reciben 6 controversias remitidas por el proceso , conforme a lo remitido se acepta nueva información que hace que cambie la tipificación de algunos hallazgos, sin embargo de conformidad el informe final de auditoria remitido a través de correo electrónico el día 06 de noviembre de 2024 se indica el resultado describiendo 5 hallazgos así: (2) No conformidades , (1) oportunidades de mejora y (1) observacion para el instituto de posgrados. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 6 | Accesibilidad Web NTC 5854 | [49 empty] | OPS- pendiente contratar |  |  | En comisión de control interno del 2024-08-15 se decide descartar esta auditoria, teniendo en cuenta que en el plan de acción 2025 se propone a la oficina de comunicaciones renovar la página web. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Gestión del Talento Humano | [49 empty] | Cesar Bernal (Auditor líder) Equipo auditor: Daniel Soto Jaime Ortiz Magally Cruz Emily Diaz(entrenamiento)( e ) | 100% | 100% | 8-11-24 La Apertura de Auditoria inicia el 24 de septiembre de 2024- Cierre en términos de ejecución 4 de Diciembre Respecto al Análisis, diagnóstico y resultado a las unidades Auditables de la agenda de auditoria al Proceso de Talento Humano, se hace seguimiento a las líneas como selección del personal administrativo, gestión de información para la vinculación, evaluación de desempeño administrativo, contratación, rendición SIGEP, Dotación 2023 - 2024, reconocimiento de viáticos y gastos de alojamiento y manutención, Seguridad social, generación de nóminas, trámite de incapacidades. Revisión de controles de la gestión del riesgo, instructiva entrega de cargo, seguimiento FURAG (implementación actuaciones y estado como porcentajes de gestión Ley 1230 de 2019, Decreto 2011 de 2017, Ley 581 de 2000, Decreto 2305 de 2019 y Ley antisoborno actualización y clasificación de empleos), seguimiento político estratégica de Talento Humano, seguimiento planes de mejoramiento internos,quejas .se realiza y a la Sede de Fusagasugá, enmarcado bajo los lineamientos del DAFP. A la fecha termino trabajo de campo, se allegó pre informe para lo cual no adjuntan controversia, en consecuencia se hace entrega del informe definitivo en cual se encuentra publicado en el One Drive con sus respectivos sopórtes. se encuentra finalizado.100 %. Cesar bernal. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 100% | : % EJECUCIÓN
INFORMES Y ACTIVIDADES DE LEY - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
| 1 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia 2022) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 100% | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiinto contraloria 2022 a corte 30 de septiembre encontrando que el plan de mejoramiento cuenta con 59 actividades de las cuales para este tercer seguimiento se cerraron 38 actividades, 19 actividades abiertas y 2 sin avance, el porcentaje total de avance del plan de mejoramiento para este seguimiento es igual 74.44%. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 2 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia 2021-2020-2019) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Miguel Angel Gómez (2023) Imayinne Galvis (2021) Imayinne Galvis (2020)) | 100% | 100% | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia 2021-2020-2019): Avance al Corte 31 de Octubre de 2020: El plan se encontraba con un avance del 87.50% en la implementación de los hallazgos pendientes. Plan de Mejoramiento 2021 - Avance al Corte 31 de Octubre de 2024: la Contraloría de Cundinamarca realizo visita en el mes de septiembre y De acuerdo con el seguimiento realizado por ellos , permanecen 8 hallazgos que abiertos. Al corte del 31 de octubre de 2024, el avance de cumplimiento es del 91.67%, lo que indica un progreso significativo en las acciones correctivas y preventivas establecidas. Observación realizada por: Joan Imayinne Galvis El primer seguimiento al plan de mejoramiento contraloría 2023 se realizará a partir del la siguiente vigencia en el mes de enero. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 3 | Rendición cuenta anual - (SIA Contralorías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | 100% | 100% | En aras de dar cumplimiento a la resolución D.C No. 0045 del 02 de enero del 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones", Articulo No. 11 denominado “Periodicidad y términos”, me permito informar que la rendición de la cuenta anual 202313 ante la Contraloría de Cundinamarca por medio del aplicativo SIA Contralorías fue cerrada de manera oportuna el día 15 de febrero del 2024. Observación realizada por: Juan David García | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 4 | Reporte parámetros de contratación (SIA Observa) y seguimiento a las novedades. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | En seguimiento a los parámetros de contratación se realizo seguimiento a corte 31 de Diciembre de 2024 cuyas novedades se cargaron en el Aplicativo SIA Observa, asi: - Acto administrativo delegación de contratación: En correo de fecha 20 de enero de 2025 emitido por Secretaría General, se adjunta oficio firmado donde se relaciona 1 novedad con respecto a: 1)Resolución No. 136 del 18 de diciembre de 2024 Por la cual se asignan unas funciones - Plan anual de adquisiciones: versiones No. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 Reportado por la Dirección de Bienes y Servicios. - Acto administrativo que acoge al plan anual de adquisiciones: Constancia V_30, Constancia V_31, Constancia V_32, Constancia V_33, Constancia V_34, Constancia V_35, Constancia V_36, Constancia V_37, Constancia V_38, Constancia V_39, Constancia V_40 | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
| 5 | Rendición de información contractual (SIA Observa). | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | Se realiza el acompañamiento en la rendición oportuna de información contractual de los periodos correspondientes a: 202406 Rendición Junio 2024 sujetos a CDC (rendido el día 4 de Julio del 2024) 202407 Rendición Julio 2024 sujetos a CDC (rendido el día 5 de agosto del 2024) 202408 Rendición Agosto 2024 sujetos a CDC (rendido el día 4 de septiembre del 2024) 202409 Rendición Septiembre 2024 sujetos a CDC (rendido el día 3 de Octubre del 2024) 202410 Rendición Octubre 2024 sujetos a CDC (rendido el día 6 de Noviembre del 2024) 202411 Rendición Noviembre 2024 sujetos a CDC (rendido el día 4 de diciembre del 2024) 202412 Rendición Diciembre 2024 sujetos a CDC (rendido el día 7 de Enero del 2025) Observación hecha por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 6 | Informe del reporte de derechos de autor. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Angel Gómez) | 100% | 100% | Se realiza informe de seguimiento de software legal, con el fin de dar cumplimiento a la establecido por Derechos de Autor en la DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2002 “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)” y Circular No. 017 de 2011 “Representantes legales y jefes de oficina de control interno o quien haga sus veces, de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial” cuyo informe deja como resultado (1) oportunidad de mejora y (1) No conformidad. De igual manera realiza el cargue del informe al micrositio institucional de la Universidad de Cundinamarca (Control Interno). Una vez realizado el cargue se procede a contestar las preguntas establecidas en la pagina web de derechos de autor, obteniendo así la CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023 el día 16 de marzo de 2024. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
| 7 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 100% | Se realiza la evaluación de desempeño institucional de la universidad de Cundinamarca a través del reporte del FURAG, reporte generado entre los meses de abril y mayo del año 2024, la cual evalúa el grado de cumplimiento del MIPG y su articulación con el sistema de control interno, periodo evaluado, vigencia 2023. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 8 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) – cumplimiento Decreto 2106 de 2016 art 156. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 100% | Se realiza informe semestral de evaluación independiente del periodo 1 de enero a 30 de junio de 2024 encontrando un avance respecto al seguimiento anterior de 96% a 97% . El documento se publico en el micrositio de control interno el dia 31/07/2024. Observación realiazda por Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Se realizo entrega del segundo cuatrimestre comprendido ( mayo - agosto ) en la fecha establecida por ser informe de Ley con el análisis correspondiente y resultados, contando con la actualización del mapa de riesgo que se llevara trabajando, cumpliendo así la presentación del informe en la vigencia en curso. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
| 10 | Informe semestral de austeridad del gasto – Universidad de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz)- | 100% | 67% | En cumplimiento a la presentación de informes de ley, se realizó la siguiente actividad: - Se proyectó la Circular con los lineamientos de acuerdo a la Directiva Presidencial conforme a la austeridad del gasto público. Se hace informe correspondiente al III Trimestre 2024. Observación Realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. 2024-11-13. | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
| 11 | Informe Control Interno Contable. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego - Juan David Garcia- Camilo Rengifo) | 100% | 100% | Una vez realizadas las mesas de trabajo con la oficina de contabilidad, Dirección financiera el día 19 de febrero del 2024, Y la Oficina de almacén y Dirección de talento humano el día 21 de febrero del 2024, se lleva a acabo la evaluación de control interno contable, la cual es cargada en el aplicativo CHIP LOCAL el día 27 de febrero del 2024, obteniendo una calificacion Eficiente con un puntaje de 4.86, cuyo informe fue remitido a la Dirección de control interno el mismo dia. Observación realizada por: Juan David García | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 12 | Apertura de buzones en la sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 50% | Con corte a la fecha de seguimiento se realizó apertura de buzones y sugerencias en la Sede, Seccioonales y Extensiones correspondiente al IV trimestre 2023 , I y II trimestre 2024. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 4; SEMANA 2; SEMANA 1; SEMANA 1
| 13 | Reporte trimestral de planes de mejoramiento interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz Romero) | 100% | 100% | "Se realiza reporte trimestral de los planes de mejoramiento con corte a 31 de Marzo de la vigencia 2024 y presentado en comisión ordinaria del mes de Mayo de la vigencia 2024 del cual se obtuvo los siguientes resultados: - 48 planes de mejoramiento se encuentran en estado agregado - 476 planes de mejoramiento se están en estado cerrado - 123 planes en estado ejecución. Dicho reporte se encuentra publicado en el micrositio de la dirección de control interno- Estado de planes de mejoramiento- reportes trimestrales- corte a 30 de septiembre 2024 /Observación hecha por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 4; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 14 | Informe de evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Informe realizado y presentado a la Dirección de Planeación Institucional con el balance de gestión a la comunidad “Cuentas Claras vigencia 2023” realizado en el II PA 2024 de acuerdo a cronograma del Plan Anual de Auditoria. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 3
| 15 | Informe anual de Rendición de cuentas | [50 empty] | 100% | 100% | Informe se presenta en el II PA 2024 según cronograma del Plan Anual de Auditoria. Presentado y publicado en tiempos acordados Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 4
| 16 | Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Ley 909 de 209 (Art. 39) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Joan Imayinne Galvis) | 100% | 100% | El informe se encuentra publicado en el micrositio de Control Interno adjunto link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/informe_gestion_institucional_2023.pdf Observación realizada por: Joan Imayinne Galvis | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 17 | Informe sobre la atención prestada por la entidad por parte de la oficina de quejas, sugerencias y reclamos | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 67% | Conforme al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las actividades y atención prestada por la Oficina de Atención al Ciudadano de la Universidad de 100% Cundinamarca, durante el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2024 producto del seguimiento se identificación 3 hallazgos: (2 tipo observación y 1 oportunidad de mejora). El momento se encuentra en proceso de recvopilación de información con respecto al II semestre 2024, se tiene hasta el 30 de enero para la presentación. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 2; SEMANA 4 to SEMANA 1
| 18 | Registro encuesta reporte cierre de vigencia contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestión con érsonas naturales y juridicas en el marco del plan del plan de formalizacion del empleo público, | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) |  |  | En términos de ejecución | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
| 19 | Seguimiento a la actividad litigiosa | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Cesar Bernal) | 100% | 100% | 8-11-24. La Apertura inicia el 2 de febrero de 2024- Cierre en términos de ejecución 30 de septiembre de 2024 De conformidad con el seguimiento en términos a los informes de ley primer trimestre de 2024, entregado para abril de 2024, por la Direccion Juridica , los informes contienen el estado de los procesos litigiosos a diciembre 31 de 2023, se realizara seguimiento en el mes de julio 2024 al segundo informe actuaciones y estado procesal a junio 30 de 2024. Respecto al tercer trimestre, con corte de 30 de septiembre de 2024, y consolidado la Dirección Jurídica tiene a su cargo tres (3) procesos Judiciales archivados con fallo encontra de la Universidad., la universidad se efectuó el pago de las cuantías que se describen por proceso, condena por enriquecimiento sin justa causa de la Universidad de Cundinamarca. motivación no cancelarles los honorarios a docentes, correspondientes al haber dictado cursos en la UDEC. 16 253073333001-2017-00170-00 Reparación directa Luis Eduardo Rojas Bohórquez. Pago $12.484.233. curso de profundización especialización gerencia desarrollo junio de 2016. 17. 253073333002-2017-00171-00 Reparación directa Pablo Emilio cubillos Mayorga.pago$7.419.857. curso de profundización especialización agrología y Ed ambiental, junio de 2016 46. 253073333003-2017-00158-02 Reparación directa Iván Gerardo Núñez Viloria pago $3.543.916 curso de profundización especialización gerencia desarrollo. ,junio de 2016 A la fecha no refleja la actuación jurídico-administrativa para recuperación y retorno de las cuantías canceladas afectando al patrimonio de la Universidad de Cundinamarca, posible detrimento. se dio a conocer a la secretaria general y comisión de control interno para seguimiento, requieren a jurídica, Sin que a la fecha refleje actuación legal que tienda a recuperar las cuantías canceladas. Ni contando con una respuesta definitiva si es viable recuperar las cuantías descritas. Y de no ser viable cuales medidas, políticas o plan de contingencia se adelantará por la Dirección Jurídica, para lo cual se requirió mediante correo de octubre 21 de 2024 y reitero con función preventiva el 7 de noviembre sin obtener respuesta alguna, en ejecución. Observación realizada por: Cesar Bernal | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 93.56% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ADMINISTRATIVO
| 1 | Seguimiento al cumplimiento de metas plan de acción. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Informe en términos del tercer trimestre de presentación, a la fecha de corte se encuentra finalizado de acuerdo con las respuestas de parte de las áreas responsables del no cumplimiento de las metas establecidas del Plan de Acción del 2024. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
| 2 | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | En su primer seguimiento a fecha del 10 de octubre por solicitud de la Alta Dirección, se obtiene los primeros resultados de la siguiente manera, aclarando que la Sede, Seccionales y Extensiones ya venían adelantando actividades planteadas desde cocreando en IPA 2024: Sede Fusagasugá 15% Avance Seccional Ubaté 31% Avance Seccional Girardot 41 %Avance Extensión Facatativá 50% Avance Extensión Zipaquirá 20% Avance Extensión Chía 59% Avance Extensión Socha 35% Avance Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 3
| 3 | Seguimiento a la ejecución presupuestal. Nota: En el primer seguimiento, se revisará el último trimestre del 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz, Yuly Rivas) | 100% | 100% | Se ha finalizado satisfactoriamente el seguimiento a la ejecución presupuestal del III y IV Trimestre de 2024. Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 4 | Seguimiento al control del efectivo _ Fondos especiales(100%), cajas menores, fondos renovables y anticipos (muestreo) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Magally Cruz (Líder) Apoyo: Yuly Rivas Miguel Ángel Gómez Imayinne Galvis Daniel Soto Andrea Gallego Camilo Rengifo Jaime Ortiz Equipo auditor: Yuly Rivas | 100% | 100% | Se ha finalizado satisfactoriamente al seguimiento del efectivo de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2024. Entrega de Preinforme 22-11-2024. Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | Seguimiento planes de mejoramiento por el aplicativo de control interno ‘‘acciones correctivas y de mejora’’ | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional asignado por proceso) | 100% | 67% | De manera mensual y periódica los funcionarios realizan seguimiento a todos los planes de mejoramiento internos, de los cuales se obtienen con corte a 30 de septiembre de la vigencia 2024 los siguientes resultados: - 44 planes de mejoramiento se encuentran en estado agregado - 476 planes de mejoramiento se están en estado cerrado - 123 planes en estado ejecución. Al momento se está elaborando el informe correspondiente a los planes de mejoramiento del aplicativo acciones correctivas y de mejora con corte a 31 de diciembre, informe que será presentado ante la comisión del 30 de enero de 2025 /Observación hecha por: Jaime Ortiz
| 6 | Seguimiento a funciones preventivas de la vigencia anterior | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional asignado por proceso) | 100% | 100% | Se ha realizado el seguimiento de las funciones preventivas de la IPA 2024, cuyos avances y verificaciones pueden ser consultados en el Control de Hallazgos correspondiente a IPA 2024. Este control permite monitorear el cumplimiento y la implementación de las acciones preventivas establecidas, asegurando la mitigación de posibles riesgos y el fortalecimiento de los procesos institucionales. Observación realizada por: Imayinne Galvis | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Seguimiento a Oportunidades de mejora OMIS | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | En su primer seguimiento a fecha del 10 de octubre por solicitud de la Alta Dirección, se obtiene los primeros resultados de la siguiente manera, aclarando que la Sede, Seccionales y Extensiones ya venían adelantando actividades planteadas desde cocreando en IPA 2024: Sede Fusagasugá 15% Avance Seccional Ubaté 31% Avance Seccional Girardot 41 %Avance Extensión Facatativá 50% Avance Extensión Zipaquirá 20% Avance Extensión Chía 59% Avance Extensión Socha 35% Avance Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 4
| 8 | Seguimiento en tercera línea de defensa a la eficacia de los controles establecidos en la matriz de gestión del riesgos de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. Nota: Aplica para todos los sistemas de gestión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Emily Diaz) | 100% | 100% | Se realiza seguimiento a los 22 procesos del sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca al igual que las matrices del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo ESG - SST, Ambiental ESGA y por último el Sistema de Seguridad de la Información ESG SI, quien realizó su evaluación independiente mediante informe, todo ello en los meses de agosto – septiembre, entregando oportuna y objetivamente informes a los responsables de procesos en cuanto a materialización del riesgo en el I PA 2024. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento Sistemas de Gestión Nota: Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de calidad y Sistema de Gestión ambiental | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz y Carolina Gómez Fontecha) | 100% | 100% | El avance de los planes de trabajo de los Sistemas Integrados de Gestión fueron expuestos en la comisión de Control Interno llevada a cabo el día 12 de septiembre de 2024, donde cada uno de los coordinadores mostraron el avance de acuerdo con el requerimiento por parte de Control Interno. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
| 10 | Seguimiento en tercera línea de defensa a las oportunidades establecidas en la matriz de gestión del riesgo de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Se realiza seguimiento a los 22 procesos del sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca al igual que las matrices del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo ESG - SST, Ambiental ESGA, todo ello en los meses de agosto – septiembre, entregando oportuna y objetivamente informes a los responsables de procesos en cuanto al seguimiento de las oportunidades que presentan los procesos en las diferentes matrices en el I PA 2024. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 11 | Seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Se realizo a satisfacción el tercer seguimiento de las matrices de Revisión por la Dirección de las vigencia 2021, 2022 y 2023 de los Sistemas de Gestión de Calidad ESGC, Seguridad de la Información ESG SI, Seguridad y Salud en el Trabajo ESG SST, Ambiental ESGA y Anti-Soborno ESGAS este último solo desde la vigencia 2023 presentando avance y cierres en vigencias ya que sus actividades fueron llevadas a vigencias posteriores, seguimientos realizados para toma de decisiones en la Comisión de Control Interno. RXD 2021 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 100% CERRO RXD 2022 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 86% RXD 2022 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 95% RXD 2022 SGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 92% RXD 2022 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 97% RXD 2023 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 50% RXD 2023 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 70% RXD 2023 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 77% RXD 2023 SG SI: PORCENTAJE DE AVANCE: 75% RXD 2023 SGAS: PORCENTAJE DE AVANCE: 100% CERRO Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 12 | Informe de hallazgos tipos observación derivados de ejercicios de auditoría (SCI - SGC -SGSST-SGC-SGA - SGSI) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis | 100% | 67% | En aras de dar cumplimiento al procedimiento SCIP02_V16 “Procedimiento acciones correctivas y de mejora” en donde se define que el tratamiento de los hallazgos de naturaleza “Observación” se llevarán a cabo bajo los lineamientos del Procedimiento ESGP05 “Gestión de Riesgos y Oportunidades, del Proceso Gestión Sistemas Integrados”, se relacionaron las observaciones derivadas de los ejercicios realizados durante el primer trimestre del año 2024, en cumplimiento al plan anual de auditorías internas de la vigencia y solicitudes realizadas por la alta dirección, así: Informe Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 Hallazgo. Informe Sistema de Gestión Antisoborno 0 Hallazgos Informe Sistema de Gestión Ambiental 0 Hallazgos Informe Sistema de Gestión de Calidad 0 Hallazgos Observación realizada por: Imayinne Galvis | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 13 | Informe de gestión de la Dirección de Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El informe ya se encuentra publicado en el micrositio de la Dirección de Control Interno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/informe_gestion_control_interno_2023.pdf Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 4
| 14 | Seguimiento Plan de mejoramiento de Inclusión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Se realizo el tercer seguimineto a satisfacción del Plan de Mejoramiento de Inclusión, llegando a un avance del 94% para toma de decisiones en la Comisión de Control Interno. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 15 | Seguimiento Plan de mejoramiento de accesibilidad de la infraestructura | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Plan de Mejoramiento en reformulación por parte de la Dirección de Bienes y Servicios, Planeación Institucional y Recursos Físicos y Servicios Generales, ya que del porcentaje del 24% no avanza por la falta de contratación de una OPS Ingeniero especializado en Infraestructura física. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 16 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Protección de datos. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada, respecto a la SOL. DE INFORMACIÓN TECRER SEGUIMIENTO 2024 PM LEY PROTECCION DE DATOS PERSONALES, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en el seguimiento correspondiente al 2024/09 obtienen un porcentaje del 97% de ejecución general. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 17 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Se realiza el tercer seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno en la vigencia 2024, de los planes de mejoramiento para la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a los procesos de Sistemas y Tecnología, Oficina Asesora de Comunicaciones, Gestión Documental, Planeación Institucional, Oficina Atención al Ciudadano, Control Interno, Talento Humano, Sistema de Gestión de Calidad, Jurídica e Investigación, con corte a 31 de octubre de 2024, estando en tiempo de recolección y evaluación de la información requerida para dar el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que al terminar el seguimiento algunas actividades de las políticas serán reformuladas con los lideres de los procesos y el asesor encargado de la Dirección de Planeación Institucional. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 18 | Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz | 100% | 100% | Se realiza seguimiento al plan anual de auditoria con corte a 31 de diciembre de 2024. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 3; SEMANA 2; SEMANA 1
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 96.33% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ACADÉMICO
| 1 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Saber Pro. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 100% | 100% | Se ha solicitado a la Oficina de Desarrollo Académico los planes de mejoramiento pertinentes para su adecuado seguimiento. En este marco, el 15 de noviembre se requerira a las Facultades la información necesaria para realizar dicho seguimiento y garantizar el cumplimiento de los compromisos y avances establecidos en los planes. Observación realizada por: Imayinne Galvis | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
| 2 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Interacción Social Universitaria. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz)) | 100% | 100% | Se determina que el seguimiento de ahora en adelante va a ser llevado desde la comisión de acreditación. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
| 3 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico Académico Dialogando con el Mundo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 2do Seguimiento Plan de Diagnostico Académico de Dialogando con el Mundo, de manera atenta me permito informar que el programa allego el día 21 de mayo de 2024 evidencias por medio de correo electrónico las cuales fueron evaluadas y analizadas por parte de Control Interno las cuales en su segundo seguimiento obtienen un porcentaje del 89%, resultado que corresponde al seguimiento realizado en el cuarto trimestre del año 2023 con corte a 30 de junio, esto debido a que las evidencias cargadas no dan avance o cierre a las actividades. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Seguimiento al Plan de mejoramiento Diagnóstico Académico Of de Graduados | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz)) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 5to Seguimiento, del Plan de Mejoramiento Diagnóstico Académico Oficina de Graduados, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su quinto seguimiento obtienen un porcentaje del 75% de ejecución general. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Bienestar Social Universitario. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El Plan de mejoramiento Diagnostico Académico- Bienestar Universitario el cual, presenta es su cuarto seguimiento una ejecución del 60%, El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 92% del total de las 16actividades, el cual se ejecutó un 60%; a la fecha (4) actividades están en un 100% de cumplimiento, (2) vencidas y (10) en ejecución, es de acalarar que el último seguimiento será llevado a cabo con solicitud de información desde el 17 de marzo de 2025 esto de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Circular No. 013 de 2024 "ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y MISIONALES". Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
| 6 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Renovación de la Acreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales-Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 100% del total de las 22 actividades, el cual se ejecutó un 97%; a la fecha (20) actividades en un 100% de cumplimiento, (2) vencidas y (2) en ejecución. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Zootecnia / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 100% | 100% | De acuerdo a importancia de la revisión de los nuevos planes de condiciones iniciales se determina junto a la dirección de autoevaluación y acreditación realizar el seguimiento en la próxuima vigencia. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
| 8 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Administración de Empresas Extensión Chia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al Segundo Seguimiento, del Plan de Mejoramiento Condiciones Iniciales Administración de Empresas Extensión Chía, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su segundo seguimiento obtienen un porcentaje del 73% de ejecución general. Sin embargo, cabe mencionar que para este seguimiento el porcentaje de avance esperado era del 100%. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Administración de Empresas Extensión Facatativá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, sobre el segundo seguimiento del Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales de Administración de Empresas en Facatativá, me permito informar que, tras la revisión realizada por parte de Control Interno, se ha determinado que las actividades relacionadas en este seguimiento alcanzan un porcentaje de ejecución general del 86%. Observación realizada por: Imayinne Galvis | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 10 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Ingenieria Ambiental / Girardot- Facatativá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El plan de mejoramiento a la fecha cerro en un 93.3% del total de las 15 actividades, el cual generaron un 100% de cumplimiento en la presentación de la información el plan de mejoramiento quedo a falta de mayor evidencia que permita medir "el incremento de producción intelectual y movilidades entrantes y salientes". Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 11 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI de Sede Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El plan de mejoramiento a la fecha cerro en un 95% del total de las 15 actividades, el cual Generaron un 100% de cumplimiento en la presentación de la información el plan de majeramiento quedo a falta de dos actividades para su cierre: -Implementar un proyecto de fortalecimiento de infraestructura tecnológica. -Aumentar en un 20% la participación de los profesores en la ruta de aprendizaje de la EFAD con respecto al periodo anterior. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 12 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Ingeniería Electrónica / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 2do Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Renovación de la Acreditación del Programa Académico Ing. Electrónica Fusagasugá, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su cuarto seguimiento obtienen un porcentaje del 72% de ejecución general. En conversacion con Autoevaluacion y acreditacion se establece que los proximos seguimientos se realizaran en la vigencia 2025. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
| 13 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Música / Zipaquirá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez ) | 100% | 100% | El Plan de mejoramiento Renovación para la Acreditación Programa de Música. el cual, presenta en su cuarto seguimiento una ejecución del 64%, El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 76% del total de las 22 actividades, el cual se ejecutó un 64%; a la fecha (1) actividad en un 100% de cumplimiento, (5) vencidas y (16) en ejecución, es de acalarar que el último seguimiento será llevado a cabo con solicitud de información desde el 17 de marzo de 2025 esto de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Circular No. 013 de 2024 "ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y MISIONALES". Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
| 14 | Seguimiento al plan de mejoramiento de innovación educativa y trasformación digital. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 2do Seguimiento, Plan de Mejoramiento de Innovación educativa y transformación Digital, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su primer seguimiento obtienen un porcentaje del 64% de ejecución general. En conversacion con Autoevaluacion y acreditacion se establece que los proximos seguimientos se realizaran en la vigencia 2025. Observación realizada por: Camilo Rengifo. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
| 15 | Seguimiento a los planes de mejoramiento de los grupos de investigación. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) |  |  | A la fecha no han allegado por parte de la Dirección de investigación y Dirección Autoevaluación y Acreditacion los planes de mejoramiento de los semilleros de investigación. De igual manera por parte de la Dirección de investigación se presento el estado de los planes de mejoramiento a la Comisión de Control Interno, quedando para aprobación y seguimiento de los mismos por parte de la Comisión de Autoevaluación y Acreditación. Observación realizada por: Miguel Gómez. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
| 16 | Seguimiento a planes de mejoramiento producto de ejercicios de Autoevaluación de programas académicos de acuerdo a solicitud de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: equipo acade,ico ) (Según solicitud)
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 100% | : % EJECUCIÓN
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
| 1 | Planificación de actividades de la oficina de control interno para la vigencia 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se planifica el plan de auditoria vigencia 2024 el cual es aprobado en la Comision de Control Interno del mes de enero 2024. Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
| 2 | Asistencia a la Comisión de Control Interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se han llevado a cabo las comisiones planificadas según cronograma aprobado por la Comision de Control Interno así: Enero 26 2024/ Marzo 14 / Abril 12 2024 /2024/ Mayo 9 2024, junio 13, julio 11, agosto 15, septiembre 12, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
| 3 | Asistencia al Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido como miembro con voz y son voto a las sesiones de Enero, Marzo junio y septiembre 2024 al Comie SAC haciendo la presentacion de la comision de Control Interno. Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
| 4 | Asistencia Comité de Contratación | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido como miembro con voz y son voto a las sesiones semanales del comité de contratación. Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
| 5 | Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 0% | Se han llevado a cabo dos comités de sostenibiliad contable en el IPA2024, no se asiste por falta de programacion por teams.
| 6 | Asistencia Comité de Apoyo Financiero. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido como miembro con voz y son voto a las sesiones programadas del comité de apoyo financiero ordinarias los meses de abril, julio y septiembre y extraordinarias del mes de junio, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
| 7 | Acompañamiento a entregas de cargo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido a las entegas de cargo de Jefaura de archivo y correspondencia, Decano de Ciencias del deporte y educacion,almacenista Chia, Director de Posgrados, gestora de internacionalizacion, Director de Sistemas y Tecnologia, Director Extensión Facatativá, Vicerrector Academico, Secretaria ejecutiva Facultad de Ingeniería .
| 8 | Capacitaciones - Inducción | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 87% | A la fecha se han realizado capacitaciones internas en la seccional Girardot, Extension Facatativa, Zipaquira, Chía, Soacha y Fusgasugá, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
| 9 | Auditorías especiales, seguimientos y/o verificaciones. Notas: Sujetas a Solicitud Auditoria especial Voluntariado Auditoria especial CADIS ambiental Auditoria especial de investigaciones | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 100% | 76% | A la fecha han llegado 25 solciitudes de auditoria especial por parte de la alta dirección de las cuales se han efectuado en su totalidad 52%. Ver actas de comision de control interno 2024,
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 84.78% | : % EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
| 1 | XI auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 45001:2018 y al Decreto 1072:2015 IV auditoria interna al sistema de Gestión ambiental 14001:2015. | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación - Sistemas de Gestión Contratista | 100% | 100% | Proceso de auditoria finalizado | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 2 | Auditoria Contraloría de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de control Interno y áreas involucradas | 100% | 100% | La auditoria se desarrollo en el mes de agosto, finalizando en el mes de septiembre de 2024 la cual contó con un total de 18 hallazgos de igual manera, La contraloría de cundinamarca como resultado de auditoría adelantada Fenece la cuenta rendida por la universidad de cundinamarca de la vigencia fiscal 2023 como resultado de la opinión financiera limpia o sin salvedades la opinión presupuestal limpia o sin salvedades y el concepto sobre la gestión favorable lo que arrojó un porcentaje alcanzado de 94.8%. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 3 | Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad - ICONTEC ISO 9001:2015 | [49 empty] | Dirección de Planeación Oficina de Calidad Ente certificador | 100% | 100% | Proceso de auditoria finalizado | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Auditoria de seguimiento y ampliación del alcance de ISO 14001:2015 | [49 empty] | Dirección de Planeación Oficina de SGA Ente certificador | 100% | 100% | Proceso de auditoria finalizado | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | II Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 - 2013 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de seguridad de la información. | 100% | 100% | La Auditoria Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, se desarrolló mediante la Orden Contractual F-OCS 241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA” desde el día 23 de noviembre de 2023 hasta el día 17 de junio de 2024, encontrándose en un estado de TERMINACIÓN. Observación realizada por: SGSI | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 6 | Auditoria externa de otorgamiento en la norma ISO 45001:2018 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de SGSST | 100% | 100% | La auditora fue realizada conforme a los terminos y fechas establecidas en el plan Anual de Auditorias. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Auditoria interna a la ISO 37001: 2016 | [49 empty] | Dirección de Planeación | 100% | 100% | La auditora fue realizada conforme a los terminos y fechas establecidas en el plan Anual de Auditorias. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 8 | Auditoria Sello de no Discriminación | [49 empty] | Viccerrectoria Académica | 100% | 100% | La auditoria fue llevada a cabo durante el mes de julio y se concluyte que: La Entidad ha obtenido un puntaje actual de 97,27%, presentando un incremento respecto al puntaje anterior de 94,62%, lo cual demuestra el compromiso y coherencia hacia el fortalecimiento del referencial en la universidad. | bar: SEMANA 2
| 9 | Auditoria EFR | [49 empty] | Interacción Social Universitaria |  |  | Este proceso no está sujeto a una norma ISO, por tanto, hablamos de informe de progreso en este primer ciclo de certificación .El próximo informe de progreso debe ser presentado el próximo año; estamos consultando en qué mes se recomienda. Observación realizada por: Dra Ena Patricia
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 100% | : % EJECUCIÓN
Elaboró: Dirección de Control Interno
Abrobó: Comisión de Control Interno del 15-08-2024 / Comité SAC del 26-07-2024(Versión Inicial) AVANCE ESPERADO: 100% AVANCE TOTAL: 96%
17-6.
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional