## 2024 PLAN ANUAL AUDITORIA
|  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [48 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [48 empty] | VERSIÓN: 9
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [48 empty] | VIGENCIA: 2021-01-22
PÁGINA: 1 de 1
17
Fecha de elaboración: |  | 2024-01-04
Frecuencia: |  | Anual
Vigencia: |  | 2024
Responsable: |  | Director/a de Control Interno
Objetivo: |  | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Dirección de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la Universidad de Cundinamarca; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos, controles y gobierno.
Alcance: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la universidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: |  | Normatividad legal vigente, actos administrativos externos e internos de la Universidad de Cundinamarca, normas técnicas en Sistemas de Gestión, documentos del modelo de operación digital y demás aplicables a la Institución.
Técnicas de auditoría: |  | Recopilación de información a través de la Observación, Inspección, Indagaciones / entrevistas, prueba detallada, analíticos (muestreo estadístico) y TAAC´s (Técnicas de auditoría asistidas por computador)
Documentos asociados: |  | Procedimientos SCIP04 (Auditoría Interna), SCIP11 (Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento por parte de Control Interno), SCIP18 (Rendición de cuentas SIA Observa y SIA Contralorías), SCIP02 (Acciones correctivas y de mejora), SCIP16 (Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control externo).
Riesgos y oportunidades |  | Riesgos: |  |  |  |  | Ver riesgos del proceso | [26 empty] | Oportunidades: | [7 empty] | Ver riesgos del proceso
Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno, auditores externos.
|  | Financieros: |  |  |  |  | Recurso asignado por concepto de caja menor.
|  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores e impresora.
PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | OBSERVACIÓN
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
AUDITORÍAS INTERNAS
1 | Gestión Financiera / Auditoria Estados Financieros. | [49 empty] | Leidy Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Yuly Rivas (e) Daniel Soto Camilo Rengifo (Entrenamiento) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
2 | Gestión Bienes y Servicios (Compras, Almacén y Recursos físicos) Nota: Incluye Seccionales y Extensiones por muestreo. | [49 empty] | Cesar Bernal (Auditor líder) Equipo auditor: Juan David Garcia Imayinne Galvis (e) Jaime Ortiz (Entrenamiento) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
3 | Gestión de Investigación | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gómez (e) Cesar Bernal Jaime Ortiz (Entrenamiento) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
4 | Formación y aprendizaje Nota: Facultad de ingenieria y factulad de ciencias administratvias economicas y contables | [49 empty] | Yuly Paola Rivas (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gómez Imayinne Galvis Leidy Magally Cruz ( e ) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
5 | Gestión Planeación Institucional | [49 empty] | Miguel Angel Gómez (Auditor líder) Equipo auditor: Andrea Gallego Daniel Soto Camilo Rengifo ( e ) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
6 | Accesibilidad Web NTC 5854 | [49 empty] | OPS- pendiente contratar | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
7 | Gestión del Talento Humano | [49 empty] | Juan David Garcia (Auditor líder) Equipo auditor: Cesar Bernal Miguel Angel Gómez Jaime Ortiz ( e ) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
: % EJECUCIÓN
INFORMES Y ACTIVIDADES DE LEY - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
1 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia 2022) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 4
2 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia 2021-2020-2019) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Juan David Garcia (2021) Yuly Rivas (2020) Andrea Gallego (2019)) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
3 | Rendición cuenta anual - (SIA Contralorías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
4 | Reporte parámetros de contratación (SIA Observa) y seguimiento a las novedades. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
5 | Rendición de información contractual (SIA Observa). | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
6 | Informe del reporte de derechos de autor. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Angel Gómez) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
7 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
8 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) – cumplimiento Decreto 2106 de 2016 art 156. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
9 | Seguimiento - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
10 | Informe trimestral de austeridad del gasto – Universidad de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz)- | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
11 | Informe Control Interno Contable. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego - Juan David Garcia- Camilo Rengifo) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
12 | Apertura de buzones en la sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Yuly Rivas) | bar: SEMANA 4; SEMANA 2; SEMANA 1; SEMANA 1
13 | Reporte trimestral de planes de mejoramiento interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | bar: SEMANA 4; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
14 | Informe de evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 3
15 | Informe anual de Rendición de cuentas | bar: SEMANA 4
16 | Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Ley 909 de 209 (Art. 39) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Joan Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
17 | Informe sobre la atención prestada por la entidad por parte de la oficina de quejas, sugerencias y reclamos | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Yuly Rivas) | bar: SEMANA 2; SEMANA 4 to SEMANA 1
| Registro encuesta reporte cierre de vigencia contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestión con érsonas naturales y juridicas en el marco del plan del plan de formalizacion del empleo público, | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
18 | Seguimiento a la actividad litigiosa | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Cesar Bernal) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
[51 empty] | % ESPERADO : | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN - ADMINISTRATIVO.
1 | Seguimiento al cumplimiento de metas plan de acción. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
2 | Seguimiento a la ejecución presupuestal. Nota: En el primer seguimiento, se revisará el último trimestre del 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz, Yuly Rivas) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
3 | Seguimiento al control del efectivo _ Fondos especiales(100%), cajas menores, fondos renovables y anticipos (muestreo) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Magally Cruz (Líder) Apoyo: Yuly Rivas Juan David García Miguel Ángel Gómez Imayinne Galvis Daniel Soto Andrea Gallego Camilo Rengifo Jaime Ortiz Equipo auditor: Yuly Rivas | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
4 | Seguimiento planes de mejoramiento por el aplicativo de control interno ‘‘acciones correctivas y de mejora’’ | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional asignado por proceso)
5 | Seguimiento a funciones preventivas de la vigencia anterior | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional asignado por proceso) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
5 | Seguimiento en tercera línea de defensa a la eficacia de los controles establecidos en la matriz de gestión del riesgos de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. Nota: Aplica para todos los sistemas de gestión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Imayiine Galvis) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
6 | Seguimiento Sistemas de Gestión Nota: Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de calidad y Sistema de Gestión ambiental | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz y Carolina Gómez Fontecha) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
7 | Seguimiento en tercera línea de defensa a las oportunidades establecidas en la matriz de gestión del riesgo de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
8 | Seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
9 | Informe de hallazgos tipos observación derivados de ejercicios de auditoría (SCI - SGC -SGSST-SGC-SGA - SGSI) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
10 | Informe de gestión de la Dirección de Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | bar: SEMANA 4
11 | Seguimiento Plan de mejoramiento de Inclusión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
12 | Seguimiento Plan de mejoramiento de accesibilidad de la infraestructura | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
13 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Protección de datos. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
14 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
15 | Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 3; SEMANA 2; SEMANA 1
[51 empty] | % ESPERADO : | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN - ACADÉMICO.
1 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Saber Pro. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1; SEMANA 2 to SEMANA 4
2 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Interacción Social Universitaria. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz)) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
6 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Bienestar Social Universitario. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
7 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Zootecnia / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
8 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Ingeniería Electrónica / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
9 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Música / Zipaquirá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez ) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
10 | Seguimiento al plan de mejoramiento de innovación educativa y trasformación digital. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
11 | Seguimiento a los planes de mejoramiento de los grupos de investigación. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
12 | Seguimiento a planes de mejoramiento producto de ejercicios de Autoevaluación de programas académicos de acuerdo a solicitud de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: equipo acade,ico ) (Según solicitud)
[51 empty] | % ESPERADO : | : % EJECUCIÓN
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
1 | Planificación de actividades de la oficina de control interno para la vigencia 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
2 | Asistencia a la Comisión de Control Interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | bar: SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
3 | Asistencia al Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | bar: SEMANA 3; SEMANA 4; SEMANA 4
4 | Asistencia Comité de Contratación | [49 empty] | Dirección de Control Interno
5 | Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable | [49 empty] | Dirección de Control Interno
6 | Asistencia Comité de Apoyo Financiero. | [49 empty] | Dirección de Control Interno
7 | Acompañamiento a entregas de cargo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado)
8 | Capacitaciones - Inducción | [49 empty] | Dirección de Control Interno | bar: SEMANA 1; SEMANA 1
9 | Auditorías especiales, seguimientos y/o verificaciones. Notas: Sujetas a Solicitud Auditoria especial Voluntariado Auditoria especial CADIS ambiental Auditoria especial de investigaciones | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado)
[51 empty] | % ESPERADO : | : % EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS TERCERIZADAS
1 | XI auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 45001:2018 y al Decreto 1072:2015 IV auditoria interna al sistema de Gestión ambiental 14001:2015. | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación - Sistemas de Gestión Contratista
2 | Auditoria Contraloría de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de control Interno y áreas involucradas | Según el plan de vigilancia y control fiscal territorial para la vigencia 2024 la auditoria iniciara el 2 de Julio y se extendrera hasta el 20 de septiembre de 2024 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
3 | Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad - ICONTEC ISO 9001:2015 | [49 empty] | Dirección de Planeación Oficina de Calidad Ente certificador
4 | Auditoria de seguimiento y ampliación del alcance de ISO 14001:2015 | [49 empty] | Dirección de Planeación Oficina de SGA Ente certificador
5 | II Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 - 2013 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de seguridad de la información.
6 | Auditoria externa de otorgamiento en la norma ISO 45001:2018 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de SGSST
7 | Auditoria interna a la ISO 37001: 2016 | [49 empty] | Dirección de Planeación
[51 empty] | % ESPERADO : | : % EJECUCIÓN
Nota 1: El presente plan anual de auditorías fue construido tomando como base los lineamientos establecidos en la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas del DAFP, versión 4, apartado 2.1.5. Formulación del Plan Anual de Auditorías basado en riesgos. Las Unidades Auditables de Control Interno fueron priorizadas mediante el documento de trabajo denominado "Priorización del Universo de Auditoría"
Nota 2: Las Unidades auditables y los tiempos pueden estar sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades de la Universidad.
Nota 3: A fin de garantizar la transversalidad en la ejecución de las auditorías programadas, se tendrá en cuenta dentro del alcance del proceso auditor, la validación del cumplimiento de actividades por parte de las seccionales y extensiones cuando aplique.
Elaboró: Dirección de Control Interno
Abrobó: Comisión de Control Internoxxxxx / Comité SAC xxxxx(Versión Inicial)
/YHC
V1
[14 empty] | TOTAL, % DE AVANCE ESPERADO A FECHA DE SEGUIMIENTO: | [30 empty] | #REF!
| 17-6. |  | SEMANA 4: TOTAL, % DE AVANCE DE EJECUCIÓN A FECHA DE SEGUIMIENTO:; SEMANA 3: #REF!