{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Hoja6","DASBOARD","REPORTE","FUENTES"],"not_rendered":{"charts":6,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":6},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja6","index":0,"n_rows":24,"n_cols":17,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Etiquetas de columna",null,"Etiquetas de fila","Suma de No. SEGUIMIENTOS REALIZADOS",null,"Etiquetas de fila","1 SEGUIMIENTO","2 SEGUIMIENTO ","3 SEGUIMIENTO ","4 SEGUIMIENTO ","5 SEGUIMIENTO ","6 SEGUIMIENTO","7 SEGUIMIENTO","8 SEGUIMIENTO","9 SEGUIMIENTO","10 SEGUIMIENTO"]
["Valores","POLITICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ","Total general","POLITICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ",1,null,"POLITICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ",0.89]
["Avance",0.89,0.89,"Total general",1,null,"Total general",0.89]
["En proceso",0.10999999999999999,0.10999999999999999]
["No. DE PLANES DE MEJORAMIENTO",{"$f":"+COUNT(REPORTE!D7:D49)","v":43}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[0.2,1]
[0.3,1,null,null,"Etiquetas de fila","Cuenta de PRIMER SEGUIMIENTO",null,"Etiquetas de fila","Cuenta de PRIMER SEGUIMIENTO"]
[0.4,1,null,null,"POLITICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ",1,null,2022,1]
[0.5,1,null,null,"Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023",1,null,"Total general",1]
[0.6,1,null,null,"Total general",1]
[0.7,1]
[0.8,1,null,null,"OBSERVACIONES","Cuenta de PRIMER SEGUIMIENTO"]
[0.9,1,null,null,"Se realiza primer seguimiento corte 30 de noviembre del 2022. plan de mejora nuevo. \n",1]
[1,8,null,null,"Total general",1]

{"sheet":"DASBOARD","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"REPORTE","index":2,"n_rows":50,"n_cols":19,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,18]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PLANES DE MEJORAMIENTO","LINK DE ACCESO ONEDRIVE","No. SEGUIMIENTOS REALIZADOS","ESTADO DE AVANCE ACTUAL","PENDIENTE","PRIMER SEGUIMIENTO","SEGUNDO SEGUIMIENTO","TERCER SEGUIMIENTO","CUARTO SEGUIMIENTO","QUINTO SEGUIMIENTO","SEXTO SEGUIMIENTO","SEPTIMO SEGUIMIENTO","OCTAVO SEGUIMIENTO","NOVENO SEGUIMIENTO","DECIMO SEGUIMIENTO","VIGENCIA","OBSERVACIONES ","FECHA DE VENCIMIENTO "]
[null,"PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES",null,{"$f":"+COUNT(G7:P7)","v":3},{"$f":"+MAX($G$7:$P$7)","v":0.9},{"$f":"100%-E7","v":9.9999999999999978E-2},0.61,0.9,0.9,null,null,null,null,null,null,null,2022,"44 Lineas Proyectadas\n27 Lineas iniciadas/implementadas\n17 Lineas pendientes de iniciar","PAA VIGENCIA 2022"]
[null,"PM - SABER PRO ADMON DE EMPRESAS EXT. CHIA",null,{"$f":"+COUNT(G8:P8)","v":1},{"$f":"+MAX($G$8:$P$8)","v":1},{"$f":"100%-E8","v":0},1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2022"]
[null,"PM - SABER PRO ADMON DE EMPRESAS SEC. GIRARDOT",null,1,{"$f":"+MAX($G$9:$P$9)","v":1},0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2023"]
[null,"PM- SABER PRO CONTADURIA PÚBLICA SEDE FUSAGASUGÁ",null,1,{"$f":"+MAX($G$10:$P$10)","v":1},0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2024"]
[null,"PM - SABER PRO CIENCIAS DEL DEPORTE EXT SOACHA",null,1,{"$f":"+MAX($G$11:$P$11)","v":1},0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2025"]
[null,"PM - SABER PRO INGENIERIA AMBIENTAL SEC. GIRARDOT",null,1,{"$f":"+MAX($G$12:$P$12)","v":1},0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2026"]
[null,"PM- SABER PRO ING. ELECTRONICA  SEDE FUSAGASUGÁ",null,1,{"$f":"+MAX($G$13:$P$13)","v":1},0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2027"]
[null,"PM - SABER PRO ING. AMBIENTAL EXT. FACATATIVA ",null,1,{"$f":"+MAX($G$14:$P$14)","v":1},0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2028"]
[null,"PM-  SABER PRO ZOOTECNICA SEC. UBATÉ",null,1,{"$f":"+MAX($G$15:$P$15)","v":1},0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Actualmente el PM cuenta con un avance del 100% , asi las cosas, se da cierre a todas las actividades planificadas en su primer seguimiento.","VIGENCIA 2029"]
[null,"PM  DE DIAGNOSTICO ACADEMICO - OF GRADUADOS",null,3,{"$f":"+MAX($G$16:$P$16)","v":0.78},{"$f":"100%-E16","v":0.21999999999999997},0.13750000000000001,0.25,0.78,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Las actividades del presente plan de mejoramiento se encuentran contempladas hasta el 15 de diciembre del 2022 y el tercer seguimiento se llevó a cabo con corte al 30 de noviembre del 2022. Se presentaron actividades que aún continuan abiertas, unas por continuar en proceso y otras actividades que requieren articulación con Autoevaluación y Acreditación para validación de conformidad.","La fecha de vencimiento del presente plan es el dia 15-12-2022"]
[null,"PM MINISTERIO DE EDUCACIÓN ",null,4,{"$f":"+MAX($G$17:$P$17)","v":0.93},{"$f":"100%-E17","v":6.9999999999999951E-2},0.75,0.77,0.83,0.93,null,null,null,null,null,null,2020,"Con corte a 16 de marzo del año 2022. El plan cuenta con 22 actividades de las cuales 3 abiertas las cuales  se encuentran vencidas y 19 Cerradas.","El plan de mejoramiento tiene un termino de ejecución desde el año el 2020 hasta el 2021"]
[null,"PM INCLUSIÓN",null,4,{"$f":"+MAX($G$18:$P$18)","v":0.82},{"$f":"100%-E18","v":0.18000000000000005},0.68,0.74,0.74,0.82,null,null,null,null,null,null,2016,"En seguimiento a este plan se evidencia que el anterior\nseguimiento tuvo un alcance del 75%, (25 ACTIVIDADES) se realizó mesa de\ntrabajo con planeación y equidad y diversidad donde se presentaron\nevidencias.","Vigencia 2020"]
[null,"PM RXD VIGENCIA 2019",null,3,{"$f":"+MAX($G$19:$P$19)","v":0.98},{"$f":"100%-E19","v":2.0000000000000018E-2},0.91,0.98,0.98,null,null,null,null,null,null,null,2019,"En verificación de esta vigencia se verifica que\ntenía siete (7) el cual era el 91%, las actividades pendientes las cuales se solicitaron por\nmedio de oficio y correo electrónico a 14 procesos, los cuales allegaron\nevidencias respectivas a cada actividad, las cuales se encuentran en el drive","Vigencia 2020"]
[null,"PM RXD  VIGENCIA 2020 SGC",null,2,{"$f":"+MAX($G$20:$P$20)","v":0.98},2.0000000000000018E-2,0.95,0.98,null,null,null,null,null,null,null,null,2020,"En revisión de  las diez (10) actividades\npendientes se realiza el seguimiento con corte al 28 de marzo de 2022\nel cual se logra cerrar con la oportuna respuesta de los procesos de\ncuatro (4) actividades.","Vigencia 2020"]
[null,"PM RXD VIGENCIA 2020 SGSI",null,2,{"$f":"+MAX($G$21:$P$21)","v":1},0,0.92,1,null,null,null,null,null,null,null,null,2020,"En seguimiento se evidencia total del plan de mejoramiento ","Vigencia 2020"]
[null,"PM RXD VIGENCIA 2021 SGC",null,2,{"$f":"+MAX($G$22:$P$22)","v":0.79},0.20999999999999996,0.11,0.79,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,"En seguimiento a este plan se evidencia veintisiete\n(27) actividades ","Vigencia 2021"]
[null,"PM RXD VIGENCIA 2021 SGA",null,2,{"$f":"+MAX($G$23:$P$23)","v":0.95},5.0000000000000044E-2,0.83,0.95,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,"En seguimiento a esta actividad se empieza con un\nprimer seguimiento, gracias a el proceso se presenta un buen avance.","Vigencia 2021"]
[null,"PM RXD VIGENCIA 2021 SGSI",null,2,{"$f":"+MAX($G$24:$P$24)","v":0.88},0.12,0.09,0.88,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,"En primer seguimiento a este plan se evidencia que tiene\nocho (8) actividades","vigencia 2021"]
[null,"PM RXD VIGENCIA 2021 SG-SST",null,2,{"$f":"+MAX($G$25:$P$25)","v":0.57999999999999996},0.42000000000000004,0.17,0.57999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,"En seguimiento a este plan se evidencia seis (6)\nactividades.","El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución hasta el año  2022. "]
[null,"PM ACCESIBILIDAD-INFRAESTRUCTURA",null,{"$f":"+COUNT(G26:P26)","v":3},{"$f":"+MAX($G$26:$P$26)","v":0.24},{"$f":"100%-E26","v":0.76},0,0,0.24,null,null,null,null,null,null,null,2021,"En seguimiento a este plan de mejoramiento que tiene 7\nhallazgos con diecinueve (19) actividades de las cuales se encuentran dos (2)\ncerradas, cuatro (4) en avance y doce (14) en términos ","Vigencia 2021"]
[null,"PM ACCESIBILIDAD WEB",null,3,{"$f":"+MAX($G$27:$P$27)","v":1},{"$f":"100%-E27","v":0},0.33,0.5,1,null,null,null,null,null,null,null,2022,"El ultimo seguimiento se realizó con corte a 30 de Noviembre del año 2022.","El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución hasta el 30 nov 2022. "]
[null,"PM RENOVACIÓN ACREDITACIÓN  LIC. CIENCIAS SOCIALES",null,7,{"$f":"+MAX(G28:P28)","v":0.86},{"$f":"100%-E28","v":0.14000000000000001},0.15,0.21,0.32,0.35,0.53,0.76,0.86,null,null,null,"2020-2022","El septimo   seguimiento se realizó con corte a 30 de Noviembre  del 2022 del cual se obtuvo un avance del 10% desde el ultimo seguimiento y un cierre acumulado la fecha de 13 actividades.\n","El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución, desde el 2020 hasta el 2022. "]
[null,"PM RENOVACIÓN ACREDITACIÓN INGENIERIA ELECTRONICA ",null,1,{"$f":"+MAX(G29:P29)","v":0.15},{"$f":"100%-E29","v":0.85},0.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Las actividades del presente plan de mejoramiento se encuentran contempladas hasta el mes de agosto de la vigencia 2024, por tanto, las mismas se encuentran dentro de los términos de ejecución.\n","El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución, desde el 2022 hasta el 2024. "]
[null,"PM RENOVACIÓN ACREDITACIÓN ZOOTECNIA",null,1,{"$f":"+MAX(G30:P30)","v":0.19},{"$f":"100%-E30","v":0.81},0.19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Las actividades del presente plan de mejoramiento se encuentran contempladas hasta el mes de agosto de la vigencia 2024, por tanto, las mismas se encuentran dentro de los términos de ejecución. ","El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución, desde el 2022 hasta el 2024. "]
[null,"PM DIALOGANDO CON EL MUNDO ",null,3,0.89,0.10999999999999999,0.126,0.37,0.89,null,null,null,null,null,null,null,2021," Actualmente el PM cuenta con un avance de 89%, donde se presenta un avance general de cada una de las 19 actividades , se encuentran dos actividades pendientes .","El plan de mejoramiento tiene un termino de ejecución hasta el mes de septiembre del 2021.\n"]
[null,"PM CONTRALORIA VIG 2020",null,4,0.81879999999999997,{"$f":"100%-E32","v":0.18120000000000003},0.33,0.35,0.46,0.81879999999999997,null,null,null,null,null,null,"2021-2022","N° ACTIVIDADES ABIERTAS:  25, equivalente al 31% del Plan de Mejoramiento. \n\nN° TOTAL DE ACTIVIDADES CERRADAS:  55, equivalente al 69% del Plan de Mejoramiento. ","El Plan de Mejoramiento tiene un termino de ejecución hasta agosto del 2022\n"]
[null,"PM OMIS - SECCIONAL UBATÉ",null,7,0.92500000000000004,7.4999999999999956E-2,0.33,0.71,0.88,0.88,0.88,0.88,0.92500000000000004,null,null,null,2020,"En seguimiento a las actividades con corte a 30 de noviembre del año 2022  se evidencia que\nsiguen pendiente una (1) actividad.","Las actividades propuestos dentro del plan de mejoramiento, tienen como fecha límite de cumplimiento, el 31 diciembre de 2020"]
[null,"PM LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS ",null,7,0.69,0.31000000000000005,0.1,0.45,0.45,0.55000000000000004,0.64,0.66,0.69,null,null,null,2021,"Seguimiento con corte a noviembre del 2022. puntos por resaltar la realización de la campaña del día de la protección de datos en la universidad de Cundinamarca","vigencia 2021"]
[null,"PM SG-SST",null,6,0.95,5.0000000000000044E-2,0.28000000000000003,0.5,0.69,0.83,0.94,0.95,null,null,null,null,2022,"se evidencia un informe anterior en un 83% el cual se pudo lograr un avance gracias a los procesos involucrados y responsables descritas en este plan de mejoramiento.","Vigencia 2022"]
[null,"POLITICA DE TALENTO HUMANO ",null,5,0.25,{"$f":"100%-E36","v":0.75},0,0.1,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto seguimiento corte 30 de noviembre de 2022.\nNo se modifica el plan de mejora de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO",null,5,0.18,{"$f":"100%-E37","v":0.82000000000000006},0.04,0.06,0.06,0.15,0.18,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto seguimiento corte 30 de noviembre de 2022.\nNo se modifica el plan de mejora de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE PLANEACIÓN",null,5,0.57999999999999996,{"$f":"100%-E38","v":0.42000000000000004},0.17,0.5,0.57999999999999996,0.57999999999999996,0.39,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto seguimiento corte 30 de junio del 2022. Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE DEFENSA JURIDICA",null,5,0.32,{"$f":"100%-E39","v":0.67999999999999994},0,0,0.25,0.32,0.32,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto seguimiento corte 30 de noviembre de 2022.\nNo se modifica el plan de mejora de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE CONTROL INTERNO",null,7,0.71,0.29000000000000004,0.1,0.22,0.28999999999999998,0.53,0.64,0.71,0.57999999999999996,null,null,null,2022,"Se realiza septimo seguimiento corte 30 de noviembre del 2022.  Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ",null,6,0.38,{"$f":"100%-E41","v":0.62},0.19,0.24,0.33,0.33,0.38,0.38,null,null,null,null,2022,"Se realiza sexto seguimiento corte 30 de noviembre del 2022. No se modifica el plan de mejora de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL",null,6,0.27,0.73,0.09,0.1,0.1,0.23,0.23,0.27,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto  seguimiento corte 30 de noviembre del 2022. Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.\n","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL ",null,5,7.0000000000000007E-2,0.92999999999999994,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto seguimiento corte 30 de junio del 2022. Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA",null,6,0.67,0.32999999999999996,7.0000000000000007E-2,0.26,0.33,0.59,0.67,0.55000000000000004,null,null,null,null,2022,"Se realiza sexto seguimiento corte 30 de noviembre del 2022. Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN",null,5,0.67,0.32999999999999996,0.11,0.33,0.33,0.44,0.67,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto seguimiento corte 30 de junio del 2022. No se modifica el plan de mejora de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DE TRANSPARENCIA",null,5,0.56000000000000005,0.43999999999999995,0.11,0.11,0.22,0.56000000000000005,0.33,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza quinto seguimiento corte 30 de noviembre del 2022. Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DOCUMENTAL",null,6,0.33,{"$f":"100%-E47","v":0.66999999999999993},0.17,0.17,0.17,0.33,0.33,0.13,null,null,null,null,2022,"Se realiza sexto seguimiento corte 30 de noviembre del 2022. Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ",null,1,{"$f":"+MAX(G48:P48)","v":0.89},{"$f":"100%-E48","v":0.10999999999999999},0.89,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,"Se realiza primer seguimiento corte 30 de noviembre del 2022. plan de mejora nuevo. \n","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,"POLITICA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO",null,7,0.61,{"$f":"100%-E49","v":0.39},0.06,0.19,0.22,0.28000000000000003,0.5,0.61,0.48,null,null,null,2022,"Se realiza eptimo seguimiento corte 30 de noviembre del 2022.  Se modifica el plan de mejora, se incluyen nuevas actividades de acuerdo a la articulacion de los resultados del FURAG.","Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+(MAX(#REF!)+MAX(G28:K28)+MAX(G31:K31)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(G33:K33)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!)+MAX(#REF!))/COUNT(D7:D49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"100%-F50","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"FUENTES","index":3,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,7]]}
[]
[]
[null,null,null,"FECHAS DE SEGUIMIENTO "]
[null,"PLANES DE MEJORAMIENTO","LINK DE ACCESO ONEDRIVE","PRIMER SEGUIMIENTO","SEGUNDO SEGUIMIENTO","TERCER SEGUIMIENTO","CUARTO SEGUIMIENTO","QUINTO SEGUIMIENTO"]
[null,"PM SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL",{"$f":"+COUNT(D5:H5)","v":0}]
[null,"PM REACREDITACIÓN SOCIALES",{"$f":"+COUNT(D6:H6)","v":0}]
[null,"PM CONTRALORIA",0]
[null,"PM CONDICIONES INCIALES",0]
[null,"PM BRECHAS TRANSPARENCIA",0]
[null,"PM FURAG - PLANEACIÓN",0]
[null,"PM FURAG - SISTEMAS Y TECNOLOGIA",0]
[null,"PM FURAG - CONTROL INTERNO",0]
[null,"PM FURAG - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO",0]
[null,"PM FURAG - COMUNICACIONES",0]
[null,"PM FURAG - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA",0]
[null,"PM CONDICIONES INSTITUCIONALES",0]
[null,"PM OMIS - SECCIONAL UBATÉ",0]
[null,"PM OMIS - SECCIONAL GIRARDOT",0]
[null,"PM OMIS - EXTENSIÓN ZIPAQUIRA",0]
[null,"PM OMIS - EXTENSIÓN SOACHA",0]
[null,"PM OMIS -  EXTENSIÓN FACATATIVA",0]
[null,"PM OMIS - EXTENSIÓN CHÍA",0]
[null,"PM SABER PRO - ADMON EMPRESAS FGGA",0]
[null,"PM SABER PRO - ENFERMERIA GDTO",0]
[null,"PM SABER PRO -  MUSICA ZIPA",0]
[null,"PM SABER PRO - LIC CIENCIAS DEL DEPORTE FGGA",0]
[null,"PM SABER PRO - ZOOTECNIA FGGA",0]
[null,"PM SABER PRO - ING ELECTRONICA FGGA",0]
[null,"PM SABER PRO - LIC CIENCIAS SOCIALES FGGA",0]
[null,"PM LEY ANTISOBORNO",0]
[null,"CITGO DIGITAL",0]