## Rendición_cuentas
Código
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | Versión
|  |  | VIGENCIA 2022 | [14 empty] | Vigencia |  | Racionalizado
[17 empty] | Volver al inicio | Página |  | En trámite
Componente 3: Rendición de cuentas | [19 empty] | Inscrito
La estrategia de rendición de cuentas de la UCundinamarca no solo esta encaminada al cumplimiento de una audiencia pública, sino que también busca la generación de espacios permanentes de información e interacción con el ciudadano y los grupos de interés, que garantice una gestión transparente y de cara al ciudadano. Respondiendo a componentes claves como lo es la información; la cual no es mas que la acción de informar oportuna y públicamente sobre las decisiones y sobre la gestión institucional. Sumada al componente de un Dialogo permanente con los grupos de valor y de interés. Para lo cual se deben crear los espacios necesarios en los que la ciudadanía evidencie los resultados y alcances de la gestión. Adquiriendo con ello una serie de Responsabilidades y compromisos que permitan diseñar mecanismos de corrección o mejora de los planes de acción. Para articular a las acciones de gestión de la universidad con el MEN y con las políticas nacionales de gobierno en materia de educación y de atención al ciudadano, la UCundinamarca adopta un eje transversal, determinado por los lineamientos de Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos. Incluye elementos de la política educativa adoptada por el MEN, como también herramientas de participación ciudadana en la gestión pública e institucional de la UCundinamarca y lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites. Elementos fundamentales en la Rendición de cuentas de cara al ciudadano. | [19 empty] | Sin gestión
Rendición de Cuentas |  | La Universidad de Cundinamarca de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", adopta la Política de Rendición de cuentas como una herramienta de control social, evaluación de la gestión dirigida la comunidad universitaria, sociedad civil, entidades públicas, organismos de control y ciudadanía en general. | [16 empty] | 0%
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Etapas de la rendición de cuentas |  |  |  |  | Cuatrimestral |  |  | Responsable | Fecha programada | Hoy | 2022-01-28 | % de Cumplimiento | Observaciones
[5 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación | 1 | 2 | 3 |  |  | Fecha limite |  |  |  | 10%
INFORMACIÓN | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Conformar el equipo interdisciplinar que articule y proyecte el ejercicio de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | X |  |  |  |  | X |  |  | Dirección de planeación Institucional, Jefe de áreas y procesos, decanos de facultad y directores de seccionales y extensiones. | 2022-02-04 | 7 |  | 60% | Se diseño el manual de estrategias para la rendición de cuentas esta pendiente de aprobación en el comité SAC y en la comisión de desempeño institucional.
|  | 1.2 | Publicación de los logros y resultados institucionales tanto en la página oficial como en el botón de transparencia y acceso a la información | Informes generados y divulgados |  |  |  | X |  | X |  |  | Dirección de Planeación Institucional - Control Interno | 2022-04-22 | 84 |  | 60% | Se publicaron los logros y resultados de los foros translócales de gestión
|  | 1.3 | Elaboración y divulgación del Informe de gestión de la Universidad de Cundinamarca en los diferentes medios de comunicación. | 1 Informe de gestión |  |  |  | X |  | X | X | X | Dirección de Planeación Institucional | 2022-04-22 | 84 |  | 60% |  | 20%
|  | 1.4 | Publicación de informes de gestión de procesos, decanos de facultad y directores administrativos de seccionales y extensiones | Informes generados y divulgados |  |  |  | X |  | X | X | X | Dirección de planeación Institucional, Jefe de áreas y procesos, decanos de facultad y directores de seccionales y extensiones. | 2022-04-22 | 84 |  | 60% |  | 30%
|  | 1.5 | Elaboración y publicación del Boletín Estadístico | 1 Boletín Estadístico |  |  |  | X |  |  | X | X | Dirección de Planeación Institucional | mayo - julio | 182 |  | 60% |  | 40%
|  | 1.6 | Elaboración y publicación de boletines informativos | Boletines informativos publicados por la oficina asesora de comunicaciones |  |  |  | X |  | X | X | X | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril, junio, agosto, octubre, y diciembre |  |  | 60% |  | 50%
DIALOGO | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Identificar los grupos de interés de la UCundinamarca con el fin de conocer demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de acceso a la información a los que tienen acceso estos grupos de valor en la institución | Documento de diagnóstico o caracterización de los grupos de interés de la Universidad |  |  | X |  |  | X |  |  | Dirección de Planeación Institucional - Servicio al ciudadano | 2022-04-29 | 91 |  | 80%
|  | 2.2 | Audiencia pública de rendición de cuentas - UCundinamarca: Abierta y Clara de la vigencia 2021 | Ejercicio de audiencia pública presencia con Transmisión Vía Streaming - espacio radial y Apertura de espacio para preguntas y respuestas |  |  | X | X |  | X | X |  | Dirección de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones | del 16 al 27 de may9 | 119 |  | 40% |  | 60%
|  | 2.3 | Foros regionales de gestión UCundinamarca: Generación Siglo 21 | 6 Foros regionales de gestión realizados en seccionales y extensiones |  |  |  | X |  | X | X |  | Dirección de Planeación Institucional - Directores de Seccionales y Extensiones - Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo-Julio | 182 |  | 30% |  | 70%
|  | 2.4 | Foro Translocal Fusagasugá | 1 Foro Translocal realizado en la sede Fusagasugá |  |  |  | X |  |  | X |  | Dirección de Planeación Institucional - Lideres de proceso | 2022-08-19 | 203 |  | 30% | Por primera vez en la vigencia 2022 se desarrollará el foro Translocal para la sede Fusagasugá buscando en un ejercicio dialógico y de retroalimentación transparentar las acciones académico administrativas desde la sede principal.
|  | 2.5 | V Encuentro de Gestión UCundinamarca Generación siglo 21 de la vigencia 2021 | 1 Encuentro de Gestión |  |  | X |  |  |  |  | X | Dirección de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre | 333 |  | 0% |  | 80%
RESPONSABILIDAD E INCENTIVOS | Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Promoción de los diferentes espacios de rendición de cuentas realizados por la institución | Piezas audiovisuales que promocionen los diferentes mecanismos de rendición de cuentas que ofrece la entidad. |  |  | X |  |  | X | X | X | Planeación Institucional- Oficina Asesora de comunicaciones | Permanente | - |  | 60% |  | 90%
|  | 3.2 | Diseño de incentivos dirigidos a la ciudadanía en general como estrategia de promoción de Rendición de Cuentas. | Incentivos entregados |  | X |  |  |  |  | X | X | Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Talento Humano | Julio - Diciembre | Semestral |  | 50% |  | 100%
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Evaluación de pertinencia de la información emitida en la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Informe de evaluación de la audiencia pública |  |  |  |  | X |  | X | X | Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Control Interno | Diciembre | 333 |  | 60%
|  | 4.2 | Elaborar y divulgar a los grupos de interés el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1 Documento elaborado y divulgado |  |  |  |  | X |  | X | X | Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Control Interno | Diciembre | 333 |  | 30%
|  | 4.3 | Evaluación de la estrategia anual de Rendición de Cuentas | 1 Informe de Evaluación Anual |  |  |  |  | X |  |  | X | Dirección de Control Interno | Diciembre | 333 |  | 40%
EJE TRANSVERSAL | Subcomponente 5. Lineamientos de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 5.1 | Identificación de los elementos de Política Educativa (Cierre de brechas; Calidad; Innovación y pertinencia y Modelo de Gestión | 1 Informe de gestión | X | X |  |  |  | X | X | X | Dirección de planeación Institucional, Jefe de áreas y procesos, decanos de facultad y directores de seccionales y extensiones. | junio | 151 |  | 60%
|  | 5.2 | Herramientas de autodiagnóstico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 1 Diagnostico de participación ciudadana | X | X | X |  |  | X | X | X | Dirección de Planeación Institucional | junio | 150 |  | 60%
|  | 5.3 | Lineamientos de la Política de Racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites aprobada, publicada y cargada al SUIT |  |  | X |  |  | X | X | X | Dirección de Planeación Institucional | Junio diciembre |  |  | 70%