## Hoja1 (hidden)
Decanos de Facultad Universidad de Cundinamarca | % de Avance | % Avance de Compromiso Financiero | META
Seguimiento Plan de Acción
Vigencia 2017

## Frente 1
Estrategia | Objetivo Estratégico |  | Meta | Indicador | Meta Plan Desarrollo | Cumplimiento 2018 | 2019 |  | Responsable | 100%
Construcción, consolidación, visibilización y socialización del direccionamiento estratégico con la comunidad universitaria. | Construir de forma democrática, sensibilizar y presentar los documentos estratégicos | E | Reconstruir el Proyecto Educativo Institucional. | Un documento aprobado | 1 | 1 | 0 |  | Vicerrectoría Académica | 100%
|  | E | Construir el plan estratégico de la Universidad a un horizonte de 10 años | Un documento aprobado | 1 | 1 | 0 |  | Planeación Institucional | 100%
|  | E | Construcción del plan de desarrollo al 2019. | Un documento aprobado | 1 | 1 | 0 |  |  | 100%
|  | E | lineamiento para la reorientación de los proyectos educativos de facultad –Plan de Desarrollo de Facultad –. | Número de documentos aprobados | 7 | 0 | 7 |  | Autoevaluación y Acreditación | 0%
|  | E | lineamiento para la reorientación de los proyectos educativos de programas –Proyecto Educativo de Programa –. | Número de documentos aprobados | 32 | 32 | 0 |  | Desarrollo Académico | 100%
|  | E | Rediseño del modelo pedagógico de acuerdo a los lineamientos institucionales. | Un documento aprobado | 1 | 1 | 0 |  | Vicerrectoría Académica | 100%
|  | T | revisar, diseñar, rediseñar y/o actualizar politicas, manuales y otros documentos institucionales | Número de documentos Política de Investigación, Internacionalización, Interacción, Bienestar, inclusión, desarrollo fisico, planeación, talento humano, entre otros | 20 | 25 | 20 |  | Desarrollo Académico Planeación Institucional | 100%
Presentar condiciones iniciales para la acreditación institucional multicampus antes de 2023 y lograr la acreditación institucional antes de 2026. | Presentar cada uno de los programas académicos a acreditación de alta calidad de acuerdo al plan de acreditación. | E | Programas académicos de pregrado con acreditación de alta calidad | Número de programas presentados ante el cna (licenciaturas) (musica - zootecnia - electronica) | 8 | 4 | 6 |  | Autoevaluación y Acreditación | 50%
|  | E |  | Sostenimiento a la acreditación de la licenciatura en Ciencias Sociales | 4 | 4 | 1 |  | Autoevaluación y Acreditación | 100%
|  | T | Renovación Registros Calificados de programas académicos 2019 | Número de registros presentados a renovación Agropecuarias (4) | 12 |  | 12 |  | Autoevaluación y Acreditación
Diversificación de la oferta académica en pregrado y posgrado, por sede, seccionales y extensiones. Buscando la vocación y especialización de cada sede mediante las distintas metodologías que hoy existen. | Realizar el estudio de la oferta y demanda para la renovación y apertura de programas nuevos que sean pertinentes en cada una de las regiones del departamento. | E | Oferta académica nueva posgrado a nivel de doctorado | Número de documentos presentados a registro calificado (Humanidades - Educación IPECAL) (Educación - RUDECOLOMBIA) | 2 | 0 | 2 | Decanos de Facultad | Autoevaluación y Acreditación | 0%
|  | E | Oferta académica nueva posgrado a nivel de maestría | Número de documentos presentados a registro calificado. Salud (1) Ingenieria (2 - convenio con la UDisitrital) Agropecuarias (1) (Educación - convenio IPECAL - 1) | 5 | 0 | 5 | Decanos de Facultad | Autoevaluación y Acreditación | 0%
|  | T | Oferta académica nueva posgrado a nivel de Especialización (Posgrados) | Número de documentos presentados a registro calificado. Salud (1) Humanidades (1) Psicología Ingenieria (1 - UPTC)(1 Virtual) Especialización (1) | 5 | 0 | 5 | Decanos de Facultad | Autoevaluación y Acreditación | 0%
|  | T | Oferta académica nueva a nivel de pregrado. | Número de documentos presentados a registro calificado ALD Psicolgía Zipaquirá Ingenieria de Software - Soacha ALD Ingenieria Industrial - Chía Ing. Geomatica - Fusagasugá | 5 | 0 | 5 | Decanos de Facultad | Autoevaluación y Acreditación | 0%
|  | T | Incremetar la matricula de estudiantes nuevos en los programas de Posgrado | Porcentaje de incremento de estudiantes nuevos matriculados por semestre a los programas de posgrado de la sede, seccionales y extensiones | 1 | 0 | 200 | Dirección de Posgrados Directores de Seccionales y Extensiones | Admisiones y Registro | 0%
Autoevaluación continua de los procesos académicos y administrativos, como instrumento de mejora continua | Realizar la evaluación permanente de los programas académicos, docentes y personal administrativo | T | Realizar la autoevaluación permanente de los programas académicos de Pregrado | Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento construidos, revisados y consolidados Salud (1) Humanidades (2) Ingenieria (7) Agropecuarias (4) Educación (1) | 32 | 0 | 32 | Decanos de Facultad | Autoevaluación y Acreditación | 0%
|  | T | Realizar la autoevaluación permanente de los programas académicos de Posgrados | Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento construidos, revisados y consolidados | 7 | 0 | 7 | Dirección de Posgrados | Autoevaluación y Acreditación | 0%
|  | O | Autoevaluación permanente de los docentes | Porcentaje de docentes con resultados de desempeño por encima de 4.0 percepción estudiantes. | 80% |  | 80% | Decanos de Facultad | Dirección Talento Humano | 0%
|  | O | Evaluación permanente del personal administrativo | Porcentaje del personal administrativo evaluado con resultados por encima del nivel satisfactorio. | 76% |  | 76% | Decanos de Facultad | Dirección Talento Humano | 0% | 57.69%
Metas Estratégicas Nuevas
Metas de Plan de Acción Anual
| Metas Cumplidos | Plan Rectoral
| Metas Pendientes | Plan Rectoral

## Frente 2
Estrategia | Objetivo Estratégico |  | Meta | Indicador | Meta Plan Desarrollo | Cumplimiento 2018 | 2019 | Responsable | 100%
Generar mecanismos para el desarrollo de una cultura en valores democráticos, libertad, solidaridad y civilidad en la comunidad académica. | Promover un cambio de comportamiento de la comunidad educativa en el rediseño de nuevas costumbres y la reconfiguración de los valores y principios que sirvan como marco referencial. | T | Fomentar la investigación de semilleristas sobre cultura, democracia y/o posconflicto. | Número de proyectos de investigación avalados | 3 | 8 | -5 | Investigación | 100%
| Fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad universitaria y la comunidad en general, permitiendo la divulgación de información a nivel interno y externo. | O | Implementar un Canal institucional transmisión vía youtube | Porcantaje de implementación | 100% | 70% | 30% | Comunicaciones | 100%
|  | O | Implementar una Emisora on line institucional Ucundinamarca S21 | Porcantaje de implementación | 100% | 100% | 0% | Comunicaciones
Establecer vías para la generación de una cultura académica científica y formadora para la vida. | Promover la discusión y participación de la comunidad universitaria, y de otras comunidades de interés, sobre las prácticas, símbolos y valores democráticos e institucionales que deben ser parte del marco de referencia de dicha cultura. | T | Realizar los Encuentros Dialogicos y Formativos dirigidos a los estudiantes de la universidad | Número de planes de mejoramiento | 64 | 34 | 34 | Decanos de Facultad | 53.12%
|  | T | Actividades culturales realizadas en las decanaturas, seccionales y extensiones | Número de Actividades realizadas (travesia por Cundinamarca, Día de la Familia Udecina, muestra artistica, Catedra de rectores) | 56 | 28 | 28 | Directores de Seccionales y extensiones (Fusa - Bienestar Universitario) | 50%
|  | E | Diseñar y consolidar los Campos de Aprendizaje | Dos actividades culturales realizadas por las facultad | 56 | 84 | -28 | Decanos de Facultad Virtual | 100%
| Promover la participación y el aprendizaje en la comunidad universitaria, mediante la participación activa en los campos de aprendizaje realizados por la Universidad. | E | Diseñar y consolidar los Campos de Aprendizaje Institucionales | Ciudadania S21 Comunciación y pensamiento critico Lengua extranjera | 3 | 0 | 3 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas | 0%
|  | E |  | Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas Dirección de Ciencias, Tecnologia e innovación | 0%
|  | E |  | Emprendimiento e Innovación | 1 | 0 | 1 | Ciencias Administrativas, Economicas y contables | 0%
|  | E |  | Pensamiento matematico | 1 | 0 | 1 | Facultad de Educación | 0%
|  | E |  | Mediación tecnologíca de los campos de aprendizaje institucional | 6 | 0 | 6 | Virtual | 0%
|  | E | Diseñar y consolidar los Campos de Aprendizaje Culturales | Serenata por Cundinamarca | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas | 0%
|  | E |  | Arcilla | 1 | 0 | 1 | Ciencias Administrativas, Economicas y contables | 0%
|  | E |  | Cibercultura Ucundinamarca generación siglo 21 | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ingenieria | 0%
|  | E |  | Cultura y Territorio | 3 | 0 | 3 | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 0%
|  | E |  |  | 1 | 0 | 1 | Virtual | 0%
|  | E |  | Paz-ciencia | 1 | 0 | 1 | Facultad de Educación | 0%
|  | E | Desarrollo de los Campos de Aprendizaje Disciplinar | La ingenieria como agente trasnformador de la generación siglo 21 | 4 | 0 | 4 | Facultad de Ingenieria | 0%
Gestión de la cooperación para el desarrollo de la cultura académica, científica y formativa. | Entablar convenios y/o alianzas interinstitucionales que fortalezcan las relaciones humanas, el sentido de pertenencia y las actividades de sus miembros | T | Establecer convenios académicos con instituciones de educación y entidades del sector público y/o privado nacionales, que propendan por el fortalecimiento cultural, científico, humanista. | Número de convenios activos entablados por la dirección de interacción universitaria | 105 | 198 | -93 | Dirección de Interacción Universitaria | 100%
|  | T | Establecer convenios académicos con instituciones de educación y entidades del sector público y/o privado nacionales, que propendan por el fortalecimiento cultural, científico, humanista. | Número de convenios activos entablados por las seccionales y extensiones | 1 |  | 7 | Directores de Seccionales y Extensiones | 0%
|  | E |  | medición del impacto de los convenios académicos | 1 |  | 1 | Dirección de Interacción Universitaria | 0%
La Universidad fortalecerá la interacción social universitaria propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades | Realizar interacción universitaria mediante la capacitación y formación, generando nuevas posibilidades de aprendizajes para satisfacer necesidades puntuales de la comunidad. | T | Realizar programas de proyección social | Reporte de número de participantes | 17000 | 65869 | 5000 | Dirección de Interacción Universitaria | 100%
|  | E |  | medición del impacto de los programas de proyección social y académico | 1 | 0 | 1 |  | 0%
|  | T | Realizar programas de educación continua al año. (participantes) | Reporte de número de participantes | 13000 | 9625 | 3375 |  | 74.04%
|  | E |  | medición del impacto de los programas de proyección social y académico | 1 | 0 | 1 |  | 0%
|  | E | Realizar programas de educación continua en modalidad virtual al año. (participantes) | Número de participantes | 200 | 63 | 137 | Oficina de Educación Virtual y a Distancia | 31.5% | #REF!
| Metas Estratégicas Nuevas |  | Los campos de aprendizaje entran este año de forma estructurada, durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 se realizaban como actividades. A partir de esta vigencia poseen estructura y articulación curricular.
| Metas de Plan de Acción Anual |  |  | Las metas de Interacción han sido superadas, sin embargo son metas que deben seguir y buscar la forma de estructuraralas con mayores retos para la institución
| Metas Cumplidos | Plan Rectoral
| Metas Pendientes | Plan Rectoral

## Frente 3
Sublineas del Frente Estratégico | Estrategia | Objetivo Estratégico |  | Meta | Indicador | Meta Plan Desarrollo | Cumplimiento 2018 | 2019 | Responsable del Cumplimiento | Responsable del Reporte | 100%
| La Universidad se constituirá como un campus multidimensional, abierto, incluyente, colaborativo y trascendente, para propiciar el desarrollo integral de la personalidad y las potencialidades del ser humano. | Generar estratégias que propicien el desarrollo inetgral de las dimensiones del ser humano | E | Implementar Acciones Afirmativas de la política de educación superior inclusiva de la universidad de Cundinamarca | una acción por oficina implementada | 15 | 10 | 10 | Institucional |  | 66.67%
|  | Trazar un plan que permita evaluar y revisar las competencias de los estudiantes de los últimos semestres, con el fin de garantizar unos resultados óptimos en las pruebas de estado “Saber PRO”. | T | Implementar recursos y estrategias para el fortalecimiento de los proyectos nivelatorios de: Inglés, habilidades lecto-escritoras y lógica-matemática dirigidas a estudiantes de 1 semestre, en IPA y IIPA. | Número de cursos nivelatorios realizados | 15 | 19 | -4 | Educación Virtual y a Distancia |  | 100%
|  |  | E | Diseñar una RUTA PARA EL MEJORAMIENTO DE RESULTADOS SABER PRO | Informe de seguimiento a los resultados de Saber Pro en competencias genericas y especificas superior a la media nacional y del grupo de referencia | 2 | 1 | 1 | Oficina de Desarrollo Académico |  | 50%
|  | Mejorar y desarrollar la planta física, con el fin de contar con los espacios adecuados para el aprendizaje y el desarrollo integral del ser humano. | E | Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Físico. | Porcentaje de alcance. | 100% | 50% | 50% | Planeación Institucional Bienes y Servicios |  | 50%
|  |  | T | Construcción Biblioteca y centro de investigación, sede Fusagasugá. | Porcentaje de avance de la construcción. | 100% | 80% | 20% |  |  | 80%
|  |  | T | Construcción de la 1.ª etapa de la sede en la Extensión Zipaquirá. | porcantaje de construcción de la sede Zipaquirá | 100% | 10% | 90% |  |  | 10%
|  |  | T | Adquisición del lote para la ampliación de la sede en la extensión Facatativá | un lote adquirido | 1 | 1 | 0 |  |  | 100%
|  | Mejorar los espacios académicos, bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo, con el fin de potencializar el desarrollo del aprendizaje. | T | Fortalecer los espacios académicos (laboratorios, centros de computo y areas de practica) | Número de modernizaciones realizadas a los laboratorios actuales | 15 | 6 | 9 | Apoyo Academico |  | 40%
|  |  | T |  | Número de salones dotados con recursos académicos | 35 | 48 | -13 |  |  | 100%
|  |  | T |  | Número de software especializados por programa académico | 1 | 10 | 10 |  |  | 100%
|  |  | T |  | Número de centros de computo actualizados por cada sede | 1 |  | 1 |  |  | 0%
|  |  | T | Fortalecer las bibliotecas de la universidad de Cundinamarca | Número de bases de datos bibliograficas | 1 | 10 | 10 |  |  | 100%
|  |  | T |  | Número de ediciones bibliograficas por estudiante | 1 | 300 | -299 |  |  | 100%
|  |  | O |  | Uso y consulta de recursos bibliotecarios | 1 |  | 1 |  |  | 0%
|  |  | O |  | Cumplimiento trimestral del plan de mantenimiento de los espacios académicos | 4 | 3 | 1 |  |  | 75%
|  |  | O |  | Número de equipos calibrados de acuerdo a la solictud de investigación | 4 | 3 | 1 |  |  | 75%
| Establecimiento de la Universidad como centro de investigación y desarrollo agropecuario, social y productivo. | Modificar el esquema académico-administrativo de las granjas agropecuarias de la Universidad de Cundinamarca, para convertirlas en centros de investigación. | E | Conversión de las granjas de la universidad en centros de investigación. | un documento aprobado | 1 | 1 | 0 | Facultad de Ciencias Agropecuarias |  | 100%
|  |  | O | Proyectos desarrollados en los Centros de Investigación Experimental (granjas) de la Universidad. | Número de proyectos de investigación desarrollados en los centros de estudios agroambientales | 6 | 3 | 3 | Facultad de Ciencias Agropecuarias |  | 50%
|  | Desarrollar el Centro Académico Deportivo –CAD-, como un impulsor del deporte a nivel regional y nacional. | T | Centro Académico Deportivo de la UCundinamarca –CAD– | un documento aprobado | 1 | 1 | 0 | Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física |  | 100%
|  |  | T | Club Deportivo Ucundinamarca. | un documento aprobado | 1 | 1 | 0 |  |  | 100%
|  | Desarrollar el Centro Académico Deportivo –CAD-, como un impulsor del deporte a nivel regional y nacional. | O | Realizar programas de educación deportivas | Número de participantes de escuelas deportivas | 200 |  | 200 | Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física |  | 0%
|  |  | O | Entablar convenios con instituciones, centros o escuelas deportivas | Número de convenios activos | 3 |  | 3 |  |  | 0%
|  | Fortalecer la virtualidad como apoyo a los procesos de aprendizaje, con el fin de atender la de­manda educativa. | T | Mediación tecnologicos de los campos de aprendizaje disciplinares de las facultades | Número de campos mediados | 1 | 0 | 1 | Educación Virtual y a Distancia |  | 0%
|  |  | O | Soporte tecnologico en la construccion de aulas virtuales para los programas de pregrado y posgrado (revisar con virtualidad) | Porcentaje de aulas virtuales consolidadas a partir de los lineamientos pedagógicos institucionales para cada uno de los núcleos temáticos. | 1 | 0 | 1 |  |  | 0%
Reforma Curricular | Fomentar el desarrollo y la actualización curricular de los programas de la Universidad. | Actualizar los currículos de cada uno de los programas académicos, con el objetivo de revisar la pertinencia y coherencia. | E | Redignificar los currículos, para lograr que sean flexibles, sistemáticos y pertinentes, orientarlos a las disciplinas, los valores para la vida, la democracia y la libertad, hacia el em­prendimiento e insertar el enfoque internacional. (revisar con desarrollo académico) Salud (1) Sistemas (Fusa y Faca) Agropecuarias (4) | Número de programas académicos con reignificación curricular | 15 | 7 | 8 | Oficina Desarrollo Académico |  | 46.67%
Profesor gestor del conocimiento | Lograr que la comunidad educativa en especial los profesores sea un estamento actuante, transformador, gestores del conocimiento, formadores para la vida y generadores de escenarios de paz y convivencia. | Elevar el nivel educativo de los profesores, propendiendo por la estabilidad laboral e incentivos por méritos | E | Profesores por formación académica en pregrado y posgrado. Doctorado Maestria Especialización | Porcentaje de profesores con doctorado. | 5% | 2.65% | 2.35% | Vicerrectoría Académica | Talento Humano | 53%
|  |  | E |  | Porcentaje de profesores con maestría. | 60% | 44.7% | 15.3% |  |  | 74.5%
|  |  | T |  | Porcentaje de profesores con especialización. (meta inversa) | 35% | 42.9% | -7.9% |  |  | 100%
|  |  | E | Realizar la categorización de los docentes | Porcentaje de profesores con categorización. | 100% | 100% | 0 | Vicerrectoría Académica (Comité del Profesor) |  | 100%
|  |  | E | Establecer incentivos por la producción académica, pago de asesorías y dirección de trabajos de grado a docentes | Un acto administrativo aprobado. (Revisar presupuesto y propuesta) | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica |  | 0%
|  |  | E | Convocatoria de profesores de carrera | un documento aprobado | 1 | 0 | 1 |  |  | 0%
|  |  | E | Profesores contratados a 11 meses anualmente | Número de profesores contratados | 170 | 182 | 170 | Decanos de Facultad | Desarrollo Académico | 100%
|  | Desarrollar programas de capacitación que permitan mejorar el desempeño de los profesores gestores de conocimiento y así convertirse en un agente actuante y transformador. | T | Profesores beneficiados con apoyo en posgraduales | Número de apoyos de doctorado anuales | 8 | 8 | 0 |  |  | 100%
|  |  | E | Profesores beneficiados con apoyo en posgraduales | Número de apoyos de maestría anuales | 25 | 23 | 2 |  |  | 92%
[5 empty] | analisis de los resultados de las políticas de estimulos del personal (desarrollo académico - docentes) | 1 |  | 1 |  |  | 0%
|  |  | E | Conformar e Implementación de la Escuela de gestión del conocimiento y el aprendizaje | Escuela de Alta Gerencia del Aprendizaje en funcionamiento. | 1 | 1 | 0 |  |  | 100%
|  |  | T | Conformar e Implementación de la Escuela de gestión del conocimiento y el aprendizaje | Número de profesores participes de los programas ofrecidos en la escuela y participes de eventos académicos | 550 | 274 | 276 |  |  | 49.82%
|  |  | O |  | Número de proyectos educativos realizados ene l marco del MEDIT en el Laboratorio del Profesor Siglo 21 | 10 |  | 10 | Educación Virtual y a Distancia |  | 0%
Estudiante creador de oportunidades | La Universidad desarrollará acciones dirigidas al fortalecimiento del bienestar de toda la comunidad universitaria con una perspectiva multidimensional. | Diseñar un campus académico, generando espacios artísticos, culturales, musicales y deportivos; forjadores de paz, convivencia y salud mental. | T | Espacios para el fomento de los habitos y estilos de vida saludable | Número de participantes de la comunidad universitaria en programas artísticos, culturales y musicales. | 23700 | 42010 | 5000 | Bienestar Universitario |  | 100%
|  |  | T |  | Número de participantes de la comunidad universitaria en programas de salud mental. | 40600 | 105413 | 5000 | Bienestar Universitario |  | 100%
|  |  | T |  | Número de participantes de la comunidad universitaria en actividades, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre. | 143000 | 82307 | 5000 | Bienestar Universitario |  | 57.56%
|  |  | T |  | Número de consejerias realizadas | 1 | 0 | 1 |  |  | 0%
|  |  | E |  | Número de Informes de impacto de las actividades presentados | 1 | 0 | 1 |  |  | 0%
|  | Promover un proceso de aprendizaje permanente que permita desarrollar las potencialidades humanas para una vida plena donde se afronte la realidad y se aprenda a vivir como un ser social. | T | Vinculación de estudiantes en el desarrollo de Monitorias | Número de estudiantes monitores académicos vinculados | 550 | 770 | 200 | Desarrollo Académico |  | 100%
|  |  | E | Creación del programa de seguimiento a tasa de permanencia, absorición, repitencia y graduación | Porcentaje del programa creado | 100% | 0 | 1 | Desarrollo Académico | Desarrollo Académico | 0%
|  |  |  | Alertas a la tasa de absorción y tasa de repitencia | Número de seguimientos al año | 2 | 0 | 2
|  |  | E | Tasa de graduación | Indice de graduación | 1 | 0 | 1 | Decanos de Facultad | Planeación Institucional | 0%
|  |  | E | Tasa de permanencia | Indice de permanencia | 1 |  | 1 | Planeación Institucional |  | 0% |  | 874
|  |  | E | Tasa de Absorción | Indice de absorción | 1 |  | 1 | Planeación Institucional |  | 0%
|  |  | E | Tasa de Repitencia | Indice de repitencia | 1 |  | 1 | Planeación Institucional |  | 0%
|  | Fortalecer el Bienestar Universitario y ampliar la cobertura de programas socioeconómicos que garanticen la permanencia de estudiantes. | E | Tasa de deserción de los estudiantes de primer semestre. | Porcentaje deserción primer semestre (meta de medición inversa) | 18% | 20.7% | 18% | Planeación Institucional |  | -144% |  | 654 | -220
|  |  | E | Disminuir la deserción total de los estudiantes. | Tasa total de deserción de estudiantes anual (meta de medición inversa) | 8% | 10.9% | 8% | Planeación Institucional |  | 100% |  | 813 | 159
|  |  | T | Creación de un programa de estudio permanente de deserción de estudiantes | Número de estudios realizados por facultad. | 1 | 0 | 1 | Bienestar Universitario |  | 0% |  | 957 | 144
|  |  | E | Programas socioeconómicos entregados a los estudiantes: | Número de estudiantes beneficiados | 1817 | 2726 | 700 | Bienestar Universitario |  | 100% |  | 779 | -178
|  |  | E | Exoneraciones de matrículas concedidas a estudiantes. | Número de exoneraciones de matrícula. | 3340 | 2567 | 773 | Bienestar Universitario |  | 76.86% |  | 867 | 88
| La Universidad creará espacios para incentivar la innovación y el emprendimiento en los estudiantes, graduados y empresarios de la región. | Crear e implementar el Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional –citgo–, como apoyo al desarrollo en temas de incubación y generación de ideas de negocio, emprendimiento y gestión empresarial. | O | Formalizar el Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional –citgo–. | Número de centros. | 1 | 1 | 0 | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables |  | 100%
| La Universidad creará espacios para incentivar la innovación y el emprendimiento en los estudiantes, graduados y empresarios de la región. | Crear e implementar el Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional –citgo–, como apoyo al desarrollo en temas de incubación y generación de ideas de negocio, emprendimiento y gestión empresarial. | O | Asesorar a emprendedores en ideas de negocio | Número de emprendedores asesorados | 310 | 140 | 170 | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables |  | 45.16%
|  |  | O | Asesorar a empresarios ya constituidos en gestión empresarial | Número de asesorías | 85 | 50 | 35 |  |  | 58.82%
Graduados integrados y con sentido de pertenencia | •La Universidad generará programas para fortalecer los vínculos con sus graduados y/o egresados y creará mecanismos para integrarlos de manera activa a la comunidad académica. | Propiciar y fortalecer el sentido de pertenencia de los graduados, mediante la participación activa en los procesos de la Universidad. | E | Creación del estatuto del graduado | un documento aprobado | 1 | 0 | 1 | Graduados |  | 0%
|  |  | E | Espacios de participación y toma de decisiones académico-administrativas de la universidad | Número de espacios generados (conversatorios, congreso, encuentro deportivo, revista, salidas académicas) | 15 | 10 | 5 | Bienestar Universitario |  | 66.67%
|  |  | T | Graduados participes en proyectos de interacción social universitaria | Número de participantes | 1 |  | 1 | Interacción Universitaria |  | 0%
|  |  | T |  |  | 1 |  | 1 | Virtual |  | 0%
|  |  | E |  | Medición del impacto de los graduados en el medio | 1 |  | 1 | Interacción Universitaria |  | 0%
|  |  | E | Realizar un encuentro anual de graduados por nodo de la universidad de Cundinamarca | Número de encuentros realizados (programa acreditables) | 4 | 0 | 4 | Graduados |  | 0%
|  |  | E |  | Número de participantes nodo norte (pedir reporte por programa) | 4 | 3 | 1 | Directores de Sede, Seccionales y Extensiones |  | 75%
|  |  | E |  | Número de participantes nodo centro (pedir reporte por programa) | 4 | 3 | 1 |  |  | 75%
|  |  | E |  | Número de participantes nodo sur (pedir reporte por programa) | 4 | 3 | 1 |  |  | 75%
|  |  | E | Bases de datos | Número de graduados inscritos en la base de datos | 10000 | 3000 | 7000 | Graduados |  | 30%
|  |  | T |  | Estratégias para la actualización de las bases de datos | 1 |  | 1 | Graduados |  | 0%
|  |  | T | Convenios estratégicos y/o alianzas que beneficien a los graduados | Número de convenios firmados | 3 | 0 | 3 | Directores de Sede, Seccionales y Extensiones |  | 0%
|  |  | E | Articulación con investigación para el seguimiento del impacto de graduados | Número de estudios realizados. | 1 | 0 | 1 | Investigación |  | 0%
|  | Implementar estrategias que permitan la oportunidad y seguimiento laboral. | E | Implementación del Observatorio Laboral. | Número de seguimientos de la implementación | 2 | 0 | 2 | Graduados |  | 0%
|  |  | E |  | Seguimiento de la Tasa de empleabilidad de los graduados | 2 | 0 | 2 | Planeación Institucional |  | 0%
|  |  | T | Crear e implementar una bolsa de empleo para graduados y estudiantes. | Una bolsa de empleo creada e implementada. | 1 | 1 | 0 | Graduados |  | 100% | 60.16%
Metas Estratégicas Nuevas
Metas de Plan de Acción Anual
|  |  | Metas Cumplidos | Plan Rectoral
|  |  | Metas Pendientes | Plan Rectoral

## Frente 4
Estrategia | Objetivo Estratégico |  | Meta | Indicador | Meta Plan Desarrollo | Cumplimiento 2018 |  | Reponsable de Cumplimiento | Responsable de reporte | 100%
Propiciar la formación científica y estratégica, la cual permitirá que la Universidad genere productos de alto impacto en la región, siendo referente para la solución de problemas locales, regionales, departamentales, nacionales y mundiales, priorizando los problemas que afectan el agua y la sostenibilidad de recursos no renovables. | Redefinir las áreas de investigación de acuerdo a las necesidades de la región, con impacto social que traspase las fronteras. | T | Redefinir las líneas de Investigación translocal por facultad. | Número de líneas de investigación translocal definidas por facultad. | 7 | 7 | 0 |  | Investigación | 100%
| Crear y fomentar grupos y escenarios de investigación que visibilicen un impacto positivo mediante el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, a corto, mediano y largo plazo en las diferentes coyunturas sociales que aquejan al Departamento y al país. | E | Convocatorias internas. | Número de convocatorias internas. | 4 | 3 | 1 |  | Investigación | 75%
|  | E | Convocatorias en alianzas. | Número de convocatorias en alianzas. | 3 | 2 | 1 |  | Investigación | 66.67%
|  | E |  | Número de proyectos presentados por las alianzas (CONVOCATORIA COLCIENCIIAS) | 7 | 7 |  |  | Investigación | 100%
|  | E | Macro-proyectos aprobados y financiados por la Universidad. | Número de macro-proyectos aprobados y financiados. | 12 | 12 | 0 |  | Investigación | 100%
|  | E | Indice de grupos categorizados por COLCIENCIAS | porcentaje del indice | 50 | 52 | -2 |  | Investigación | 100%
|  | E | Grupos de investigación registrados ante Colciencias. | Mejoramiento de la clasificación de Colciencias de los grupos de investigación | 21 | 24 | -3 |  | Investigación | 100%
|  | E | Investigadores de la Universidad reconocidos ante Colciencias. | Investigadores de la Universidad categorizados en Colciencias | 25 | 55 | -30 |  | Investigación | 100%
|  | E | Aumentar los recursos asignados para investigación | Porcentaje de aumento de recursos para investigación | 5% | 3% | 2% |  | Investigación | 60%
Fortalecer, ampliar y consolidar las redes, semilleros y grupos de investigación, con el fin de producir impacto en el entorno. | Fomentar el desarrollo de la investigación formativa desde el inicio de los programas, incentivando la participación en los semilleros de investigación. | E | Fomento de los semilleros de investigación formalizados. | Número de estudiantes participantes activos en semilleros de investigación (datos acumulados). | 470 | 547 | -77 |  | Investigación | 100%
|  | T | Eventos de socialización de proyectos de investigación de los semilleros. | Número de eventos realizados. | 8 | 6 | 2 |  | Investigación | 75%
Generar productos de alto impacto en la región y generar relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación, para hacer realidad la investigación translocal. | Generar producción intelectual de alta calidad, con el fin de fortalecer el reconocimiento a nivel nacional e internacional de las publicaciones institucionales. | E | Publicación de artículos en revistas indexadas por profesores de la Universidad. | Número de artículos publicados en revistas indexadas | 70 | 53 | 17 |  | Investigación | 75.71%
|  | E | Proceso de indexación de la Revista de la Universidad. | Número de revistas indexada en la Universidad. | 1 | 0 | 1 |  | Investigación | 0%
|  | E | Publicación de libros producto de investigación | Número de libros publicados con sello editorial (datos acumulados) | 15 | 9 | 6 |  | Investigación | 60%
|  | E | Publicación de capítulos de libros producto de investigación | Número de capítulos de libros publicados (Datos acumulados) | 30 | 28 | 2 |  | Investigación | 93.33%
|  | T | Artículos publicados en revistas no indexadas. | Número de artículos publicados en revistas no indexadas | 50 | 98 | 10 |  | Investigación | 100%
|  | E | Patentes registradas. | Número de patentes registradas (datos acumulados). | 2 | 2 | 0 |  | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 100%
|  | T | Ponencias presentadas por los semilleros de investigación. | Número de ponencias presentadas por semilleritas (datos acumulados) | 100 | 121 | 10 |  | Investigación | 100%
|  | E | Obras artísticas registradas. | Número de obras artísticas registradas (datos acumulados) | 9 | 28 | 5 |  | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas | 100%
|  | E | Ponencias con publicación por profesores investigadores en eventos nacionales e internacionales (financiados por la Universidad). | Número de ponencias presentadas | 310 | 405 | 15 |  | Investigación | 100%
|  | E |  | Número de ponencias publicadas en eventos | 1 | 0 | 1 |  | Investigación | 0%
|  | T | Creación e implementación del “sello editorial UCundinamarca” | Porcentaje de creación e implementación. | 100% | 100% | 0% |  | Investigación | 100%
|  |  |  | Publicaciones realizada por medio del sello editorial | 5 |  | 5 |  | Investigación | 0%
| Promover la apropiación por parte de la sociedad, de los resultados obtenidos en las investigaciones, mediante la articulación de las políticas de investigación con las de proyección social de la Universidad. | T | Realizar un encuentro anual de investigadores entre universidades. | Número de encuentros anuales de investigadores entre universidades. | 3 | 2 | 1 |  | Investigación | 66.67%
|  | E | Realizar alianzas y/o convenios con centros de investigación y otras entidades | Número de alianzas y/o convenios | 11 | 8 | 3 |  | Investigación | 72.73%
| Promover la actualización continua de los investigadores en metodologías y herramientas para la investigación. | T | Capacitaciones dirigidas a investigadores en temas de ciencia, tecnologia e innovación | Número de participantes | 350 | 103 | 247 |  | Investigación | 29.43% | 84.39%
Metas Estratégicas Nuevas
Metas de Plan de Acción Anual
| Metas Cumplidos | Plan Rectoral
| Metas Pendientes | Plan Rectoral

## Frente 5
Estrategia | Objetivo Estratégico |  | Meta | Indicador | Meta Plan Desarrollo | Cumplimiento 2018 | 2019 | Responsable
Promover la Universidad como destino y experiencia educativa, fomentando entre otras: las pasantías y los campos de verano para extranjeros. | Incorporar nuestro claustro universitario al mundo, para dialogar con él, intercambiar saberes, ex­periencias y conocimientos. | T | Encuentros con participación internacional en la Universidad de Cundinamarca. | Número de encuentros | 24 | 25 | 1 | Internacionalización | 100%
|  | E |  | Número de docentes extranjeros invitados | 3 | 10 | 7 | Internacionalización | 100%
| Gestionar la Internacionalización, coadyuvando a la movilidad académica de profesores, estudiantes e investigadores, para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y romper las fronteras del saber. | E | Movilidad Académica de docente entrante y saliente | Número de docentes nacional participantes en intercambio | 15 | 1 | 14 | Internacionalización | 6.667%
|  | E |  | Número de docentes internacionales participantes en intercambio | 30 | 17 | 13 | Internacionalización | 56.67%
|  | E | Movilidad Académica de estudiantes entrante y saliente | Número de estudiantes nacional participantes en intercambio | 20 | 3 | 17 | Internacionalización | 15%
|  | E |  | Número de estudiantes internacionales participantes en intercambio | 20 | 5 | 15 | Internacionalización | 25%
|  | E |  | Número de estudiantes nacionales e internacional participantes en pasantia | 10 | 5 | 5 | Internacionalización | 50%
|  | E | Movilidad Académica de administrativos de planta nacional entrante y saliente | Número de administrativos de planta nacional participantes en intercambio | 7 | 0 | 1 | Internacionalización | 0%
|  | E | Realizar campos de verano con enfoque internacional | Número de campos de verano realizados | 2 | 1 | 1 | Internacionalización | 50%
Internacionalización científica, mediante el establecimiento de alianzas para la conformación de redes de conocimiento. | Promover convenios internacionales con universidades acreditadas en sus países de origen. | E | Convenios internacionales | Número de convenios firmados y activos | 14 | 14 | 0 | Internacionalización | 100%
|  | T | Articulación con interacción universitaria, en el programa de voluntariado | Número de voluntarios movilizados | 16 | 0 | 16 | Internacionalización | 0%
Promover e incentivar el bilingüismo en toda la comunidad universitaria | Propiciar la enseñanza de otros idiomas, así como la creación de un instituto de lenguas extranjeras. | E | Promover e incentivar el multilingüismo en la comunidad académica. | Un centro de idiomas creado. | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencoas Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas | 0%
|  | T | Proyectos conjuntos de investigación internacional | Número de seguimientos a la articulación con ciencia, tecnologia e innovación en cuanto a investigación conjunta | 10 | 1 | 9 | Internacionalización | 10%
Internacionalización científica, mediante el establecimiento de alianzas para la conformación de redes de conocimiento. | Fomentar e incentivar la cultura de investigación, en trabajo conjunto con grupos reconocidos a nivel internacional. | E |  | Número de proyectos | 2 | 0 | 2 | Investigación | 0%
|  | E |  |  | 2 | 2 | 0 | Facultad de Ciencias Agropecuarias | 100%
|  | E |  |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencoas Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas | 0%
|  | E |  | Reporte de número de publicaciones internacionales conjuntas (Agropecuarias 2) (Humanidades (1) | 3 | 3 | 0 | Investigación | 100%
|  | E | Seguimiento a los ejecicios realizados para internacionalización de currículo | Número de seguimientoa realizados | 10 | 0 | 1 | Internacionalización | 0%
|  | T | Reconocimientos nacionales e internacionales recibidos por parte de la comunidad académica en la disciplina | Número de reconocimientos | 1 | 0 | 1 | Internacionalización | 0% | 54.1%
Metas Estratégicas Nuevas
Metas de Plan de Acción Anual
| Metas Cumplidos | Plan Rectoral
| Metas Pendientes | Plan Rectoral

## Frente 6
Estrategia | Objetivo Estratégico | Meta | Indicador | Meta Plan Desarrollo | Cumplimiento 2018 | 2019 | Responsable del Cumplimiento | Responsable del Reporte
Adoptar las buenas prácticas de la gestión universitaria. | Diseñar, consolidar e institucionalizar un gobierno digital universitario. | Tramites de procesos académicos y administrativos realizados en linea | Número de procesos académicos en línea (variación en 4 años) | 10 | 5 | 5 | Sistemas y Tecnologia | Sistemas y Tecnologia | 50%
|  | Rediseño y fortalecimiento de la intranet, como un medio interno accesible a todos los funcionarios, trabajadores oficiales y contratistas, con un medio de comunicación interna | porcentaje de funcionamiento de la intranet | 100% | 0% | 100% | Comunicaciones | Comunicaciones | 0%
|  | Modernización de la infraestructura tecnológica de las sedes de la universidad | Instalación y puesta en marcha de los sistema de Video Conferencia y Carteleras Informativas Digitales en tiempo real al 100 % para las Seccionales, Extensiones, Oficina Bogotá y Sede Principal de la Universidad de Cundinamarca. | 100% | 100% | 0% |  | Sistemas y Tecnologia | 100%
|  | Modernización de la infraestructura tecnológica de las sedes de la universidad | Fortalecimiento de la cobertura WiFi en el campus Fusagasugá e implementación del Portal Cautivo al interior del campus 100% | 100% | 87% | 13% |  |  | 87%
|  |  | Cambio en el Dominio a nivel institucional incluyendo los Servicios de Corre Electrónico, plataforma y sistemas Activy Directory al 100% | 80% | 80% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Implementacion de un sistema de monitoreo de servicios criticos, backup de informacion administrativa, adquisicion de stock de respaldo para la infraestructura tecnologica alojada en datacenter y actualizacion de las licencias de motor de base de datos. | 70% | 65% | 5% |  |  | 92.86%
|  |  | Sostenimiento del Licenciamiento Corporativo y actualizacion, soporte de la plataforma academico administrativa (Academusoft y Gestasoft) de la Universidad de Cundinamarca al 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Implementación de la Red Social Corporativa YAMMER u otra al 100% | 80% | 50% | 30% |  |  | 62.5%
|  |  | Fortalecimiento y actualización de recursos informáticos de la Universidad de Cundinamarca. | 100% | 80% | 20% |  |  | 80%
|  | Avance de implementación del Modelo de Planeación (Planeación) | Número de buenas practicas documentadas | 2 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Planeación Institucional | 50%
|  |  | Diseño e implementacion del Sistema de Información y Estaditstico | 100% | 30% | 70% |  |  | 30%
|  |  | Reportes y estudios emitidos por el sistema estadistico | 400 | 300 | 100 |  |  | 75%
|  |  | Reportes y estudios realizados financieros, administrativos y académicos | 20 | 15 | 5 |  |  | 75%
|  |  | reporte de Caracterización de la población universitaria | 1 |  | 2 |  |  | 0%
|  | (Gobierno Digital) |  |  |  | 0% |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0% |  |  | #DIV/0!
|  | (Gestión Financiera y presupuestal) | Estudio de sustentabilidad financiera a largo plazo | 100% | 0% | 1 | Planeación Institucional Dirección Financiera | Dirección Financiera | 0%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento a la ejecución presupuestal activa | 100% | 99% | 95% | Tesorero Responsables de Estampillas | Dirección Financiera | 99%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento a la ejecución presupuestal pasiva | 90% | 77% | 90% | Responsables de Rubro | Dirección Financiera | 85.56%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento a la ejecución presupuestal pasiva de la Seccional Girardot | 90% | 70% | 90% | Director de Seccional Girardot | Dirección Financiera | 77.78%
|  |  | Cumplimiento de gestión de recursos por Ley Tributaria No. 1819 de 2016 por concepto de transferencia de Cooperativas (expresado en millones) |  |  | 50 | Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección Financiera
|  |  | Número de analisis realizados a los mecanismos de control fiscal | 1 |  | 4 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | 0%
|  |  | Número de estudios de administracion financiera desglosados por sede, seccionales, extensiones y programa académico | 1 |  | 4 | Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección Financiera | 0%
|  |  | Seguimiento a los indicadores financieros de la universidad | 1 |  | 4 | Contabilidad Presupuesto Tesoreria | Dirección Financiera | 0%
|  |  | Seguimiento a la sostenibilidad financiera de los fondos, CAD; FCTI de la universidad | 1 |  | 4 | Proyectos Especiales Ciencia, Tecnología e Innovación Convenios Académico CAD | Dirección Financiera | 0%
|  | (Plan de Austeridad) | reducudir el número de resmas de papel utilizadas por cada oficina | 8% |  | 8% | Almacen Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  |  | Reducir el consumo de agua por sede | 10% |  | 10% | Recursos Físicos Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  |  | Reducir el consumo de kw/hora de energía por sede | 10% |  | 10% | Recursos Físicos Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  |  | Disminuir de los pagos totales por concepto de alquiler de espacos físicos | 5% |  | 5% | Recursos Físicos Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  | (Compras) | Porcentaje de contratos tramitados por el SECOP | 100% |  | 100% | Compras | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento al PAA | 90% |  | 90% | Compras | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  | (Recursos Físicos) | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura | 4 | 3 | 100% | Recursos Físicos | Dirección de Bienes y Servicios | 75%
|  |  | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo automotor | 4 | 3 | 100% | Recursos Físicos | Dirección de Bienes y Servicios | 75%
|  |  | Cumplimiento de las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura en seccionales y extensiones | 1 |  | 100% | Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  |  | Cumplimiento de las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo automotor en seccionales y extensiones | 1 |  | 100% | Directores de Seccionales y Extensiones | Dirección de Bienes y Servicios | 0%
|  | (Almacen) |  |  |  | 0% |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0% |  |  | #DIV/0!
|  | (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) | Número de tramites racionalizados (SUIT) Aplazamiento del semestre Reingreso a un programa académico Transferencia de estudiantes de pregrado Grados de pregrado y posgrado | 80% | 75% | 4 | Planeación Institucional | Planeación Institucional | 93.75%
|  |  | Número de estratégias del componente rendición de cuentas | 5 | 7 | 8 | Planeación Institucional |  | 100%
|  |  | Número de incentivos otorgados |  |  | 2 | Planeación Institucional
|  |  | Número de estratégias del componente atención al ciudadano | 0.01 |  | 9 | Atenciónm al Ciudadano |  | 0%
|  |  | Evaluación de satisfacción del usuario |  |  | 85% | Planeación Institucional
|  |  | Número de mecanismos del componente transparencia implementados | 0.01 |  | 8 | Institucional |  | 0%
|  | (Archivo) | Número de documentos archivisticos realizados | 1 |  | 1 | Archivo Documental |  | 0%
|  |  | Porcentaje de digitalización de documentos | 60% | 34% | 26% |  |  | 56.67%
|  | (Comunicaciones) | Porcantaje de avance en el cumplimiento del plan de impresos y comunicaciones | 100% |  | 100% | Comunicaciones |  | 0%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de medios | 100% |  | 100% |  |  | 0%
|  |  | Implementación del programa de protocolo de actividades | 100% |  | 100% |  |  | 0%
Identificación de líneas estratégicas potenciadoras del talento humano para la obtención de objetivos y metas institucionales en armonía con el desarrollo personal. | Diseñar, establecer y desarrollar un modelo de gestión de talento humano que responda a los fines que persigue la Universidad de Cundinamarca | Talento Humano (Desarrollar y gestionar estrategicamente el talento humano) | creación del programa de inducción y cualificación para miembros de maximos organos de gobierno | 100% |  | 100% | Talento Humano | Talento Humano | 0%
|  |  | creación del programa de inducción y cualificación para el personal vinculado a la universidad | 100% |  | 100% |  |  | 0%
|  |  | Inducciones y reinducciones especficas realizadas al año: Planeación, Compras, Financiera | 3 |  | 300% | Planeación, Compras, Financiera |  | 0%
|  |  | Inducciones y reinducciones especficas realizadas al año en seccionales y extensiones | 1 |  | 7 | Directores de Seccionales y Extensiones | Directores de Seccionales y Extensiones | 0%
|  |  | Número de actividades realizadas del Plan de Incentivos y Bienestar Laboral | 100% |  | 100% | Talento Humano |  | 0%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación | 100% |  | 100% |  |  | 0%
Número de capacitaciones realizadas
|  |  | estudios y analisis del personal de acuerdo a vinculación | 0.01 |  | 1 |  |  | 0%
|  |  | propuesta para el beneficio de apoyo posgradual (compartido con planeación) |  |  | 1 | Talento Humano Planeación Institucional |  | #DIV/0!
La planeación, la evaluación, el seguimiento y el control deben ser permanentes, logrando certificar ante entes externos los procesos administrativos y académicos. | Alcanzar procesos certificados, que permitan la construcción y la constante transformación de la Universidad. | Implementación del sistema integrado de gestión | porcentaje de implementación | 100% | 0 | 100% | Oficina de Calidad |  | 0%
|  |  | Promover la capacitación del personal en temas de gestión de la calidad, gestión seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de seguridad de la información | 1 |  | 7 | Directores de Seccionales y Extensiones | Directores de Seccionales y Extensiones | 0%
|  | Mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad. | Mantenimiento de la Certificación SGC | 100% | 1 | 1 | Oficina de Calidad | Calidad | 100%
|  |  | Elaboración de la política de administracion del riesgo |  |  | 1 |  |  | #DIV/0!
|  |  | Reportes de administración del Riesgo |  |  | 2
|  | Implementación del sistema de gestión ambiental | porcentaje de implementación | 100% |  | 100% |  |  | 0%
|  |  | Número de documentos formalizados | 1 |  | 1 |  |  | 0%
|  |  | Número de actividades de implementación, socialización y capacitación realizadas en seccionales y extensiones | 6 |  | 6 |  |  | 0%
|  | Implementación del sistema de gestión de seguridad y protección de la información | porcentaje de implementación |  |  | 0% |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje de implementación del decreto 1072 | 100% |  | 60% | Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  | Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% |  | 100%
|  |  | medicion de del indice de ausentismo laboral | 5% |  | 5%
|  |  | Mediciones de clima laboral y acciones de impacto |  |  | 0% |  |  |  | 83.34%
Procurar la desconcentración de los procesos administrativos y la sostenibilidad financiera será una prioridad. | Fortalecer los recursos propios a través de la celebración de convenios interinstitucionales | Establecer relaciones interinstitucionales con otras entidades del sector público. | Número de entidades públicas vinculadas formalmente al desarrollo de los objetivos misionales de la U. Cundinamarca. | 15 | 12 | 3 | Proyectos Especiales
|  | Suscribir alianzas estratégicas mediante convenios de cooperación y/o asociación. | Número de alianzas estratégicas mediante convenios empresariales. | 15 | 17 | 2
|  | Alianzas mediante convenios marco y específicos que permitan presentar un plan estratégico a desarrollar por parte de la UDEC frente a la Gobernación y al Estado en general. | En materia de Postconflicto vincular aliados para el desarrollo de proyectos. | 2 |  | 2
Metas Estratégicas Nuevas
Metas de Plan de Acción Anual
| Metas Cumplidos | Plan Rectoral
| Metas Pendientes | Plan Rectoral

## Hoja4 (hidden)
ESTRATEGICO | CALIDAD
EFICACIA DE PROCESOS | MEN
PRODUCTO O RESULTADO | SUE
GESTIÓN | SPADIES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO