## FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [12 empty] | CÓDIGO: ESGF035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [12 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [12 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 de 2
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [11 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Financiera | Tecnológico | Inactivar los formatos AFIR 137 , AFIR 138 , AFIR 159 ,AFIR 019 del proceso propio financiera por causa de duplicidad y por trazabilidad en el sistema de informacion (INTEGRADOC) | 7. Realizar mesa de trabajo con la oficina de calidad para determinar la documentacion a inactivar | contabilidad | Registro de Asistencia | febrero 2022 | febrero 2022 | Errores en el uso del formato. Socialización inoportuna de la inactivación de los formatos, causando traumatismo en los que los usan | 2022-04-22 | El responsable de los formatos socializó oportunamente a las partes interesadas sobre la inactivación de los formatos, la cual, fue revisada previamente, y por duplicidad documental y carga operativa se inactivaron los formatos como oportunidad de mejora del proceso. Documentos inactivadas en el SAD de abril de 2022. Gestión del cambio completada.
|  |  |  | 7.1. Revisar las interacciones documentales de los formatos que se van a inactivar | calidad | listado maetsro de documentos (plataforma SAD) | febrero 2022 | febrero 2022
|  |  |  | 7.2 Informar a los procesos los cules utilizan los formatos | contabilidad | correo electronico | febrero 2022 | marzo 2022
|  |  |  | 7.3 Ajustar el tramite de pagos en INTEGRADOC para agregar el pago a servicios publicos | recursos fisicos calidad contabilidad | diagrama de flujo en Integradoc y acta de entrega a recursos fisicos | marzo 2022 | marzo 2022
|  |  |  | 7.3 comunicar y divulgar a las partes interesadas la inactivacion de los formatos | contabilidad | correo electronico | marzo 2022 | marzo 2022
|  |  |  | 7.3 Realizar solicitud para la inhabilitacion de los formatos por el sistema SAD | contabilidad- financiera | tiquet en plataforma SAD | marzo 2022 | abril 2022
|  |  |  | 7.4 Realizar un seguimiento a las areas que manejan los formatos | contabilidad | documentacion del modelo de operacion digital | marzo 2022 | abril 2022
|  |  |  | 7.5 Actualizacion de los procedimientos AFIP 11 , AFIP 15 , AFIP 26 ajustando el documentos para inactivacion de formatos | contabilidad- financiera | correo electronico | marzo 2022 | abril 2022
Gestor responsable de Proceso | Financiera | Requisitos Legales | Creación e implementacion del procedimiento de devoluciones de recursos a traves de desarrollo propio por el sistema Institucional de Solicitudes SIS | Mesa de trabajo con la Direccion de Sistemas y Tecnologia, Tesoreria, admIsiones, apoyo financiero, direccion de Posgrados y Direccion Financiera para la implementacion del procedimiento AFIP21 en el SIS | Direccion Financiera / Sistemas y Tecnologia | Citacion a mesas de trabajo, Acta de reunion o registro de asistencia | Noviembre 2020 | Abril 2022 | Facilitar el proceso de devolucion de matricula, soportes digitales en formato PDF, seguimiento al proceso en el SIS | 2023-10-11 | Se evidencia registro de envio de correo electronico del 08 de marzo, para la convocatoria a mesa de trabajo para la identificacion de criterios de digitalizacion del AFIP21 en el SIS. Actividad ejecutada.
|  |  |  | Digitalizacion del contenido del Formato Afir092 y Desarrollo del procedimiento por el SIS | Direccion Financiera / Sistemas y Tecnologia | Pantallazo del proceso en el SIS, Registro de inactivacion del formato en el modulo SAD | Noviembre 2020 | diciembre 2022 |  | 2023-10-11 | Se evidencia inactivacion del formato afir092, en el SAD, de fecha de 01 de abril de 2021, además de el procedimiento en en funcionamiento en el SIS. Actividad ejecutada
|  |  |  | Capacitacion a funcionarios, Estudiantes Prueba Piloto y ajustes de acuerdo a las necesidades | Direccion Financiera / Sistemas y Tecnologia | Citacion a REUNION | Noviembre 2020 | Abril 2021 |  | 2023-10-11 | Se evidencia registro de asistencia del 13 de abril de 2021, a la reunion citada de capacitacion en el manejo de la herrramienta. Actividad ejecutada
|  |  |  | Actualizacion del procedimiento AFIP21, entre ellos la inactivación del formato Afir092 en el modelo de operacion digital | Direccion Financiera | Actualizacion del Procedimiento en el modulo SAD | Enero 2021 | Junio 2021 |  | 2023-10-11 | Se evidencia actualizacion documental en el MDO, del procedimiento AFIP21. Actividad ejecutada
|  |  |  | Capacitacion via teams por parte de la Direccion de Sistemas y Tecnologia y la Direccion Finanicera a los estudiantes sobre el tramite de devoluciones de recursos en e SIS | Direccion Financiera / Sistemas y Tecnologia | CAPACITACION POR PARTE DE SISTEMAS | Noviembre 2020 | Abril 2021 |  | 2023-10-11 | Se realiza mesa de trabajo y capacitacion del 13 de abril de 2021, donde se integra a los estudiates con devoluciones pendientes, ademas de los funcionarios que tienen a cargo el manejo de la herramienta por el SIS, donde la direccion de sistemas y tecnologia genera la capacitacion correspondiente. Actividad ejecutada
|  |  |  | Seguimiento y atención personalizada a las devoluciones de recursos segun el Reporte que arroja el SIS a traves de llamadas telefonicas, mensajes a correo electronico, teams, | Direccion Financiera | Envio de correos, chat teams | noviembre 2021 | diciembre 2022 |  | 2023-10-11 | Se evidencia la creacion de grupo en teams con los estudiantes pendientes por devolucion de recursos, para el envio de informacion, generando un canal de comunicacion en tiempo real con estos estudiantes, ademas de los correos electronicos, algunos en masivo con la informacion a socializar y otros, con las notificaciones de devolucion realizadas. Actividad ejecutada
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
| Control Interno | Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá
Note on O9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO

## CONTROL DE CAMBIOS
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: ESGF035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [6 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 2 de 2
13.1
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
|  | AAAA | MM | DD
1 |  | 2017 | 5 | 12 | Emisión del Documento.
2 |  | 2018 | 2 | 6 | Adición de las casillas de identificación de la fuente del cambio, impactos en el SGC y valor financiero de las actividades.
3 |  | 2018 | 3 | 1 | Se modifica códigos del documento, en razón a la actualización documental (Resolución 156 de 2017).
4 |  | 2018 | 10 | 9 | Se modifica formato de acuerdo a Modificación del Procedimiento y detección de nuevas fuentes de identificación.
5 |  | 2019 | 8 | 15 | Se incluyen tipos de cambio en articulación con el SG-SST.
6 |  | 2020 | 5 | 19 | Se actualiza formato para incluir lineamientos de Líneas de Defensa.
7 |  | 2023 | 7 | 27 | Se incluye en la columna denominada tipo de cambio en lista desplegable el cambio "Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales".
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Paola Andrea Martinez Borda |  |  |  |  | Contratista OPS Oficina de Calidad
Yenifer Alejandra Panqueva Páez |  |  |  |  | Técnico III – Oficina de Calidad
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Jaime Elder Acosta Ramírez |  |  |  |  | Director de área - Oficina de Calidad
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Adriana Asención Torres Espitia |  |  |  | Directora de Planeación Institucional |  | 2023 | 7 | 27
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional