## JURÍDICA
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [15 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [15 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [15 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 DE 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | [5 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Jurídica | Requisitos Legales | Implementación de manera inmediata del uso de los medios digitales de acuerdo a la emergencia sanitaria que actualmente se presenta - COVID 19 dentro del marco normativo nacional | REUNIONES DE EQUIPO MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES: DIRECCIONAMIENTO - RETROALIMENTACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA - ASIGNACIÓN DE LABORES | EQUIPO OFICINA JURÍDICA | MICROSOFT TEAMS | 15/03/2020 | 31/12/2021 | AFECTACIÓN DE LA SALUD DEL PROFESIONAL (SG-SST). AUMENTO DE CARGA OPERATIVA FACTORES EXTERNOS (CONECTIVIDAD) QUE GENEREN RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | 11/06/2020 24/02/2021 06/10/2021 | Entendiendo que se debe trabajar desde casa, se recomienda asegurar y preservar la información de carácter confidencial (aplicación de la política de tratamiento de datos).También se sugiere asegurar trazabilidad y evidencias de la operación del proceso como de las reuniones de este mismo. Bajo la modalidad "trabajo en casa" se evidencia el uso de las herramientas tecnológicas como apoyo a la operatividad del proceso Jurídica. Sin embargo, si es importante ejercer control y seguimiento sobre los requerimientos jurídicos que allegan a la oficina jurídica mediante correo electrónico. De igual manera, se debe asegurar una respuesta oportuna a fin de cumplir con los tiempos definidos y suplir la necesidad de quien solicita el requerimiento. Hay cumplimiento de la planificación del cambio. Se evidencia el uso de las herramientas digitales institucionales para las actividades el proceso jurídica. | 21/10/2022 | Se evidencia que para la viegencia presente no se cuenta con personal nuevo, puesto que no se puede evidenciar o presentar soportes para corroborar la gestión de cambio para el proceso | 2023-08-02 | Si bien ya finalizó la emergencia sanitaria en el país, el proceso de Jurídica mantiene implementadas las buenas prácticas de manejo de herramientas tecnológicas y manejo de cargue en OneDrive de la documentación pertinente.
|  |  |  | REALIZAR TRÁMITE DE REVISIÓN DE REQUISITOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA MEDIANTE PLATAFORMAS INSTITUCIONALES Y CORREO ELECTRÓNICO | EQUIPO OFICINA JURÍDICA | TRÁMITES INTEGRADOC PLATAFORMA INSTITUCIONAL CORREO INSTITUCIONAL | 2020-03-28 | 31/12/2021 | SE PERMITE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CASA Y HACIENDO USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TECNOLOGÍA POR LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19
|  |  |  | REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS EN LOS CUALES SE ENCUENTRA VINCULADA LA UNIVERSIDAD, POR LA PÁGINA WEB DE LAS DIFERENTES ENTIDADES Y POR CORREO ELECTRÓNICO | EQUIPO OFICINA JURÍDICA | CORREOS ELECTRÓNICOS | 2020-03-28 | 31/12/2021 | SE PERMITE EL TRÁMITE DE RADICACIÓN DE DEMANDAS Y SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓN, ASÍ COMO LA NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIAS POR EL MISMO MEDIO
|  |  |  | ELABORAR Y PROYECTAR RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICIÓN POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO | EQUIPO OFICINA JURÍDICA | CORREOS ELECTRÓNICOS | 2020-03-28 | 31/12/2021 | SI BIEN SE HACE USO DEL FORMATO ADOr001 V6, LA REMISIÓN DE LA RESPUESTA SE HACE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
|  |  |  | CARGAR EN ONEDRIVE LA HERRAMIENTA INTERNA DE TRABAJO Y COMPARTIRLA CON LOS ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ EN TIEMPO REAL | AUXILIAR DE APOYO A LA OFICINA JURÍDICA | TABLA DE EXCEL - BASES DA DATOS | 2020-03-28 | 31/12/2021
|  |  |  | ASEGURAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO. | ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA | TABLA DE EXCEL - BASES DA DATOS | 2020-03-28 | 31/12/2021
|  |  |  | REALIZAR CONTROL MEDIANTE LA HERRAMINETA INTERNA DE TRABAJO CON BASE A TODOS LOS TIPOS DE TRÁMITES QUE ALLEGEN A LA OFICINA | EQUIPO OFICINA JURÍDICA | TABLA DE EXCEL - BASES DA DATOS | 2020-03-28 | 31/12/2021 | LA ASIGNACIÓN DE LABORES AL PERSONAL DE COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA SE REALIZA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
|  |  |  | SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMES POR MEDIO DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL Y CORREO ELECTRÓNICO | EQUIPO OFICINA JURÍDICA | INFORMES Y CORREOS ELECTRÓNICOS | 2020-03-28 | 31/12/2021 | LA ASIGNACIÓN DE LABORES AL PERSONAL DE COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA SE REALIZA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
Gestor responsable de Proceso | Jurídica | Requisitos Legales | DECRETO 491 DE 2020 GOBIERNO NACIONAL | RESPUESTA DERECHOS DE PETICIÓN | FUNCIONARIO ASIGNADO | ADOr001 v6 | 2020-03-28 | Agosto 2020 | AMPLIACIÓN DE LOS TÉRMINOS TEMPORALES DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN | 11/06/2020 24/02/2021 06/10/2021 | Se debe asegurar el cumplimiento de la normatividad y los requisitos legales en cuanto a la contingencia del país (Covid-19) en el desarrollo de las actividades del proceso Jurídica y en la Universidad de Cundinamarca. De igual manera, se recomienda asesorar y apoyar a los procesos del SGC en materia de nuevos decretos, leyes, etc., a fin de dar respuesta oportuna y garantizar la aplicabilidad de los mismos en la institución. Se evidencia cumplimiento. Conforme a las normatividades internas y externas el proceso actúa de conformidad. Sin embargo, se sugiere revisar el cumplimiento de los tiempos de respuesta. | 2022-10-21 | Se evidencia que para la viegencia presente no se cuenta con personal nuevo, puesto que no se puede evidenciar o presentar soportes para corroborar la gestión de cambio para el proceso | 2023-08-02 | Se da cumplimiento al cambio descrito con base a la Circular No. 008 de 2021 emitida por la Secretaría General, evidenciando el cumplimiento de la misma con base a los resultados de los indicadores en cuanto a los tiempos de respuesta, resultados positivos.
|  |  |  | REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL | FUNCIONARIO ASIGNADO | Representación | 2020-03-28 | Agosto 2020 | SE PERMITE EL TRÁMITE DE CONCILIACIONES NO PRESENCIALES ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
|  |  |  | REVISIÓN DE REQUISITOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN | FUNCIONARIO ASIGNADO | ADOr001 v6 INTEGRADOC | 2020-03-28 | Agosto 2020 | SE PERMITE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CASA Y HACIENDO USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TECNOLOGÍA POR LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19
Gestor responsable de Proceso | Jurídica | Tecnológico | Digitalización parcial del procedimiento AJUP06 - AJUP01 en la plataforma digital Integradoc para control, seguimiento y evaluación de los requerimientos jurídicos y de requisitos jurídicos contractuales | Mesa de trabajo para optimizar las actividades del procedimiento o definir las reglas de negocio. | Jurídica - Calidad | Actas - registros de asistencia | NOVIEMBRE 2020 | FEBRERO 2021 | Mejora en el registro del trámite de los requerimientos jurídicos hechos a la dirección. Barrera al cambio | 24/02/2021 30/07/2021 06/10/2021 | De cara con la planificación para la digitalización de los trámites jurídicos en concordancia con el procedimiento AJUP01 en la herramienta Integradoc y de conformidad con el plan de mejoramiento adscrito al proceso Jurídica como producto de la auditoría interna de calidad, se evidencia incumplimiento en la planificación del cambio, específicamente en: la etapa de pruebas piloto, actualización documental en SAD y divulgación de los cambios propios del trámite Jurídico a las partes interesadas. JULIO 2021: Por decisión de los miembros del Comité SAC se actualizan las fechas de planificación del presente cambio, en ese sentido, se evidencia cumplimiento al mismo, logrando demostrar la puesta en marcha del aplicativo - pruebas pilotos, queda pendiente la actualización del procedimiento de jurídica. En el mes de septiembre se realizó la entrega formal del aplicativo mediante acta, previamente con la debida ejecución de las pruebas piloto. De este modo, desde el mes de septiembre el aplicativo se entrego para puesta en marcha por parte de la Dirección Jurídica. De igual manera se evidencia la divulgación y formalización de este trámite junto con los tiempos definidos mediante la circular de Secretaría General. Hay cumplimiento del cambio. Po ende queda finalizado. | 21/10/2022 | Se evidencia que para la viegencia presente no se cuenta con personal nuevo, puesto que no se puede evidenciar o presentar soportes para corroborar la gestión de cambio para el proceso
|  |  |  | Mesa de trabajo para el modelamiento del proceso | Jurídica - Calidad | Actas - registros de asistencia - modelamiento del procedimiento en INTEGRADOC | NOVIEMBRE 2020 | FEBRERO 2021
|  |  |  | Entrega del WorkFlow para producción en proceso | Calidad | WorkFlow | NOVIEMBRE 2020 | JULIO 2021
|  |  |  | Etapa de pruebas - Ejecución de pruebas del modelamiento del proceso | Calidad | Actas - registros de asistencia | NOVIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2021
|  |  |  | Ajustar del WorkFlow para producción en proceso | Calidad | Acta de entrega - flujo de trabajo en Integradoc | NOVIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2021
|  |  |  | Ejecución del procedimiento - trámite en la plataforma digital | Calidad | tablero de seguimiento en Integradoc | AGOSTO 2021 | SEPTIEMBRE 2021
|  |  |  | Actualización de documentación (procedimiento - formatos) en el SAD (esta actualización se realizará después de cinco tramites ejecutados en Integradoc) | Calidad | Solicitud SAD | FEBRERO 2021 | OCTUBRE 2021 | [6 empty] | La actualización documental de los procedimientos AJUP01 y AJUP06 se realizó el 13/12/2021. Se realiza verificación del contenido de los procedimientos con los asesores jurídicos y no es necesario realizar actualización de los mismos, las actividades descritas continúan igual.
|  |  |  | Divulgación y acompañamiento para el trámite en Integradoc (circular - piezas publicitarias) | Jurídica - Comunicaciones | Circular - piezas publicitarias | AGOSTO 2021 | OCTUBRE 2021
|  |  |  | .Seguimiento al procedimiento digitalizado Verificación del tramite VS procedimiento. | Calidad - Control Interno | Cierre plan mejoramiento | FEBRERO 2021 | OCTUBRE 2021 | [6 empty] | Se verifica con los asesores jurídicos los procedimientos referentes Vs. los trámites realizados mediante la herramienta Integradoc y corresponde a las actividades descritas en los mismos. Los tiempos de respuesta se han estado evaluando con los indicadores establecidos en el proceso.
Gestor responsable de Proceso | Jurídica | Tecnológico | Digitalización del trámite "ACTAS DE LIQUIDACIÓN" en la plataforma digital Integradoc para control, seguimiento y evaluación, en articulación con la oficina de Compras relacionada con la supervisión de contratos. | Mesa de trabajo con las partes interesadas para optimizar las actividades del procedimiento y definir las reglas de negocio. | COMPRAS - JURÍDICA - CALIDAD | Registros de asistencias - correos | AGOSTO 2021 | OCTUBRE 2021 | Desconocimiento de las partes interesadas. No abarcar el 100% de las partes interesadas en las socializaciones. Posible falta de divulgación por parte del líder del trámite (Compras) | 2022-03-14 | El 23 de noviembre de 2021 se realizó la entrega del trámite modelado en integradoc a la oficina de Compras y la Dirección Jurídica, para lo cual, se evidencia las mesas de trabajo realizadas con las partes interesadas y la socialización de la misma con los que intervienen en el trámite. Pendiente: Actualización documental del proceso Jurídica conforme con el alcance de ellos en Integradoc. | 21/10/2022 | Se evidencia que para la viegencia presente no se cuenta con personal nuevo, puesto que no se puede evidenciar o presentar soportes para corroborar la gestión de cambio para el proceso | 2023-08-02 | Se incluye en la actividad 9 del procedimiento ABSP18 y de manera general en todos los procedimientos de Supervisores e Interventores de los procesos que apliquen, la revisión de las actas de liquidación por parte de jurídicaca. Se verifica el procedimiento de Supervisores e Interventores Vs. el trámite que se lleva por Integradoc y a la fecha no es necesario realizar ajustes.
|  |  |  | Mesa de trabajo con las partes interesadas para el modelamiento del proceso | COMPRAS - JURÍDICA - CALIDAD | Registros de asistencias - correos | AGOSTO 2021 | OCTUBRE 2021
|  |  |  | Entrega del WorkFlow para producción en proceso | CALIDAD | WorkFlow | SEPTIEMBRE 2021 | OCTUBRE 2021
|  |  |  | Etapa de pruebas - Ejecución de pruebas del modelamiento del proceso | JURÍDICA - COMPRAS | CORREOS ELECTRÓNICOS | OCTUBRE 2021 | DICIEMBRE 2021
|  |  |  | Ajustar del WorkFlow para producción en proceso | CALIDAD | WorkFlow | NOVIEMBRE 2021 | FEBRERO 2022
|  |  |  | Puesta en marcha formal del trámite en la plataforma digital | JURÍDICA - COMPRAS | WorkFlow | NOVIEMBRE 2021 | FEBRERO 2022
|  |  |  | Actualización de documentación (procedimiento - formatos) en el SAD (esta actualización se realizará después de cinco tramites ejecutados en Integradoc) (SI APLICA) | JURÍDICA - COMPRAS | DOCUMENTACIÓN EN EL MOD | NOVIEMBRE 2021 | FEBRERO 2022
|  |  |  | Divulgación y sensibilización del trámite en Integradoc (Por Jurídica y Compras) | JURÍDICA - COMPRAS - COMUNICACIONES | Circular - piezas publicitarias | NOVIEMBRE 2021 | FEBRERO 2022
|  |  |  | .Seguimiento al procedimiento digitalizado Verificación del tramite VS procedimiento. | COMPRAS - JURÍDICA - CALIDAD | REPORTE REAL Y HISTÓRICO | FEBRERO 2022 | ABRIL 2022
Gestor responsable de Proceso | Jurídica | Requisitos Legales | Generar nuevos formatos para seguimiento a procesos y/o requerimiento judiciales | Creacion de formato AJUF 13 para seguimiento de tutelas | Jurídica - Calidad | AJUF013 | FEBRERO 2022 | MARZO 2022 | Impacto positivo, se mantiene control a los trámites en seguimiento |  |  | 21/10/2022 | Se evidencia la creaión del formato AJUF013 seguimiento de tutelas y el formato AJUF014 para el seguimiento y control de Audiencias en el modelo operativo de gestión | 2023-08-02 | Se evidencia el uso de los formatos dentro de las actividades propias del proceso. Se da por cerrado el cambio.
|  |  |  | Creacion de formato AJUF 14 para seguimiento y control de Audiencias | Jurídica - Calidad | AJUF014 | JULIO 2022 | AGOSTO 2022
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión | [7 empty] | Si
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional | [7 empty] | No
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
Control Interno
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá
Note on S9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO