## FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [20 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [20 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [20 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 de 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Comunicaciones | Estructura de Procesos / Funcional | Actualización del manual de imagen institucional con nuevos lineamientos para el manejo de la imagen institucional de cada uno de los procesos de la Universidad de Cundinamarca | Socialización en cada sede del manual con directores, líderes de proceso y decanos y de la visión y valores de la marca U Cundinamarca. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones - Coordinador de Diseño | Registro asistencia | Fusagasugá y Girardot: primera sem de agosto. Soacha y Facatativá: Segunda semana de agosto. Chía, Ubaté, Zipaquirá y Facatativá: Tercera semana de agosto | 30 de agosto | Impacto positivo: La Universidad Cundinamarca reducirá el riesgo de no tener uniformidad en el concepto gráfico de las piezas publicitarias e imagen de la marca en general. Impacto negativo: Posiblemente el equipo de trabajo de las diferentes sedes tomará una posición de inconformidad ya que tiene que modificar todos los formatos para carta y demás oficios de carácter oficial. | 2020-01-23 | Socializar los cambios de imagen institucional a todos los procesos, seccionales y extensiones con el fin de unificar criterios 23 enero - Mediante reunión con el proceso se identificó que ya se realizó la socialización con directores de seccionales y extensiones, pero aún no se ha realizado con todos los líderes de proceso | 2021-03-02 | Se evidencian 37 socializaciones a procesos, seccionales y extensiones, lo anterior, dado que por el cambio en la metodología de trabajo (Virtual) se dificulto la gestión para la socialización con todos los procesos. A fecha del seguimiento se encuentran pendientes 8 socializaciones. | 2021-08-05 | Se finalizó el proceso de socialización el 31 de mayo de 2021, lo anterior, permite dar cierre y cumplimiento a la presente actividad. (Evidencia: informe consolidado) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 2023-07-07 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Se evidencia registros de asistencia de fechas 2019-08-08, 2019-08-14, 2019-08-20, 2019-09-03 y 2019-09-20, producto de las socializaciones acerca del Manual de Imagen Institucional, realizadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones en la Sede de Fusagasugá, las Seccionales de Girardot y Ubaté y las Extensiones de Chía, Zipaquirá, Facatativá. Pendiente soporte de socializaciones de la versión vigente del Manual, con los Procesos del Sistema de Gestión Integrado en la Sede de Fusagasugá. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Capacitación de la imagen en las diferentes aplicaciones: sellos, plantillas power Paint, certificados, material pop. Decanos, directores de sedes y líderes de proceso. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones - Coordinador de Diseño | Fotografías, Registro asistencia |  | 30 de agosto |  | 2020-03-30 | Se evidencia mediante actualización el día 30 de marzo de 2020 que durante la vigencia en curso aún se han realizado capacitaciones | 2021-03-02 | Se evidencian 37 socializaciones a procesos, seccionales y extensiones, lo anterior, dado que por el cambio en la metodología de trabajo (Virtual) se dificulto la gestión para la socialización con todos los procesos. A fecha del seguimiento se encuentran pendientes 8 socializaciones. | 2021-08-05 | Se finalizó el proceso de socialización el 31 de mayo de 2021, lo anterior, permite dar cierre y cumplimiento a la presente actividad. (Evidencia: informe consolidado) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Se evidencia pantallazos de la imagen institucional en diferentes medios, cómo la Página Web, la Intranet, el Noticiero de comunicación Interna NCI y Boletín Interno; no obstante, falta mayor soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad propuesta, respecto a la capacitación. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Presentación del nuevo look de canales institucionales: Web, Intranet, Noticiero Comunicación Interna, boletín de comunicación interno. Dirigido a: Decanos, directores de sedes y líderes de proceso. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones - Coordinador de Diseño - profesional en comunicación interna - Webmaster | Video , Fotografías y Registro asistencia |  | 30 de agosto |  | 2020-03-30 | Se evidencia mediante actualización el día 30 de marzo de 2020 que se realizaran cambios en los canales institucionales los cuales serán socializados por el proceso posteriormente | 2021-03-02 | Se evidencian 37 socializaciones a procesos, seccionales y extensiones, lo anterior, dado que por el cambio en la metodología de trabajo (Virtual) se dificulto la gestión para la socialización con todos los procesos. A fecha del seguimiento se encuentran pendientes 8 socializaciones. | 2021-08-05 | Se finalizó el proceso de socialización el 31 de mayo de 2021, lo anterior, permite dar cierre y cumplimiento a la presente actividad. (Evidencia: informe consolidado) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Se evidencia pantallazos de la imagen institucional en diferentes medios, cómo la Página Web, la Intranet, el Noticiero de comunicación Interna NCI y Boletín Interno; sin embargo, falta evidencia que soporte el cumplimiento de la actividad propuesta, respecto a la capacitación. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Expedición de la resolución por la cual se adopta la imagen y políticas de identidad corporativa de la Universidad de Cundinamarca | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Resolución aprobada | 2019-09-30 | 2019-10-29 | Se busca potenciar, fortalecer y unificar la imagen institucional a través de la unidad gráfica en su publicidad, material digital, material publicitario, papelería institucional y documentos del sistema de gestión de calidad, adoptando las dinámicas actuales en medios audiovisuales, estandarizando la imagen y posicionando la marca institucional, esta resolución debe ser conocida por los responsables de la Oficina Asesora de Comunicaciones, así como por la áreas jurídica, los miembros del Consejo Superior y Académico, directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes, egresados, de todas las sedes, extensiones y seccionales. El cumplimiento de las políticas de imagen corporativa es de uso formal y obligatorio. Un riesgo al que puede estar expuesta la Universidad si no se actualiza y se hace un uso correcto de la imagen institucional es que sea confundida con otras instituciones por ejemplo el Colegio mayor de Cundinamarca; así mismo que por desconocimiento se haga un mal uso de los símbolos, logos, colores afectando el posicionamiento de la marca. | 2020-01-23 | Vía correo electrónico se envió la resolución N° 158 mediante la cual se adopta la imagen corporativa y se adoptan las políticas de identidad corporativa de la Universidad de Cundinamarca. | 2021-03-02 | Vía correo electrónico se envió la resolución N° 158 mediante la cual se adopta la imagen corporativa y se adoptan las políticas de identidad corporativa de la Universidad de Cundinamarca. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Se evidencia cumplimiento frente a la actividad propuesta, mediante la Resolución No. 000158 de fecha 29 de octubre de 2019, ‘‘Por la cual se adopta la imagen corporativa y se dictan las políticas de identidad corporativa de la Universidad de Cundinamarca’’. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Plan de Transición - Material Digital | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Pantallazos, URL , correos | 2019-10-30 | 2020-01-29 | El correcto uso de las directrices expuestas contribuirá a un buen posicionamiento de la marca institucional y así mismo de la universidad, reconocida cómo una institución con altos estándares gráficos. Resistencia al cambio por parte de los funcionarios, frente a los nuevos lineamientos del manual de imagen institucional | 2020-01-23 | El material digital publicado ha sido emitido con base en los lineamientos establecidos mediante el manual ECOM002 en su última versión. | 2021-03-02 | El material digital publicado ha sido emitido con base en los lineamientos establecidos mediante el manual ECOM002 en su última versión. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Actualización de imagen videos | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones - Coordinador de diseño | URL, pantallazos, acta de socialización | 2019-10-30 | 2019-11-29 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Actualización de imagen en piezas digitales en redes sociales | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones - Coordinador de diseño | Publicación en redes sociales | 2019-10-30 | 2019-11-29 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Contenido en página web, intranet, boletín interno, carteleras digitales y redes sociales | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones - Coordinador de diseño | Pantallazos y publicaciones | 2019-10-30 | 2019-11-29 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Plan de Transición - Material P.O.P o Publicitario | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Fotografías - Diseños - Registro de Entrega de material promocional - Oficio recibido | 2019-10-30 | 2020-10-30 |  | 2020-01-23 | A inicios de la vigencia 2020 se solicitó a todas las dependencias realizar su solicitud de material P.O.P, este será entregado con base en los lineamientos establecidos mediante el manual ECOM002 en su última versión | 2021-03-02 | Es importante aclarar, que dada la emergencia sanitaria por COVID 19, actividades frente a material P.O.P se han desarrollado de forma gradual acorde con las necesidades; por otra parte, los contratos que han sido ejecutados se encuentran de conformidad con los lineamientos de imagen institucional (ECOM002 en su última versión). | 2021-08-05 | Se realizó envío de material P.O.P en seccionales y extensiones previa solicitud por el SIS N° 15937 (Soacha) 15970 (Chía y Zipaquirá) 15973 (Facatativá) 16015 (Ubaté) 15932 (Girardot). | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Solicitud de material POP | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaria General | Emisión de circular, correo electrónico o solicitud mediante SIS | Diciembre 2019 | Diciembre 2020 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Control de imagen del material POP | Coordinador de diseño | Respuesta mediante el SIS | Diciembre 2019 | Diciembre 2020 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Entrega de material POP o publicitario | Oficina asesora de comunicaciones | Registro de entrega de material Pieza de evidencia Oficio | Diciembre 2019 | Diciembre 2020 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Plan de Transición - Papelería Institucional | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Papelería actualizada bajo los nuevos lineamientos de la resolución | 2019-10-30 | 2020-04-30 |  | 2020-01-23 | Se realizó la reunión con el proceso Documental el día 15 de noviembre Se realizó la revisión en el área de tesorería, presupuesto y contabilidad | 2021-03-02 | Referente a las actividades aquí descritas, se realizó la actualización documental por parte del proceso Documental en documentos transversales e institucionales durante el mes de febrero, como por ejemplo el formato "carta" que se utiliza tanto interna como externamente. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Reunión con el proceso Documental para presentación de la nueva imagen en la papelería | Oficina asesora de comunicaciones | Registro de asistencia Acta | Noviembre 2019 | Diciembre 2019 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Socialización con las dependencias para el uso de imagen institucional en los sellos | Oficina asesora de comunicaciones | Registro de asistencia Acta | Noviembre 2019 | Diciembre 2019 |  | 2020-01-23 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Plan de Transición - Documentos del Sistema Gestión de Calidad | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones - Responsable del proceso | Documentación publicada y actualizada | 2019-10-30 | 2021-04-30 |  | 2020-03-30 | El proceso informa que a fecha de 23 de enero se han realizado socializaciones con algunos proceso, sin embargo, faltan procesos por realizar la socialización Las plantillas institucionales se encuentran publicadas en el modelo de operación digital A corte 30 de marzo de 2020 hay 189 documentos actualizados con la nueva plantilla | 2021-03-02 | Se ha realizado notificación a los procesos pendientes por actualización de imagen institucional en la estructura documental, igualmente, se ha solicitado el reporte de la actualización al sistema de gestión de la Calidad pata tener mayor control y seguimiento con los procesos. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Socialización de la resolución N° 158 de 2019 y el manual de identidad institucional | Oficina asesora de comunicaciones | Registro de asistencia | Noviembre 2019 | Diciembre 2019 |  | 2020-03-30 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Estandarización de las plantillas institucionales | Oficina de Calidad - Oficina de Comunicaciones | Plantillas enviadas por correo electrónico y publicadas | Noviembre 2019 | Noviembre 2019 |  | 2020-03-30 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Emisión de oficios para actualización documental | Oficina de Comunicaciones | Oficios | Diciembre 2019 | Diciembre 2019 |  | 2020-03-30 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Actualización documental mediante el módulo SAD | Oficina de Calidad - procesos del SGC | Solicitud mediante módulo SAD - Documentación publicada y actualizada | Febrero 2020 | Abril 2021 |  | 2020-03-30 |  | 2021-03-02 |  | 2021-08-05 | Se han solicitado informes a la oficina de Calidad con el objetivo de conocer los documentos pendientes de actualización por imagen institucional; de conformidad con el último informe del 29 de julio la actualización a nivel institucional se encuentra en un 85% de avance. | 20/04/2022 | Acorde con toda la revisión de estructura documental se evidencia que a corte del presente seguimiento se encuentra pendiente la actualización de dos documentos EPIG003 y ADOM001; los procesos han informado que la actualización se realizara en el primer trimestre del 2022. Pendiente seguimiento en el tercer trimestre del 2022
Gestor responsable de Proceso | Comunicaciones | Estructura de Procesos / Funcional | Inhabilitar los formatos que están tanto en el sistema Gestasoft cómo en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de evitar duplicidad de la información | Identificación de los formatos de comunicaciones que se trabajen por aplicativo o plataforma institucional y que a su vez se encuentre publicados en el modelo de operación digital | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo electrónico | 2019-05-09 | 2019-09-09 | Con la inactivación de documentos se busca evitar la duplicidad de la información en plataforma institucional y en el Sistema de Gestión de la Calidad | 2020-01-23 | Se realizo la inactivación del documento y se informó del mismo a la dirección de Sistemas y Tecnología, esto a razón de que el documento no se utilizaba mediante el formato ECOF001 pues esto se diligenciaba mediante el módulo SIS | 2021-03-02 | Cambio ejecutado de conformidad con lo planificado; no requiere de nuevo seguimiento. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 2023-07-07 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Se evidencia los siguientes soportes: • Registro de asistencia de fecha 9 de septiembre de 2019, producto de la revisión e identificación de documentos del Proceso de Comunicaciones, con la Oficina de Calidad. Se evidencia registros de fecha 2019-10-01, de las solicitudes de actualización de documentos, de la inactivación del Formato ECOF001 y la actualización del Procedimiento ECOP04.
|  |  |  | Identificación de los procesos que en sus procedimientos relacionan los formatos que se inactivaran por el Sistema de Gestión de Calidad | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo electrónico dirigido a la Oficina de Calidad | 2019-05-09 | 2019-09-09 |  | 2020-01-23 |  |  |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Realizar la solicitud en el módulo del Sistema de Actualización Documental - SAD (PROCESOS RELACIONADOS ATH, ECO y MFA) | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Solicitud en el módulo SAD Documentación actualizada y publicada | 2019-10-01 | 2019-10-11 |  | 2020-01-23 |  |  |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Enviar la relación de los documentos que se utilizaran por aplicativo o plataforma institucional a la Dirección de Sistemas y Tecnología | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo electrónico dirigido a la Dirección de Sistemas y Tecnología | 2019-09-09 | 2019-09-12 |  | 2020-01-23 |  |  |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  |  | Del 24/10/2019 al 29/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización. Nota: Falta observación por parte de la Oficina de Calidad.
|  |  |  | Divulgación del cambio documental | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicación en medios internos | 2019-10-10 | 2019-10-31 |  | 2020-01-23 |  |  |  | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
Gestor responsable de Proceso | Comunicaciones | Estructura de Procesos / Funcional | Cambio de imagen del logo de ICONTEC | Modificación del manual institucional | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Solicitud SAD - publicación del manual | 2019-12-02 | 2019-12-10 | Apropiación institucional del nuevo logo de ICONTEC, el cual queda evidenciado mediante el manual de imagen institucional RIESGOS Mal uso del logo por parte de los procesos en la adquisición de material POP Desconocimiento de la modificación en seccionales y extensiones | 2020-01-23 | Posterior a la modificación del manual de imagen institucional todo el material P.O.P o piezas gráficas digitales que se publiquen por redes sociales, carteleras digitales o página web deberán adoptar los lineamientos del cambio imagen de ICONTEC El manual fue publicado el día 4 de diciembre de 2019 con el respectivo cambio de logo La página web y el modelo de operación digital se encuentran con el nuevo logo de ICONTEC | 2021-03-02 | Cambio ejecutado de conformidad con lo planificado; no requiere de nuevo seguimiento. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 2023-07-07 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Cambio de la plantilla institucional | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Plantilla institucional publicada | 2019-12-02 | 2019-12-10 |  |  |  | 2021-03-02 | Cambio ejecutado de conformidad con lo planificado; no requiere de nuevo seguimiento. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Modificación de página web y modelo de operación digital | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Página web actualizada Modelo de operación digital actualizado | 2019-12-02 | 2019-12-10 |  |  |  | 2021-03-02 | Cambio ejecutado de conformidad con lo planificado; no requiere de nuevo seguimiento. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Cambio del logo de le entrada principal de la institución | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | entrada principal con el logo de ICONTEC | I semestre 2020 | I semestre 2020 |  |  |  | 2021-03-02 | Dada la contingencia por COVID-19 no se ha ejecutado la presente actividad. | 2021-08-05 | Dada la contingencia por COVID-19 no se ha ejecutado la presente actividad. Se encuentra pendiente la verificación de los responsables para el cambio del logo. | 20/04/2023 | Acorde con la decisión de la Comisión de Gestión se realizó el retiro del logo de Icontec de la entrada de la Universidad de Cundinamarca sede de Fusagasugá por parte de la dependencia de recursos físicos y servicios generales.
|  |  |  | Socialización de la modificación del logo de ICONTEC | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicación de intranet, correo masivo, nota informativa en página web | 2019-12-02 | 2019-12-10 |  | 2020-01-23 | Contemplar en la socialización, informarle a todos los procesos que deben retirar el material que contenga el logo obsoleto | 2021-03-02 | Cambio ejecutado de conformidad con lo planificado; no requiere de nuevo seguimiento. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
Gestor responsable de Proceso | Comunicaciones | Estructura de Procesos / Funcional | Apropiación de herramientas de inclusión a través de los diferentes canales de comunicación | Subtitulación de videos institucionales | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Profesional traductor de lenguaje a señas Productor audiovisual | Videos institucionales publicados | Marzo de 2020 | En adelante | El presente cambio impacta en la comunidad universitaria en la medida en que se dan a conocer tips de cómo se pueden dirigir a los diferentes grupos con los cuales interactúa la Universidad, igualmente se busca que todo lo que se emite institucionalmente tenga una alta cobertura, esto mediante las estrategias que se han venido adoptando y que se tienen proyectadas | 2020-03-30 | Se evidencia la subtitulación de videos en canal de YouTube y en las redes sociales institucionales | 2021-03-02 | Se evidencian videos publicados en el canal de YouTube con los respectivos subtítulos de conformidad con el contenido. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 2023-07-07 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Inclusión del lenguaje de señas en los videos institucionales y las transmisiones en vivo de la institución | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Profesional traductor de lenguaje a señas | Videos institucionales publicados Transmisiones en vivo Piezas gráficas | Marzo de 2020 | En adelante |  | 2020-03-30 | Se evidencia la inclusión del lenguaje a señas en los videos institucionales y en algunas transmisiones de Facebook live | 2021-03-02 | Se ha asegurado el lenguaje de señas en los videos institucionales y ocasionalmente en eventos de Facebook live. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Designación de un espacio en el periódico institucional | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Periódico digital Periódico impreso | Abril de 2020 | En adelante |  | 2020-03-30 | Pendiente de lanzamiento en el mes de abril | 2021-03-02 | Se evidencian notas en los periódicos con temas referente a inclusión, ejemplo de ello es el periódico publicado en marzo de 2020. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Capacitaciones mediante Facebook live institucional sobre el lenguaje de señas para la comunidad universitaria | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Profesional traductor de lenguaje a señas | Transmisión en vivo en redes sociales | Abril de 2021 | Vigencia 2020 |  | 2020-03-30 | Se evidencian piezas publicitando la actividad mediante Facebook | 2021-03-02 | Dado que se generaron conflictos con la comunidad universitaria durante el desarrollo de las capacitaciones, se decidió la suspensión de la presente actividad. | 2021-08-05 | Dado que se generaron conflictos con la comunidad universitaria durante el desarrollo de las capacitaciones, se decidió la suspensión de la presente actividad. | 20/04/2022 | Teniendo como base el seguimiento anterior la actividad se da por terminada, toda vez que no se puede seguir desarrollando la misma.
|  |  |  | Producción y emisión de un programa radial semanal denominado "La inclusión es un tema de todos" | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Profesional traductor de lenguaje a señas Productor radial | Piezas gráficas Programa grabado | Marzo de 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-03-30 | Se evidencian las piezas gráficas informando sobre los programas radiales | 2021-03-02 | Se evidencian los programas radiales denominados "Unidos en la diversidad" con una frecuencia quincenal. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Emisión de volantes con lenguaje braille | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Volante | Vigencia 2021 | Vigencia 2021 |  | 2020-03-30 | Actividad en estudio | 2021-03-02 | Dada la contingencia por COVID-19 no se ha ejecutado la presente actividad. | 2021-08-05 | Dada la contingencia por COVID-19 no se ha ejecutado la presente actividad. | 20/04/2022 | A fecha del seguimiento no se evidencia desarrollo de la actividad. |  | Se evidencia volante con lenguaje braille
|  |  |  | Capacitaciones con el Instituto Nacionales para Ciegos - INCI sobre la aplicación de la norma técnica de sitios web de entidades públicas en relación al tema de inclusión | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Web master | Correo electrónico Fotografía y video | Marzo de 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-03-30 | Se evidencia la confirmación por parte del INCE sobre capacitaciones mediante correo electrónico | 2021-03-02 | Se evidencian capacitaciones con el INCI en temas referentes a accesibilidad de la página institucional frente a la norma técnica 5854 (inclusión). | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) |  | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Diseño de piezas gráficas donde se abordan tips sobre la inclusión dirigidos a la comunidad universitaria | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Profesional de diseño gráfico | Publicación en redes sociales Piezas gráficas | Febrero de 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-03-30 | Se evidencian piezas gráficas mediante Instagram sobre temas de inclusión | 2021-03-02 | Se generan piezas gráficas con tips de diversidad y se publican en los medios institucionales. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa) | 20/04/2022 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
Gestor responsable de Proceso | Comunicaciones | Requisitos Legales | Adaptación de actividades del proceso bajo la contingencia del COVID 19 | EVENTOS Solicitar a la dirección de Sistemas y Tecnología el servicio webinar en el SIS | Jefe de la oficina asesora de Comunicaciones | Correo electrónico | 2020-05-07 | 2020-05-07 | IMPACTOS Apoyo en el proceso de cocreación en la producción audiovisual a través de la construcción colectiva de contenidos Publicación del periódico digital institucional Incremento en el número de seguidores en las redes sociales institucionales Actualización del manual de protocolo y ceremonial de la Universidad de Cundinamarca RIESGOS Afectación de la imagen institucional dado los comentarios negativos u ofensivos generados mediante redes sociales a raíz de la pandemia que obligo a la institucional a cambiar su modalidad de formación Uso de herramientas no institucionales lo cual genera perdida de la trazabilidad de la información | 2020-06-04 | Se evidencia mediante plataforma institucional las solicitudes en relación a webinar y la asignación de las mismas a los profesionales encargados, igualmente, se puede evidencia en Facebook live grabaciones de las sesiones realizadas. | 2021-08-05 | A fecha del seguimiento se continua con las solicitudes de transmisión de eventos por parte de los procesos académicos y de los procesos administrativos. Desde el área de Comunicaciones se brinda el acompañamiento previo al evento y durante el mismo para asegurar el cumplimiento del servicio solicitado. |  |  | 20/04/2022 | Durante la vigencia del 2022 se emitió la circular para retornar al desarrollo de actividades presenciales, por lo cual, el cambio no sigue en vigencia para posteriores seguimientos a excepción de nuevos lineamientos de orden nacional; por otra parte y teniendo en cuenta lo informado por el proceso se siguen realizando actividades como; transmisiones de eventos a través de los diferentes canales de la institución, publicaciones y campañas a través de redes sociales, envió de correos masivos, programas radiales, entre otros servicios que se brindan a través de la oficina asesora de comunicaciones. | 2023-07-07 | El cambio no sigue en vigencia (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Asignación de una sala de Zoom 300 personas | Dirección de Sistemas y Tecnología | Aplicativo de zoom | Abril de 2020 | Abril de 2020
|  |  |  | Creación del rol Webinar | Dirección de Sistemas y Tecnología | Aplicativo SIS | Mayo de 2020 | Abril de 2020
|  |  |  | Recepción de solicitudes y asignación de turno en sala | Jefe de la oficina asesora de Comunicaciones | Aplicativo SIS | Abril de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | Coordinación con el líder del evento para identificación de necesidades | Oficina asesora de comunicaciones | Teams | Abril de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | Transmisión del evento | Oficina asesora de comunicaciones | Grabación de la sesión, grabación de Facebook live | Abril de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | PRODUCCIÓN RADIAL Realizar reunión y capacitación con el docente con quien se realizaran los programas radiales de apoyo a los núcleos temáticos | Producto radial Docente - parte interesada | Cronograma de trabajo | Marzo de 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-04 | Se evidencia mediante página web las grabaciones de las sesiones realizadas, es importante destacar que este medio se está utilizando como un nuevo método de aprendizaje para algunos programas académicos bajo la contingencia. | 2021-08-05 | Se realizaron grabaciones con los diferentes programas académicos que presentaban la necesidad durante el IPA de 2021 para posteriormente transmitir los programas radiales a través de la emisora on line U Cundinamarca radio. A fecha del seguimiento se espera dar continuidad a la actividad una vez ingresen los estudiantes al segundo periodo académico de la vigencia en curso.
|  |  |  | Realizar libretos de los programas radiales | Parte interesada involucrada | Reunión mediante teams Correo electrónico | Marzo de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | Realizar la grabación de los audios con base en los libretos aprobados | Parte interesada involucrada | Correo electrónico | Marzo de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | Recepción y consolidación de los audios | Productor radial | Programas grabados y publicados en página web y Facebook | Marzo de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | Producción y postproducción del programa radial | Productor radial | Programas grabados y publicados en página web y Facebook | Marzo de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Solicitud mediante el SIS | Parte interesada involucrada | Módulo SIS | Abril de 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-04 | Se evidencia la publicación de los videos en el canal de YouTube de la institución; es importante resaltar el apoyo por parte de la oficina asesora de comunicaciones en relación a los lineamientos emitidos para la correcta grabación de videos entendiendo que bajo la contingencia es un ejercicio autónomo. | 2021-08-05 | La presente actividades se desarrolla constantemente de conformidad con las solicitudes de las diferentes áreas a través del SIS. Evidencia de lo anterior, son los videos publicados en el canal de YouTube "Cundinamarca TV" y en el canal de comunicación interna "Comunicación Interna U Cundinamarca".
|  |  |  | Grabación del video | Parte interesada involucrada | Correo electrónico | Abril de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | Edición y postproducción del video | Oficina asesora de comunicaciones | Video | Abril de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | Publicación del video | Oficina asesora de comunicaciones | Publicación en el canal institucional de YouTube | Abril de 2020 | Vigencia 2020
|  |  |  | CORREOS MASIVOS Solicitud de la base de datos de docentes y estudiantes actualizada | Oficina asesora de comunicaciones | Correo electrónico | Abril de 2020 | Abril de 2020 |  | 2020-06-04 | Se evidencia él envió de correos masivos a docentes y estudiantes con información a fines a estas partes interesadas. | 2021-08-05 | Se evidencia solicitudes a través de SIS para el envío de correos masivos a la comunidad académica. Nota: es importante solicitar las bases de datos de los usuarios activos en la Universidad para la emisión de información.
|  |  |  | Creación del rol de solicitud de correo masivo | Dirección de Sistemas y Tecnología | Módulo SIS | Mayo de 2020 | Mayo de 2020
|  |  |  | Recepción de solicitudes mediante el SIS | Oficina asesora de comunicaciones | Módulo SIS | Mayo de 2020 | Mayo de 2020
|  |  |  | Diseñar de la pieza a enviar | Área de diseño | Pieza gráfica | Mayo de 2020 | Mayo de 2020
|  |  |  | Aprobación de la pieza por parte del solicitante | Parte interesada involucrada | Correo electrónico | Mayo de 2020 | Mayo de 2020
|  |  |  | Envío de correo masivo | Área de comunicación interna | Correo electrónico | Mayo de 2020 | Mayo de 2020
|  |  |  | MEDIT A UN CLICK Solicitud para la creación de un módulo en la web institucional | Rectoría | Reunión mediante teams | Marzo de 2020 | Marzo de 2020 |  | 2020-06-04 | Se evidencia el módulo MEDIT A UN CLIC en la página institucional así como también los diferentes servicios que brinda desde diversas áreas. | 2021-08-05 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Creación de la campaña de socialización | Oficina asesora de comunicaciones | Publicación en página web y redes sociales | 2020-04-06 | IPA 2020
|  |  |  | Comunicación de los servicios del módulo | Oficina asesora de comunicaciones | Publicación en página web y redes sociales Correo masivo | 2020-04-20 | IPA 2020
|  |  |  | Publicación del módulo en la página web | Oficina asesora de comunicaciones | Módulo en página web | 2020-05-01 | Vigencia 2020
|  |  |  | COADMINISTRACIÓN - FACEBOOK Identificación del aumento de comentarios y preguntas por parte de estudiantes | Oficina asesora de comunicaciones | Red social Facebook Documento de trabajo | Abril de 2020 | Abril de 2020 |  | 2020-07-23 | El proceso informa que mediante reunión telefónica con el proceso SAC y secretaria general, se identificó la necesidad de dar acceso al área en mención con el objetivo de brindar respuesta oportuna a las partes interesadas que se manifestaron mediante la red social Facebook | 2021-08-05 | A fecha del seguimiento, se siguen brindando respuestas y orientaciones a los usuarios de las redes sociales desde la oficina de Comunicaciones, sin embargo, se solicita apoyo al proceso de Servicio de atención al Ciudadano en casos puntuales.
|  |  |  | Reunión con el proceso SAC y con la dependencia de Secretaria General | Oficina asesora de comunicaciones | N/A (Comunicación personal con los responsables en mención | Abril de 2020 | Abril de 2020 |  | 2020-07-23
|  |  |  | Entrega de la coadministración de la red social Facebook al proceso SAC | Oficina asesora de comunicaciones | Correo electrónico enviado | 2020-06-05 | Vigencia 2020 |  | 2020-07-23 | Se otorga mediante correo electrónico el usuario y la contraseña de la red social Facebook al proceso SAC y a la EFAD con el objetivo de que ellos brinden las respuestas requeridas por las distintas partes interesadas | 2021-08-05 | A fecha del seguimiento, el acceso a redes sociales se administra solamente desde la oficina asesora de comunicaciones, desde allí se brindan las respuestas a las partes interesadas.
|  |  |  | Entrega temporal de la coadmistración de la red social Facebook a la EFAD | Oficina asesora de comunicaciones | Correo electrónico enviado | 2020-03-26 | 2020-05-22 |  | 2020-07-23
Gestor responsable de Proceso | Comunicaciones | Nuevos Servicios | Implementación de nuevos canales de comunicación y redes sociales | Contratación de personal apto para el manejo de las redes | Oficina asesora de comunicaciones | Plan de trabajo | Enero de 2022 | Febrero de 2022 | Impacto positivo: La Universidad de Cundinamarca obtendrá mayor visibilidad de las partes interesadas, adicional, se especializara el contenido enfocado al publico objetivo. | [8 empty] | 2023-07-07 | Se evidencia plan de trabajo de los funcionarios los cuales fueron contratados.
|  |  |  | Apertura de las redes sociales que se encuentren en tendencias |  | Pantallazos, URL | Enero de 2022 | Febrero de 2022 | [10 empty] | Se evidencia las nuevas redes sociales en funcionamiento (tik tok, fanpage de facultades)
|  |  |  | Monitoreo y medición de las redes sociales |  | Informe | Febrero de 2022 | Marzo de 2022 | [10 empty] | Se evidencio el informe presentado en marzo de 2022
|  |  |  | Divulgación de las redes sociales oficiales de la Universidad |  | Circular | Junio de 2023 | Octubre de 2023 | [10 empty] | Circular en construcción
Note on O9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO