## FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [15 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [15 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [15 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 de 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Estructura de Procesos / Funcional | Digitalización de Formatos, Procedimientos y Comunicaciones que componen los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad | Identificación de Necesidades de Digitalización | Coordinador de Calidad | Ruta de implementación | 15/03/2019 | 15/03/2019 | No identificar oportunamente las necesidades de la Institución en materia de digitalización | 2019-09-16 | Es importante hacer seguimiento a los avances de cada etapa del proyecto mediante comité SAC, por medio de espacios en la Agenda del día que le permitan a la Oficina de Calidad presentar el estado de avance y las necesidades que se puedan presentar en cada una de las fases del proyecto | 2024-09-30 | Se evidencia cumplimiento del cambio, toda vez que en la actualidad se encuentran procedimientos digitalizados de los procesos: Dirección Financiera, Compras, Talento Humano, Interacción Social Universitario, Ciencia Tecnología e Innovación, Dialogando con el Mundo. |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia presentación que contiene la ruta de implementación del Control de Procesos mediante plataforma informática. En el PPT, se visualiza las diferentes etapas (Definición, Conocimiento, modelado, Roles y Responsabilidades, Aprobación, Simulación, Formularios, Automatización, Pruebas y Operación) y plan de trabajo para ejecutar cada etapa, durante la vigencia 2019. En razón a lo anterior, se establece cumplimiento respecto a la actividad propuesta.
|  |  |  | Presentación del aplicativo al Comité SAC (Sistema de Aseguramiento de la Calidad) | Coordinador de Calidad | Acta del Comité | 24/04/2019 | 24/04/2019 | No contar con la aprobación en pleno del Comité SAC para la adquisición del aplicativo | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, mediante el Acta Número 005 del 24 de abril de 2019, producto de la Sesión Ordinaria del Comité de Aseguramiento de la Calidad – SAC, donde la Oficina de Calidad presentó las funcionalidades del Software de Control de Procesos de la Universidad de Cundinamarca.
|  |  |  | Proceso de Adquisición del aplicativo para la digitalización | Coordinador de Calidad | Contrato firmado | 26/03/2019 | 31/05/2019 | Demoras en la unificación de criterios en cada una de los puntos de control que intervienen en los procesos de contratación de la Universidad | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia Orden Contractual de Compra F-OCC 051 de 2019, celebrada entre la Universidad de Cundinamarca y Kepler Software Sociedad Anónima – Integradoc, por valor total de $ 76.728.500, el cual tiene por objeto la Adquisición de licencia a Perpetuidad de un Software para la Automatización de Procesos en la Universidad de Cundinamarca. Así las cosas, se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | Definición del alcance del proyecto a 2019 junto con la Vicerrectora Administrativa y Financiera y el Rector | Profesional OPS - Oficina de Calidad Alta Dirección | Diagrama de Nivel 0 de los procesos a Digitalizar | 2019-02-05 | 2019-08-05 | Falta de disponibilidad de los gestores de proceso para brindar la información adecuada | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento mediante presentación que contiene diagrama de flujo con la definición del alcance a corto plazo del proyecto; el diagrama contempla los Procedimientos EPIP05 –Banco de Proyectos, ABSP01 – Elaboración y Ajustes al Plan Anual de Adquisidores, AFIP01 – Expedición CDP y RP, ABSP15 – Invitación Privada e Invitación Publica, AFIP03 – Ejecución Presupuesta y AFIP15 – Pago a Terceros.
|  |  |  | Levantamiento y conocimiento de los procesos y procedimientos del alcance | Profesional OPS - Oficina de Calidad | Documento resumen de necesidades Listados de asistencia | 2019-06-05 | 14/06/2019 | Falta de disponibilidad de los gestores de proceso para brindar la información adecuada Disponibilidad del Software para ingreso de la información | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia Excel que contiene la identificación de hallazgos, producto de las siguientes mesas de trabajo: - Reunión de definición del alcance 2019 con la Vicerrectora Administrativa y Financiera. - Reunión de conocimiento del proceso de compras con la Dirección de Control Interno y posibles soluciones. - Reunión con Vicepresidencia Administrativa y Financiera. - Revisión del proceso de elaboración y modificación del PAA. - Revisión del procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios. - Reunión con responsable de Planeación que gestiona el POAI. - Presentación del Plan Rectoral. - Presentación de los cambios al proceso de Contratación Directa por parte del área Jurídica. - Conocimiento del Proceso de Pago a Terceros. El documento contiene también posibles soluciones para subsanar los hallazgos identificados. Con base en lo anterior, se establece cumplimiento respecto a la actividad propuesta.
|  |  |  | Diagramación inicial de los procesos en el Modelador | Profesional OPS - Oficina de Calidad | Flujos detallados por procesos, con las reglas de negocio percibidas actualmente | 17/06/2019 | 2019-05-07 | Falta de disponibilidad de los gestores de proceso para brindar la información adecuada Disponibilidad del Software para ingreso de la información | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia Presentación PPT, que contiene los Flujos detallados por procesos, con las reglas de negocio percibidas actualmente; el documento contiene los diagramas de flujo asociados a los Procesos de banco de proyectos, procesos de planeación POAI, proceso de registro de proyectos y Elaboración y Ajustes al Plan Anual de Adquisiciones, Expedición Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, Adquisición de Bienes Servicios u Obras Contratación Directa, Adquisición de Bienes Servicios u Obras Invitación Privada o Pública. Con base en la evidencia suministrada, se evidencia cumplimiento respecto a la diagramación de los procesos, de acuerdo al alcance inicial de la implementación del proyecto.
|  |  |  | Análisis de capacidad y recursos utilizando simulador y análisis de propuestas de mejora | Profesional OPS - Oficina de Calidad | Resultados de la simulación de los procesos actuales, según la información que sea posible recolectar hoy día | 2019-08-07 | 19/07/2019 | Disponibilidad del Software para ingreso de la información Operatividad del Software Demoras en la interconexión del software con los sistemas de información de la Universidad | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia registro del Informe de fecha 2019-07-26, dirigido a la Vicerrectora Administrativa y Financiera, sobre el ‘‘Diagnóstico del Estado de Eficiencia y Manejo de Procedimientos del Modelo de Operación Digital, recomendaciones previas para la Optimización de Procesos Administrativos (Etapa Previa A Su Digitalización)’’ emanado por la Coordinación de la Oficina de Calidad. Asimismo, se evidencia registro del Informe de fecha 2019-07-26, dirigido a la Vicerrectora Administrativa y Financiera, que contiene los resultados producto de la identificación de causas probables que han afectado la Contratación en la Universidad de Cundinamarca y han retrasado la ejecución presupuestal de la Institución. Con base en lo anterior, se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | Revisión y aprobación de versiones finales | Profesional OPS - Oficina de Calidad | Diagramas de flujo finales aprobados y firmados Listado de asistencia a reuniones | 22/07/2019 | 24/07/2019 | Falta de disponibilidad de los gestores de proceso para la validación y aprobación de los procesos | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia registros de asistencia de fechas 2 y 6 de mayo de 2019, producto de las reuniones realizadas con la Oficina de Calidad, Oficina de Compras y la Dirección de Control Interno sobre el Proceso de Compras. Pendiente mayos soporte de las reuniones y de la aprobación de las versiones finales.
|  |  |  | Construcción del modelo de Datos y Roles (Excel y Software DB) | Profesional OPS - Oficina de Calidad Gestores de Procesos | Modelo de datos por proceso en Excel | 25/07/2019 | 2019-08-08 | Baja capacidad de la Infraestructura informática Problemas en la interconexión con otros sistemas de información Resistencia al cambio por parte de las áreas | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento frente a la actividad propuesta, mediante las Bases de Datos en Excel que contienen las tablas asociadas a los Funcionarios por Sede, Modalidad de Contratación, Modelos de Datos Formulario PAA y Rubros de Presupuesto.
|  |  |  | Identificación de responsables, roles y partes interesadas por evento y actividades (Software) | Profesional OPS - Oficina de Calidad Gestores de Procesos | Documento en Excel con roles, responsables por role y partes interesadas para comunicación | 2019-09-08 | 23/08/2019 | Falta de disponibilidad de los gestores de proceso para la validación y aprobación de los procesos | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento con relación al Excel que contiene responsables, roles y partes interesadas por evento y actividades; adicionalmente, se evidencia que ya se encuentra dentro del Software, el módulo ‘‘Gestión de Usuarios’’, que contiene la información mencionada y la interacción de cada usuario en el flujo de tareas de cada Proceso.
|  |  |  | Diseño de formularios (interfaces de usuarios) para los eventos y actividades de los procedimientos | Profesional OPS - Oficina de Calidad | Formulario de cada proceso en el Software | 26/08/2019 | 2019-06-09 | Baja capacidad de la Infraestructura informática | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimento de la actividad propuesta, mediante seis (6), registro generados por el Software (Evaluación y Priorización - Proyectos de Inversión presupuesto, Presupuesto - Necesidades Funcionamiento, PAA - Gastos de Funcionamiento Fusagasugá, Contratación Directa, Contratación Publico Privada y Supervisión de Contratos).
|  |  |  | Configuración de eventos, actividades y reportes en el Workflow (Software) | Profesional OPS - Oficina de Calidad | Workflow de cada proceso en el Software | 2019-09-09 | 24/10/2019 | Baja capacidad de la Infraestructura informática | [6 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento respecto a la actividad, con base en siete (7) Workflow, correspondientes a cada uno de los Procesos incluidos en el Software (1. Registro de Necesidades Funcionamiento – Presupuesto; 2. Registro, Evaluación y Priorización de Proyectos de Inversión; 3. PAA - Talento Humano; 4. PAA - Gastos de Funcionamiento Fusagasugá; 5. Contratación Directa, 6. Contratación Publico Privada, 7. Supervisión de Contratos.
|  |  |  | Ejecución en ambiente de pruebas | Profesional OPS - Oficina de Calidad | Resultados de la evaluación de cada procesos y ajustes solicitados por cada dueño de proceso | 25/10/2019 | 25/11/2019 | Baja capacidad de la Infraestructura informática Problemas en la interconexión con otros sistemas de información Resistencia al cambio por parte de las áreas | 2020-05-22 | En el desarrollo del ambiente de pruebas para cada una de las solicitudes, se debe establecer claramente con el área solicitante, las mejores susceptibles al trámite u optimización |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Divulgación, capacitación y puesta en marcha de los flujos de trabajo | Oficina de Calidad | Listados de asistencia a reuniones de presentación y capacitación | 2019-08-11 | 13/12/2019 | Disposición y disponibilidad de los funcionarios para las capacitaciones | 2020-05-22 | Las jornadas de capacitación deben incluir a todos los funcionarios del proceso solicitante |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Establecer un procedimiento con el fin de estandarizar la solicitud y gestión de modelamiento de procesos y trámites futuros | Oficina de Calidad | Procedimiento actualizado en plataforma | 2020-03-02 | 2020-05-31 | Resistencia al Cambio | 2020-05-22 | Se publica el procedimiento el 19-05-2020, con lineamientos para priorizar las solicitudes y establecer las líneas de acción para los trámites y optimizaciones |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Requisitos Normativos | Implementación de la Gestión del Riesgo conforme a los criterios establecidos en la "Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 4" del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Publicación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en su versión No. 4 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía publicada en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública | 2018-08-10 | 2018-08-10 | Resistencia al Cambio Articulación de los riesgos frente al Direccionamiento estratégico Controles insuficientes | 2019-09-16 | Articular los riesgos relacionados a SGSI y corrupción en cada proceso Es importante establecer un cronograma de corte para las actualizaciones de las matrices de riesgos de cada proceso, con el fin de implementar unas revisiones adecuadas por parte de la segunda y Tercera línea de Defensa, con el fin de evitar trabajar documentos desactualizados o por fuera de las modificaciones establecidas conforme a los seguimientos | 2024-09-30 | Se evidencia cumplimiento del cambio, toda vez que las matrices de riesgos se encuentran actualizadas, publicas y con los seguimientos correspondientes de segunda y tercera línea de defensa. |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta, con la publicación de fecha 16 de mayo de 2019, en el Modelo de Operación Digital de la U Cundinamarca, estructura documental del Proceso Sistemas Integrados de Gestión (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados), de la Guía para la Administración del Riesgo - ESGX001, como un documento externo.
|  |  |  | Actualización Herramienta para la identificación de Riesgos y Controles | Oficina de Calidad | Herramienta de identificación en el formato ESGF028 | 2018-01-11 | 31/01/2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta, con la publicación de fecha 26 de marzo de 2019, en el Modelo de Operación Digital de la U Cundinamarca, estructura documental del Proceso Sistemas Integrados de Gestión (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados), del formato ESGF028 – Gestión del Riesgo y las oportunidades, versión número 10; en el control de cambios, se soporta la trazabilidad con relación los a ajustes del formato frente a la metodología de la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
|  |  |  | Mesa de Trabajo definición metodología de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Calidad Dirección de Control Interno Dirección de Planeación | Listados de asistencia | 2019-02-19 | 2019-02-19 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia registro de asistencia de fecha 19 de febrero de 2019, producto de la mesa de trabajo realizada con los procesos de Planeación Institucional, Control Interno y Sistemas Integrados de Gestión, en el marco de la definición de lineamientos para la Gestión de Riesgos y Oportunidades. Con base en lo anterior, se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | Actualización del Procedimiento de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Calidad | Procedimiento actualizado en plataforma | 2019-03-01 | 2019-03-26 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta, con la publicación de fecha 26 de marzo de 2019, en el Modelo de Operación Digital de la U Cundinamarca, estructura documental del Proceso Sistemas Integrados de Gestión (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados), del formato ESGP05 – Gestión de Riesgos y Oportunidades, versión número 13; en el control de cambios, se soporta la trazabilidad con relación a los ajustes del formato frente a la metodología de la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
|  |  |  | Actualización de las matrices de Riesgos con los procesos de la Universidad de Cundinamarca | Oficina de Calidad | Listados de Asistencia Matrices de Riesgos por proceso | 2019-02-28 | 2019-05-09 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta, mediante treinta y tres (33) registros de asistencia de fechas 2019-02-28, 2019-03-01, 2019-03-06, 2019-03-11, 2019-04-03, 2019-04-04, 2019-04-08, 2019-04-09, 2019-04-10, 2019-04-11, 2019-04-12, 2019-04-15, 2019-04-16, 2019-04-17, 2019-04-22, 2019-04-23, 2019-04-25, 2019-04-26, 2019-04-29, 2019-04-30, 2019-05-02 y 2019-05-03; producto de la actualización de las matrices de Riesgos con los procesos de la Universidad de Cundinamarca.
|  |  |  | Evaluación de la Segunda Línea de Defensa | Oficina de Calidad | Matriz de Riesgos por proceso | 2019-03-14 | 2019-05-09 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia registros ESGr028 – Gestión del Riesgo y las oportunidades, versión número 10, de todos los Procesos del Modelo de Operación Digital de la U Cundinamarca; las matrices contemplan los riesgos estratégicos, de Corrupción, de Seguridad de la Información, y del Sistema de Gestión. Así las cosas, se evidencia cumplimento frente a la Actividad Propuesta.
|  |  |  | Envío Matrices de Riesgos a los Gestores de Procesos | Oficina de Calidad | Correos electrónicos | 2019-05-15 | 2019-05-16 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencian correos electrónicos de fechas 14 y 30 de mayo y 29 de julio de 2019, emanados por la Oficina de Calidad, para los Procesos de Formación y Aprendizaje y Comunicaciones, donde se comparte la Matriz de Riesgos. Pendiente mayor soporte que permita evidenciar cumplimento de la actividad propuesta.
|  |  |  | Evaluación de la Tercera Línea de Defensa para determinar la eficacia de los controles | Dirección de Control Interno Auditoría Externa | Informe de Auditoría Matrices de Riesgos actualizadas por proceso | 2019-05-22 | 2019-06-05 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia seguimiento en el mes de septiembre, por parte de la Dirección de Control Interno a los riesgos de todos los Procesos del Modelos de Operación Digital de la U Cundinamarca; las matrices con las observaciones producto del seguimiento, se encuentran publicadas en el sitio web del sistema de Gestión de la Calidad (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php). Así las cosas, se evidencia cumplimiento respecto a la tercera línea de defensa.
|  |  |  | Consolidación y publicación de la Matriz de Riesgos Institucionales 2019 | Oficina de Calidad | Matriz de Riesgos Institucionales publicada en página web | 2019-07-08 | 2019-08-31 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento frente a la actividad propuesta, con la publicación de las matrices de riesgos en la caracterización de cada Proceso del Modelo de Operación Digital de la U Cundinamarca en el sitio web del sistema de Gestión de la Calidad (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php).
|  |  |  | Presentación de Resultados en la Revisión por la Dirección | Oficina de Calidad Dirección de Planeación | Acta de Revisión por la Dirección | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | El Proceso manifiesta que el tema se presentó en la Revisión por la Dirección realizada el día xx de octubre de 2019. No obstante, queda pendiente la verificación del acta producto de la sesión mencionada.
|  |  |  | Articulación de Riesgos Operativos con los Riesgos Estratégicos de la Universidad de Cundinamarca | Oficina de Calidad Dirección de Planeación | Riesgos Estratégicos establecidos | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | El proceso manifiesta que se está trabajando en la proyección de un documento, el cual se llevará ante el Comité de Aseguramiento de la Calidad, para la revisión de la inclusión de cambios en el nuevo Plan Rectoral. Pendiente soporte que permita evidenciar cumplimiento frente a la actividad propuesta.
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Tecnológico | Implementación y puesta en marcha del aplicativo de indicadores, con el fin de que cada proceso pueda registrar las mediciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad | Establecer las necesidades de software con el fin de atender los requerimientos para la ISO 9001:2015 | Dirección de Planeación Dirección de Control Interno Dirección de Sistemas y Tecnología | Acta | 2017-07-12 | 2017-07-12 | No funcionalidad de la herramienta Demora en los ajustes y demora en las pruebas que se realicen a fin de entregar un producto a los procesos Resistencia al manejo de la herramienta por parte de los procesos de la Universidad | 2019-09-16 | Se deben establecer planes de contingencia paralelos a la implementación, con el fin que se pueda asegurar la medición y seguimiento a la gestión de los procesos | 2024-09-30 | En la actualizadas se evidencias matrices de indicadores publicas, a su vez se observa power bi con la información correspondiente a la medición de los indicadores, son embargo no se evidencia aplicativo en funcionamiento, el proceso se encuentra a la espera de los ajustes pertinentes por el área de sistemas y tecnología, si bien hay un modulo existente no se encuentra en funcionamiento. |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento frente a la actividad propuesta, mediante las Actas Nos. 40 y 47 de fechas 7 y 20 de diciembre de 2019, sobre el levantamiento de información, necesidades de software para la recertificación de Icontec; en los documentos se evidencia que se tuvo en cuenta los requerimientos relacionadas con el módulo de Indicadores de Gestión.
|  |  |  | Mesa de Trabajo definición necesidades de software | Oficina de Calidad Dirección de Sistemas y Tecnología | Acta | 19/12/2017 | 19/12/2017 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento frente a la actividad propuesta, mediante las Actas Nos. 40 y 47 de fechas 7 y 20 de diciembre de 2019, sobre el levantamiento de información, necesidades de software para la recertificación de Icontec; en los documentos se evidencia que se tuvo en cuenta los requerimientos relacionadas con el módulo de Indicadores de Gestión.
|  |  |  | Elaborar el aplicativo de indicadores | Dirección de Sistemas y Tecnología | Aplicativo en plataforma | Febrero 2018 | Septiembre 2018 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia en sitio, mediante el Rol de la Contratista Termino Fijo Danna Rocío Rodríguez Lee, el módulo de Indicadores, en el cual se visualiza el listado de los Indicadores. Con base en lo anterior, se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | Realizar entrega del aplicativo a la oficina de calidad | Dirección de Sistemas y Tecnología | Acta | 18/09/2018 | 18/09/2018 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento frente a la actividad propuesta, mediante el Acta No. 61 de fecha 18 de septiembre de 2019, sobre la entrega de la aplicación de Indicadores y puesta en marcha en producción.
|  |  |  | Entregar Manual de Usuario del aplicativo | Dirección de Sistemas y Tecnología | Manual de Usuario del aplicativo de indicadores | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, mediante el registro ASIr020 - Manual de Usuario de Software versión 1, sobre indicadores Institucionales, de octubre de 2018. El documento contiene el objetivo, los usuarios, requisitos y el paso a paso de la aplicación.
|  |  |  | Realizar pruebas de medición al aplicativo | Oficina de Calidad | Registros de indicadores en el aplicativo Correos electrónicos | Noviembre 2018 | Septiembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia correos electrónicos de fechas 16 de agosto y 25 y 27 de septiembre de 2019, que soporta la trazabilidad de los requerimientos realizados con relación a los ajustes necesarios para la actualización del aplicativo de indicadores institucionales. Asimismo, se evidencia registro de indicadores en el Aplicativo.
|  |  |  | Efectuar ajustes al aplicativo conforme a los requerimientos | Dirección de Sistemas y Tecnología | Registros de indicadores en el aplicativo Correos electrónicos | Noviembre 2018 | Septiembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | No se evidencia soporte de cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | Realizar Mesas de Trabajo con los procesos para efectuar la transición al aplicativo de indicadores en plataforma institucional | Oficina de Calidad Gestores de Proceso | Listas de Asistencia | Marzo 2022 | Marzo 2022 |  | 2021-02-23 | Se evidencia que el periodo de pruebas no ha concluido y esto ha retrasado las actividades, ya que se encuentran diferencias actuales entre las necesidades del proceso y el desarrollo por parte del área de Sistemas y Tecnología. Se encuentra a la espera de determinar la continuidad o no de éstos ajustes para llevar a la fase de ejecución el aplicativo |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Puesta en marcha del aplicativo de indicadores | Oficina de Calidad | Aplicativo funcional en plataforma | Abril 2022 | Abril 2022 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Requisitos Normativos | Integrar Normas Técnicas Colombianas: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018 con el Decreto 1072:2015 ( Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Capítulo 6 Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en el Trabajo) | Cronograma de trabajo donde se establece la correlación técnica vs Decreto 1072.2015. | Oficina de Calidad Dirección de Planeación | Cronograma de Trabajo Validado con la líder del proceso | Agosto 29 de 2019 | Marzo 2020 | *El Impacto del cambio es positivo debido a que estandariza los criterios técnicos y legales minimizando de esta forma los reprocesos y errores cometidos por utilizar lenguajes diferentes en los diferentes sistemas de gestión. | 2021-02-23 | Actividades se encuentran en proceso a la fecha. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas | 2024-09-30 | Se evidencia cumplimiento del cambio, toda vez que en la actualidad se encuentra constituido dentro del modelo de operación digital un total de seis sistemas de gestión, (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Antisoborno, Empresa Familiarmente Responsable), adicional a ello a la fecha se han realizado un total de ocho mesas de trabajo en pro de la integración de los sistemas de gestión. | 2022-06-03 | De acuerdo a lo adelantado por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra el informe de auditoría interna del 2021, el cual evidencia las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Sistema. Actualmente se encuentra trabajando de la mano con Control Interno en los avances de un 83% de los Planes de Mejoramiento de los hallazgos encontrados en auditoria. Queda pendiente la auditoria de certificación | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Verificación y actualización evaluación y valoración de los riesgos según metodología GTC 45 | Coordinadora SG-SST | Matriz de Riesgos y Peligros | Septiembre 05 2019 | Diciembre 2021 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Determinar factores DOFA de la oficina SST | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | ESGF028 | Agosto 29 de 2019 | Septiembre 12 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta, mediante Matriz DOFA del Proceso de Talento Humano (Disponible en: https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-apoyo/proceso-gestion-talento-humano), actualizada a fecha 9 de octubre de 2019; en el análisis de contexto, se evidencia que se contemplaron factores relacionados con el Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo.
|  |  |  | Identificación de los riesgos de la oficina de SST | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | ESGF028 | Agosto 29 de 2019 | Septiembre 12 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta, toda vez que mediante registro ESGr028, Matriz de Riesgos de Proceso de Talento Humano (Disponible en: https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-apoyo/proceso-gestion-talento-humano), se evidencia el establecimiento de los riesgos asociados con la ‘‘Baja participación en las actividades de los programas de bienestar social laboral y SST’’, ‘‘No cumplimiento de las actividades propias del sistema de seguridad y salud en el trabajo’’, ‘‘Daños a la salud de los funcionarios por no cumplimiento de las exigencias normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo’’, e ‘‘Incumplimiento a la Normatividad legal vigente en la afiliación a seguridad social de los funcionarios’’.
|  |  |  | Consultoría NTC ISO 45001:2018. profesional ARL | Profesional ARL | Informe de consultoría | Septiembre 11 2019 | Septiembre 21 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento de la actividad, mediante registro de asistencia de fecha 11 de septiembre de 2019, sobre el acompañamiento y asesoría por parte de la ARL, sobre la Norma ISO 45001 de 2018, donde participaron, la oficina de Calidad y la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se evidencia Informe de la Auditoría realizada el 11 de septiembre de 2019, por la ARL Positiva a Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de Verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Cundinamarca, identificando que se encuentre documentado e implementado de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 45001:2018.
|  |  |  | Identificación y validación de la oportunidades del proceso | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | ESGF028 | Septiembre 19 2019 | Septiembre 19 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta, dado que en el registro ESGr028, Matriz de Riesgos de Proceso de Talento Humano (Disponible en: https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-apoyo/proceso-gestion-talento-humano), se evidencia el establecimiento de dos oportunidades de mejora, relacionadas con ‘‘Promover una cultura de auto cuidado y compromiso frente al desarrollo de las actividades laborares bajo los lineamientos de SST’’ y ‘‘Contar con una conservación de la información adecuada que permita la disponibilidad de los documentos frente a las consultas o requerimientos que se pueden generar por alguna de las partes interesadas’’.
|  |  |  | Actualizar cronograma según hallazgos en consultoría | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | Cronograma actualizado | Septiembre 24 2019 | Septiembre 24 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia matriz en Excel que contiene el cronograma de trabajo con los ajustes realizados de acuerdo al informe producto de la Auditoría realizada el 11 de septiembre de 2019, por la ARL Positiva a Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumple con la actividad propuesta.
|  |  |  | Determinar la interacción del SG-SST con los procesos | Coordinadora SG-SST | Caracterización de los procesos | Septiembre 26 2019 | Enero 2020 |  | 2021-02-23 | Actualmente se encuentra la Oficina de Calidad apoyando la construcción de la documentación en conjunto con la oficina de Salud Ocupacional, para determinar las necesidades y ofrecer el conocimiento técnico para concluir las actividades. Se encuentran en desarrollo la documentación del Sistema. |  |  | 2022-06-03 | El 26/04/2021 se realizó la actualización de los Objetivos del SG-SST en las Caracterizaciones de todos los Procesos | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Proyección de resolución con los cambios en la Política y Objetivos | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | Resolución aprobada | Septiembre 26 2019 | Enero 2020 | [5 empty] | 2022-06-03 | Se emite la Resolución 073 del 27 de octubre de 2020, el cual establece La Política, los objetivos, el alcance y las responsabilidades del SG-SST | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Realizar la Matriz de partes interesadas | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad, Profesional ARL | ESGF036 | Septiembre 25 2019 | Enero 2020 | [5 empty] | 2022-06-03 | A la fecha de la revisión de la Gestión del Cambio, el documento cuenta con las actualizaciones según los requerimientos legales. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Identificación de indicadores SG-SST | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | ESGF027 | 2019-03-10 | 2019-03-10 |  | 2021-02-23 | Actividad en proceso. A la espera de próximo seguimiento para determinar el estado de avance |  |  | 2022-06-03 | A la fecha se cuenta con 3 indicadores de gestión del SG-SST, los cuales se miden, se analizan y se reportan al SGC. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia registro de asistencia de fecha 25 de septiembre de 2019, producto de la mesa de trabajo realizada con las Oficinas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidad, para la determinación de Indicadores del SGSST. Asimismo, se evidencia la inclusión del indicador asociado con ‘‘Cumplimiento Plan de Trabajo anual de SST’’, en la Matriz de Medición y Seguimiento a los Procesos de Gestión del Proceso de talento Humano. Con base en los soportes mencionados, se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | Definir y documentar el Alcance del SG-SST | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | Manual de SST Actualizado | 24/10/2019 | 20/12/2019 | [5 empty] | 2022-06-03 | El Alcance del SG-SST a la fecha no ha tenido actualizaciones, se recomienda seguir realizando el seguimiento de esta actividad. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Actualizar e integrar Normo grama | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | ESGF013 | 31/10/2019 | 14/11/2019 | [5 empty] | 2022-06-03 | Se encuentra pendiente la aprobación y publicación en Plataforma de la Matriz de Requisitos legales y otros, enviada al Proceso de Jurídica el 25/04/2022. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Realizar Matriz de comunicaciones | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | ECOr006_V3 | 17/10/2019 | 28/11/2019 | [5 empty] | 2022-06-03 | Actividad ejecutada. Matriz publicada en el Modelo de Operación Digital. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Realizar mesa de trabajo para definir los cambios derivados de la integración de las Normas técnica colombiana NTC ISO 45001: 2018 Con decreto 1072 de 2015. | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | ESGF035 | 2019-03-10 | 2019-10-03 | [5 empty] | 2022-06-03 | Actividad ejecutada, se alinearon los documentos al SG-SST y a los sistemas de gestión de Ambiental y Calidad. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, mediante el registro de asistencia de fecha 10 de julio de 2019, producto de la mesa de trabajo realizada con las Oficinas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidad, para la determinación de los cambios derivados de la integración de la Norma ISO 45001: 2018, con el Decreto 1072 de 2015.
|  |  |  | Actualización procedimiento gestión del cambio donde se visibilice el SG-SST y la participación de los trabajadores. | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | Procedimiento ATHP15 actualizado, junto con los procedimientos de gestión de cambio de todos los procesos del SGC. | 15/08/2019 | 28/11/2019 | [5 empty] | 2022-06-03 | Es necesario seguir con las mesas de trabajo para realizar los ajustes a los criterios de SG-SST, a pesar de nombrarlos en el procedimiento de Gestión del Cambio. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Diseñar herramienta o establecer mecanismo para evaluación de cumplimiento de los requisitos legales en SST. | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | Herramienta o Informe de cumplimiento legal en SST | 21/11/2019 | 30/03/2020 | [5 empty] | 2022-06-03 | Está pendiente de la entrega del informe del cumplimiento de Requisitos legales | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Revisión y actualización de procedimiento de acciones de mejora(SCI), para visualizar el SG-SST | Coordinadora SG-SST y Gestor de Control Interno | SCIP02 | 28/11/2019 | 19/12/2019 | [5 empty] | 2022-06-03 | Actividad ejecutada con los parámetros visibles dentro del procedimiento de acciones de mejora(SCI). | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Realizar ajustes al cronograma de trabajo según los hallazgos identificados en la auditoría Interna del Criterio legal ; Decreto 1072 de 2015 | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | Cronograma con ajustes | 28/11/2019 | 19/12/2019 | [5 empty] | 2022-06-03 | Actividad ejecutada, a la fecha se encuentra el Cronograma ajustado al Decreto 1072 y a la NTC45001: 2018 | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Verificación del cumplimiento del cronograma de trabajo y productos entregables. | Coordinadora SG-SST y Gestor de Calidad | Productos desarrollados. | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2021-02-23 | Actividades se encuentran en proceso a la fecha. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas |  |  | 2022-06-03 | En Revisión de la Dirección del 5 de noviembre 2021 se presentó el avance en el cumplimiento en la implementación del NTCISO 45001. En dicha revisión se presentó el Cronograma de trabajo, los hallazgos presentados en la Auditoria Interna de la ISO45001 de la vigencia 2020 y 2021 como un comparativo de los avances presentados. Como divulgación del SG-SST para el 2020 se realizó una guía ESG-SST-G012"Tips de trabajo en casa" y para el 2021 se realizaron actividades de para continuar con la divulgación del SG-SST. | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Realizar campaña de divulgación del SG-SST | Coordinadora SG-SST | Listas de Asistencia | 31/05/2020 | 30/06/2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Efectuar la Revisión por la Dirección | Coordinadora SG-SST | Informe de revisión por la dirección | 2020-01-07 | 30/07/2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Auditoría interna NTC ISO 45001:2018 | Proveedor externo | informe de auditoría | 2020-01-08 | 30/08/2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | Realizar acciones por medio de planes de mejora | Coordinadora SG-SST, control interno | Planes de mejora, actualización de riesgos y oportunidades. | 2020-01-09 | 30/09/2020 | [6 empty] | Actualmente siguen vigentes y se siguen adelantando las actividades que componen los Planes de mejora identificados de la Auditoria interna de la vigencia 2021 | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Requisitos Normativos | Implementación y articulación del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 en el sistema integrado de gestión - Modelo de Operación Digital | 1. Contemplar el presupuesto para la contratación del personal competente e implementación del SGA | Coordinadora del SGA - Dirección de Planeación Institucional | Presupuesto | Agosto 2018 | Diciembre 2019 | Retrasos en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la UCundinamarca por falta de presupuesto y articulación con los procesos del Modelo de Operación Digital | 2021-08-02 | Se evidencia el cumplimiento de las actividades descritas en la planificación. Se constata la publicación de documentos, proyectos presentados a cuerpos colegiados y demás aspectos relevantes del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de dar continuidad al proceso de implementación en la sede, seccionales y extensiones |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia registro EPIr016 de fecha 15 de enero de 2019, con el perfil del Proyecto de Inversión ‘‘Sistema Integrado de Gestión - Universidad de Cundinamarca’’, para la inscripción en convocatorias del Banco Universitario de Proyectos, el cual contempla dentro del presupuesto del Proyecto del Sistema de Gestión Ambiental, la contratación del Coordinador SGA - Contrato Vigencia 2019 (11 Meses) y de Profesionales de Apoyo SGA - Contrato Vigencia 2019 (11 Meses), por valor de $ 70,570,065. En razón a lo anterior, se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | 2. Proyectar presupuesto para el Sistema de Gestión Ambiental | Coordinadora y gestores SGA | Proyección del presupuesto radicado en planeación | Abril 2019 | Diciembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia registro EPIr016 de fecha 29 de agosto de 2019, con el perfil del Proyecto de Inversión ‘‘Sistema Integrado de Gestión - Universidad de Cundinamarca’’, para la inscripción en convocatorias del Banco Universitario de Proyectos, el cual contempla dentro del presupuesto del Proyecto del Sistema de Gestión Ambiental, la contratación del Coordinador SGA - Contrato Vigencia 2020 (11 Meses), de Profesionales de Apoyo SGA - Contrato Vigencia 2020 (11 Meses), y de Auditoria de Certificación Con Icontec – ISO 14001:2015, por valor total de $ 156,617,668. Con base en la evidencia suministrada, se establece cumplimiento respecto a la actividad propuesta.
|  |  |  | 3. Identificar el contexto interno y externo por medio de mesas de trabajo con los procesos | Coordinadora - gestores SGA - Lideres de proceso | Matriz DOFA | Agosto 2018 | marzo 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | No se evidencia soporte de cumplimiento frente a la actividad propuesta.
|  |  |  | 4. Crear la resolución de la política ambiental institucional | Coordinadora y gestores SGA | Resolución Rectoral aprobada y publicada | Junio 2018 | Noviembre 2018 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se establece cumplimiento frente a la actividad propuesta, toda vez que se encuentra publicada la Resolución Rectoral Número 000155, de fecha 14 de noviembre de 2018, ‘‘Por medio de la cual se adopta la Política de Gestión Ambiental de la Universidad de Cundinamarca’’.
|  |  |  | 5. actualizar las caracterizaciones agregando los objetivos ambientales por proceso | Gestores ambientales | Caracterizaciones publicadas en el modelo de operación digital | Febrero 2019 | Agosto 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia cumplimiento frente a la actividad propuesta, ya que en las Caracterizaciones de los Procesos del Modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca, disponibles en el sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/), se visualiza la inclusión de la correlación con los objetivos ambientales, correspondiente a cada Proceso de Gestión.
|  |  |  | 6. Crear y estandarizar los documentos: requisitos legales y otros requisitos | Coordinadora y gestores SGA | documentos formalizados en el modelo de operación digital | Febrero 2019 | Agosto 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia mediante el registro ESGr013 ‘’Normograma Institucional’’, publicado en el sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/), con fecha de Corte 2019-08-30, que se incluyeron dentro del Proceso Sistema Integrado de Gestión, la normatividad interna y externa relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental de la universidad de Cundinamarca. Así las cosas, se establece cumplimiento respecto a la actividad propuesta.
|  |  |  | 7. Crear y estandarizar los documentos: partes interesadas, | Coordinadora y gestores SGA | documentos formalizados en el modelo de operación digital | Marzo 2019 | Diciembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 8. Crear y estandarizar los documentos: Programas - Planes - Procedimientos - Formatos - Instructivos - guías - manuales | Coordinadora y gestores SGA | documentos formalizados en el modelo de operación digital | Marzo 2019 | Diciembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 9. Identificar indicadores por proceso que se requieran para medir su aporte al Sistema de Gestión Ambiental | Coordinadora y gestores SGA | Indicadores de Gestión ESGr027 | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 10. Articular los indicadores y los documentos (partes interesadas, programas, proyectos, normogramas, procedimientos, formatos, guías, instructivos, manuales, etc.) en sistemas integrados de gestión - Modelo de operación digital | Coordinadora y gestores SGA | documentos formalizados en el modelo de operación digital | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 11.Publicar los Normograma institucional y Normograma aplicable al proceso en las caracterizaciones del modelo de operación digital donde se evidencia la normatividad del SGA y SGC | SGA - Calidad - Comunicaciones | normogramas por proceso publicados en página institucional | Marzo 2019 | Agosto 2019 Agosto 2021 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Se evidencia mediante el registro ESGr013 ‘’Normograma Institucional’’, publicado en el sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad (https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/), con fecha de Corte 2019-08-30, que se incluyeron dentro del Proceso Sistema Integrado de Gestión, la normatividad interna y externa relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental de la universidad de Cundinamarca. Así las cosas, se establece cumplimiento respecto a la actividad propuesta.
|  |  |  | 12. Publicar las matrices de partes interesadas e indicadores en el modelo de operación digital | SGA - Calidad - Comunicaciones | Matrices de partes interesadas publicadas en la caracterización del proceso | Julio 2019 | Diciembre 2019 Agosto 2021 |  | 2021-08-02 | Se realizaron las actividades en la vigencia 2021, contando con el apoyo de la Oficina de Calidad, así como las diferentes mesas de trabajo que el sistema de gestión realizó con SST, la Dirección Jurídica y la socialización en la Comisión de Gestión. Se publicaron en el Modelo de Operación Digital, la Matriz de Partes interesadas, la Matriz de riesgos y oportunidades, y los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental, con la respectiva socialización a los procesos, incluyendo la Política, objetivos ambientales y la Matriz de requisitos legales y otros del SGA, en Jornadas de sensibilización ISO 14001:2015 |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 13. Identificar y definir riesgos y oportunidades ambientales por procesos bajo la nueva metodología del DAFP | Coordinadora - gestores SGA - Lideres de proceso | matriz riesgos aprobada por los procesos y publicada en el modelo de operación digital | Octubre 2019 | Diciembre 2019 Agosto 2021 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 14. Socializar y divulgar el Sistema de Gestión Ambiental: política y objetivos ambientales y normogramas en la universidad de Cundinamarca por procesos, seccionales y extensiones | Gestores ambientales | registros de asistencia | Enero 2019 | Junio 2020 Agosto 2021 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 15. Socializar y divulgar la documentación, riesgos y oportunidades del SGA en la U Cundinamarca | Coordinadora y gestores SGA | registros de asistencia - evidencia fotográfica | Julio 2019 | Junio 2020 |  | 2021-08-11 | Se encuentran pendientes las actividades de socialización de la Matriz de Riesgos y oportunidades del SGA en las diferentes áreas, seccionales y extensiones que comprenden la Universidad de Cundinamarca, teniendo en cuenta que se publica la matriz de riesgos el día 11 de agosto de 2021. En este sentido, se espera que a partir de dicha actualización, se convoque a los interesados a conocer los cambios o aspectos relevantes de su actualización. Se realizan socializaciones de la Matriz de riesgos y oportunidades de la Gestión Ambiental, convocando a los diferentes procesos. (13.08.2021) |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 16. Socializar y divulgar los riesgos y oportunidades ambientales en la U Cundinamarca por seccionales y extensiones | Coordinadora y gestores SGA | registros de asistencia - evidencia fotográfica | Julio 2019 | Junio 2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 17. Presentar los planes y proyectos a la alta dirección y comités si se requiere | Coordinadora del SGA | proyectos SGA-registros de asistencia - | Marzo 2019 | Junio 2020 |  | 2021-08-02 | Se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que a partir del 2019, en 2020, el 23 de Febrero de 2021, y en agosto de 2021 fueron publicados los diferentes documentos en su versión inicial y actualizaciones, en 2021 teniendo en cuenta que en febrero se actualizó la codificación de los sistemas de Gestión. Se evidencia la realización de la Revisión por la Dirección 2021, la cual cumple con las entradas y salidas de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Se evidencia que el Plan de mejoramiento 570 se encuentra en proceso de cierre, y los articulados con otras áreas como el 571, 572 y 573, se encuentran cerrados. Se encuentra a la espera de la segunda auditoría interna al Sistema de gestión ambiental para definir nuevas actividades que permitan fortalecer la implementación del SGA en la Universidad de Cundinamarca |  |  |  |  | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 18. Solicitar a la Oficina de Comunicaciones campañas de divulgación sobre el SGA | Coordinadora y gestores SGA | publicaciones en página web - carteleras digitales | Febrero 2019 | Junio 2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 19. Formular PIGA, programas y proyectos ambientales, por medio de la información obtenida en el método AD-HOC | Coordinadora y gestores SGA | Documento PIGA - programas y proyectos aprobados | Marzo 2019 | Octubre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 20. Realizar campañas para toma de conciencia del SGA articulado a los sistemas de gestión | Coordinadora y gestores SGA | evidencia fotográfica de solitudes y campañas - registros de asistencia | Marzo 2019 | Junio 2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 21. Efectuar la Revisión por la Dirección | Alta Dirección y Gestores Responsables - Coordinadora y Gestores SGA | Acta de Revisión por la Dirección | Julio 2019 | Octubre 2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 22. Auditoría interna NTC ISO 140001:2015 | Proveedor | informe de auditoría | Marzo 2019 | Noviembre 2019 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 23. Realizar acciones por medio de planes de mejora | Coordinadora del SGA - Director de planeación - Dirección de Control Interno | Plan de mejoramiento cerrado | Noviembre 2019 | Junio 2020 | [7 empty] | Del 21/10/2019 al 24/10/2019 | Actividad en Proceso; se realizará verificación en el próximo seguimiento, ya que de acuerdo al término propuesto, aún no se cumple la fecha de finalización.
|  |  |  | 24. Implementar el nuevo código de colores de clasificación de residuos a nivel institucional bajo la resolución. | Coordinadora y gestores SGA | Contrato de Adquisición de Puntos Ecológicos con nuevo código de colores de clasificación de residuos. Informe final de supervisión del contrato de Puntos Ecológicos. Plan Anual de Adquisiciones. | Julio 2020 | Diciembre 2022 | Asegurar el cumplimiento de requisitos legales previniendo multas y sanciones a nivel institucional. Implementar el código de colores de residuos por parte de la comunidad universitario en las diferentes sedes.
|  |  |  | 25. Identificar y socializar la ruta de PQRSyF Ambientales | Coordinadora y gestores SGA | Ruta PQRYFs Ambientales en el aplicativo de atención al Ciudadano. | Diciembre 2020 | Diciembre 2021 | Fortalecer la comunicación de la comunidad universitaria en temas de gestión ambiental
|  |  |  | 26. Comunicar al SGA los nuevos servicios o suministro de bienes, o modificaciones de estos, que puedan presentarse en las sedes, de los cuales se puedan derivar cambios en los aspectos e impactos ambientales | Coordinadora y gestores SGA
|  |  |  | 27. Capacitar al personal en relación a los nuevos elementos y equipos adquiridos para la implementación de los programas del Sistema de Gestión Ambiental | Coordinadora y gestores SGA | Registros de capacitación
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Estructura de Procesos / Funcional | Con base en la resolución N° 026 - Artículo 8° Parágrafo 1° se realizará la estructuración documental del Nuevo proceso estratégico "Gestión Direccionamiento Estratégico". | Establecer cronograma de trabajo con al Alta Dirección | Calidad - Secretaría General | EPIr001 | Mayo 2020 | Mayo 2020 | Articulación con la documentación que manejan otros procesos, con el fin de validar las necesidades que se requieran. Indicadores que midan el desempeño del proceso y definición de roles para los diferentes módulos y aplicativos institucionales | 2021-02-23 | Se evidencia retrasos en los tiempos planificados de las tareas propuestas. Si bien estas actividades se encuentran en proceso a la fecha, ya se cuenta con una demora en la parametrización y ajustes de la documentación y demás aspectos relevantes a tener en cuenta para la publicación y puesta en marcha del Proceso. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas | 2024-09-30 | No se evidencia cumplimiento del cambio, si bien existen documentos borradores, el proceso no ha sido creado en el Modelo de Operación Digital, a la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión del cambio.
|  |  |  | Identificar los riesgos (institucional) | Calidad - Secretaría General | Matriz Riesgos Institucional | Mayo 2020 | Junio 2020
|  |  |  | Definir y establecer la caracterización del proceso bajo el ciclo PHVA: (Objetivo - Alcance - Correlación con los objetivos de calidad y ambientales - Política de operación del proceso - Verificar Actuar). | Calidad - Secretaría General | Caracterización | Mayo 2020 | Junio 2020
|  |  |  | Identificar el contexto interno y externo del proceso (institucional) | Calidad - Secretaría General | Matriz DOFA institucional | Mayo 2020 | Agosto 2020
|  |  |  | Identificar las partes Interesadas del proceso | Calidad - Secretaría General | Matriz de partes interesadas | Mayo 2020 | Septiembre 2020
|  |  |  | Definir y estructurar los procedimientos: (Gestión del cambio - Creación de Políticas, acuerdos, resoluciones, - Asignación de recursos - Revisión por la dirección - Rendición de cuentas) | Calidad - Secretaría General | Procedimientos documentados | Mayo 2020 | Octubre 2022
|  |  |  | Definir el Normograma del procesos | Calidad - Secretaría General | Matriz de Normograma | Mayo 2020 | Octubre 2022
|  |  |  | Definir indicadores del proceso (Institucional) | Calidad - Secretaría General | Matriz de Indicadores | Mayo 2020 | Octubre 2022
|  |  |  | Identificar los cambios documentales con los procesos del SGC | Calidad | Documentación actualizada | Junio 2020 | Octubre 2022
|  |  |  | Crear roles en los aplicativos institucionales | Sistemas y Tecnología | Roles habilitados en plataforma | Junio 2020 | Octubre 2022
|  |  |  | Actualización de documentación propia del proceso Sistemas Integrados de Gestión (instructivo de elaboración de documentos) | Calidad | Documentación actualizada | Junio 2020 | Octubre 2022
|  |  |  | Solicitud de publicación y formalización del proceso (documentación - matrices) | Calidad | Publicación de Documentos y matrices en el Modelo de Operación Digital | Junio 2020 | Octubre 2022
|  |  |  | Validar y Revisar la documentación Cargada | Calidad | Revisión Cruzada | Julio 2020 | Octubre 2022
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Requisitos Legales | Declaración del Estado de emergencia en el Territorio Colombiano por la llegada del COVID-19, que obliga a las Instituciones Públicas a efectuar labores en casa | 1. Reunión mediante la aplicación TEAMS, con el equipo de trabajo de la Oficina de Calidad, con el fin de planificar las actividades a desarrollar durante el periodo de Cuarentena. | Calidad | Cronogramas de Trabajo | 24 de marzo de 2020 | 26 de marzo de 2020 | El impacto es positivo, ya que permite implementar nuevas herramientas para el desarrollo de las actividades diarias del proceso, lo que ha generado la utilización constante de las plataformas virtuales de la Universidad. Riesgo: Inconvenientes con conexiones a internet intermitentes, que podrían retrasar las actividades del proceso. | 2021-02-23 | Actualmente las actividades se vienen desarrollando con base a los lineamientos del Gobierno Nacional en cuanto a trabajo en casa y a los lineamientos internos de la Universidad | 2024-09-30 | Se evidencia cumplimiento del cambio, en la actualidad no hay contingencia.
|  |  |  | 2. Realización de las actividades que le competen a la Oficina de Calidad, mediante la utilización de plataformas electrónicas (correo electrónico, plataforma institucional y reuniones mediante TEAMS). | Calidad | Correo electrónico. Grabaciones de reuniones TEAMS. Planificación de actividades en TRELLO y EXCEL | 24 de marzo de 2020 | Su finalización depende a las directrices emitidas por el gobierno nacional de acuerdo al COVID-19
|  |  |  | 3. Seguimiento periódico de las actividades realizadas por el equipo de trabajo. | Calidad | Actividades relacionadas en los cronogramas de Trabajo Reuniones mediante TEAMS | 24 de marzo de 2020 | Su finalización depende a las directrices emitidas por el gobierno nacional de acuerdo al COVID-19
|  |  |  | 4. Presentación de informes de avance en las actividades de cada uno de los integrantes de la Oficina de Calidad a la Secretaria General y/o al Director de Planeación Institucional | Calidad | Informes Correos electrónicos | 24 de marzo de 2020 | Su finalización depende a las directrices emitidas por el gobierno nacional de acuerdo al COVID-19
|  |  |  | 5. Establecer lineamientos que definen aspectos relevantes para la Alternancia en los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca | Vicerrectoría Administrativa y financiera | Circular No. 008 de 2021 | Junio 2021 | Su finalización depende a las directrices emitidas por el gobierno nacional de acuerdo al COVID-19 | En cumplimiento de los protocolos establecidos por la Institución, se presentan aspectos positivos, ya que existe la toma de temperatura, aforos establecidos en las dependencias, estaciones de lavado de manos y uso frecuente de tapabocas | 2021-08-02 | Se valida la comunicación realizada por la vicerrectoría administrativa y financiera dirigida a los líderes de todos los procesos y unidades regionales, estableciendo indicaciones para tener en cuenta en el regreso a la presencialidad
|  |  |  | 6. Mesa de trabajo con el fin de definir lineamientos de Alternancia con respecto a los funcionarios adscritos a la oficina de calidad | Coordinador de Calidad Colaboradores | Reunión vía Teams Programación de regreso a las actividades presenciales | Julio 2021 | Su finalización depende a las directrices emitidas por el gobierno nacional de acuerdo al COVID-19 |  | 2021-08-02 | Actualmente las actividades se vienen desarrollando con base a los lineamientos del Gobierno Nacional en cuanto a trabajo en casa y a los lineamientos internos de la Universidad
|  |  |  | 7. Retorno de actividades alternas ocasionales conforme a programación y planificación realizada por la Oficina de Calidad | Colaboradores de la Oficina de Calidad | Programación de regreso a las actividades presenciales Reporte asistencia (in situ) | Julio 2021 | Su finalización depende a las directrices emitidas por el gobierno nacional de acuerdo al COVID-19 |  | 2021-08-02 | Actualmente las actividades se vienen desarrollando con base a los lineamientos del Gobierno Nacional en cuanto a trabajo en casa y a los lineamientos internos de la Universidad. De la oficina de calidad, fueron designados 3 colaboradores a asistir en jornadas de 8-12. Los días que visitan la universidad son los martes, miércoles y jueves de cada semana
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Evolución del Conocimiento | implementar una nueva metodología - herramienta a fin de Integrar los requerimientos legales de los sistemas de gestión | Identificar la necesidad de diseñar una nueva herramienta -metodología | Coordinadores de los Sistemas de Gestión | Reuniones - Grabaciones y/o chat en TEAMS | ABRIL 2020 | MAYO 2020 | Positivo: disminución del riesgo de vulneración de la integridad del sistema durante la implementación del procedimiento y matriz de requisitos legales. Se asegura la integridad del sistema de gestión. Riesgo: Incumplimiento en fechas - cronograma establecido. adicionalmente, no prestar las capacitaciones adecuadas al personal respecto a la identificación de sus requisitos legales y su aplicación. | 21/07/2020 | Con base al cronograma (fechas) definido, se evidencia el desarrollo y cumplimiento de las primeras 5 actividades, pues hay registro de las mesas de trabajo por Teams y documentación cargada en el modelo de operación digital. Entendiendo que el cambio se extiende a la otra vigencia, estará sujeto a revisión y seguimiento en el siguiente periodo. | 2024-09-30 | Se evidencia cumplimiento del cambio, actualmente cada uno de los procesos existentes en el Modelo de Operación Digital cuentan con la Matriz de Requisitos Legales propia de los procesos. | 2022-03-06 | El Sistema de gestión solicita a la Dirección Jurídica de la actualización y publicación dentro del Modelo de Operación Digital de la Matriz de Requisitos legales del SG-SST
|  |  |  | Elaborar borrador de la documentación | Coordinadores de los Sistemas de Gestión | Reuniones - Grabaciones y/o chat en TEAMS - correos electrónicos | ABRIL 2020 | MAYO 2020
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para revisión | Coordinadores de los Sistemas de Gestión - Jurídica | Reuniones - Grabaciones y/o chat en TEAMS - correos electrónicos | ABRIL 2020 | MAYO 2020
|  |  |  | Realizar ajustes a la documentación | Coordinadores de los Sistemas de Gestión - Jurídica | Documentación (Procedimiento y formatos) | ABRIL 2020 | MAYO 2020
|  |  |  | Cargar la documentación en el modelo de operación digital | Calidad | Solicitud en SAD | ABRIL 2020 | MAYO 2020
|  |  |  | Divulgar la documentación formalizada | Coordinadores de los Sistemas de Gestión - Jurídica | Correos electrónicos | JUNIO 2020 | JULIO 2020
|  |  |  | Capacitar a los procesos del SGC | Coordinadores de los Sistemas de Gestión | Listas de Asistencia - plataformas digitales | JULIO 2020 | DICIEMBRE 2020
|  |  |  | Actualizar matriz de requisitos legales | Coordinadores de los Sistemas de Gestión | AJUF011 | JULIO 2020 | JULIO 2021
|  |  |  | Actualizar los documentos - formato (inactivar normograma ESGF013) | Calidad | Solicitud en SAD | AGOSTO 2021 | NOVIEMBRE 2021 |  |  |  | 2024-09-30 | A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión del cambio.
|  |  |  | Contratar y realizar la evaluación de los requisitos legales | Oficina SST y Ambiental | Soporte de contratación e informe de evaluación de requisitos legales | Marzo 2021 | Diciembre 2021
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Requisitos Normativos | Restructuración de los Códigos de los documentos que hacen parte de los distintos Sistemas de Gestión con los que cuenta la Universidad de Cundinamarca | Realizar Mesa de Trabajo para definir las necesidades y organización de actividades a desarrollar | Oficina de Calidad Área Sistemas de Información | Reunión vía TEAMS Correo electrónico | Enero 2021 | Febrero 2021 | Este plan de Transición busca resaltar la importancia de los distintos Sistemas de Gestión en la labor diaria de la universidad de Cundinamarca, por lo tanto debe estar visibles en un proceso Estratégico, dado el impacto que pueden brindar a la Institución | 2021-03-23 | Se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que a partir del 23 de Febrero, fueron publicados los documentos de los sistemas de Gestión involucrados con los nuevos códigos documentales. Se realizaron mesas de trabajo previas entre los Sistemas de Gestión y la Oficina de Calidad, con el fin de articular aspectos relevantes de esta transición y remitir indicaciones que los procesos debían aplicar. | 2024-09-30 | Se evidencia cumplimiento del cambio, la estructuración de la codificación se puede visualizar en el instructivo de elaboración de documentos ESGI001
|  |  |  | Presentar propuesta en la Comisión de Gestión e informar las decisiones o compromisos | Oficina de Calidad | Correo electrónico Acta de la Comisión | Enero 2021 | Febrero 2021
|  |  |  | Revisar la Normatividad aplicable a los sistemas de gestión donde estén comprometidos documentos con la codificación actual, así como la documentación a actualizar | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Seguridad de la Información Sistema de Gestión Ambiental Responsabilidad Social Universitaria | Correo electrónico Actualización de normatividad en caso que aplique | Enero 2021 | Marzo 2021 | [5 empty] | 2022-03-06 | El SG-SST entregó a Jurídica la revisión de la Matriz de requisitos Legales. Actualmente se encuentra publicada en la página WEB. Desde SST se realizará la revisión dentro de los documentos para confirmar si esta nombrado dentro de los mismos como Normograma y cambiarlo a Matriz de Requisitos Legales.
|  |  |  | Efectuar restructuración de la aplicación de Actualización de Documentos (SAD) | Área de sistemas de Información | Aplicación actualizada Correo de notificación | Enero 2021 | Marzo 2021
|  |  |  | Realizar la actualización del Instructivo para la Elaboración de Documentos, incluyendo los nuevos códigos de cada sistema de Gestión | Oficina de Calidad | Documento actualizado en el SGC | Febrero 2021 | Marzo 2021
|  |  |  | Realizar la inactivación de los formatos que hacen parte de los procesos Sistemas y Tecnología, Talento Humano y Sistemas Integrados, los cuales se trasladarán a los Sistemas de Gestión creados en el aplicativo de Actualización de documentos | Sistemas y Tecnología Talento Humano Sistemas Integrados | Solicitudes SAD de Inactivación | Febrero 2021 | Marzo 2021
|  |  |  | Realizar la creación de los documentos que se adjuntarán a los sistemas de gestión creados en el aplicativo de actualización de documentos | Oficina de Calidad Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de Seguridad de la Información Sistema de Gestión Ambiental | Solicitudes SAD de creación Correo electrónico de notificación | Febrero 2021 | Marzo 2021 | [5 empty] | 2022-03-06 | El SG- SST realiza dentro del aplicativo la solicitud de la creación, actualización y/o inactivación que fuere necesaria de los documentos que componen el sistema.
|  |  |  | Informar a los líderes de cada sistema, los tiempos para realizar solicitudes de actualización de documentos | Coordinador de Calidad Líder de SST Líder de SGA Líder de RSU Líder SSI | Reunión vía TEAMS (Si aplica) Correo electrónico | Febrero 2021 | Mayo 2021
|  |  |  | Efectuar la socialización y comunicación de los cambios documentales aplicables a cada Sistema de Gestión, con todas las partes interesadas aplicables | Líder de SST Líder de SGA Líder de SSI Oficina de Comunicaciones | Reunión vía TEAMS (Si aplica) Correo electrónico Piezas publicitarias | Febrero 2021 | Diciembre 2021
|  |  |  | Realizar los ajustes de las caracterizaciones a cada sistema de gestión en la página web del Modelo de Operación Digital | Oficina de Calidad | Documentación publicada en página web | Febrero 2021 | Mayo 2021
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Requisitos Normativos | Implementación de la Gestión del Riesgo conforme a los criterios establecidos en la "Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5" del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Publicación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en su versión No. 5 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía publicada en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública | 2020-04-12 | 2020-04-12 | Resistencia al Cambio Articulación de los riesgos frente al Direccionamiento estratégico Controles insuficientes | 2021-03-10 | Actividad en proceso. A la espera de próximo seguimiento para determinar el estado de avance | 2024-09-30 | Se evidencia cumplimiento del cambio, toda vez que las matrices de riesgos se encuentran actualizadas, publicas y con los seguimientos correspondientes de segunda y tercera línea de defensa.
|  |  |  | Actualizar la Herramienta para la identificación de Riesgos y Controles | Oficina de Calidad | Herramienta de identificación en el formato ESGF028 | 2021-03-01 | 2021-04-30 |  | 2021-11-01 | Se validó las diferentes instancias a las cuales acudió la Oficina de Calidad con el fin de lograr la publicación de la política y objetivos Se validó los aportes en las decisiones que tomó el Comité SAC para promover la publicación de esta Resolución
|  |  |  | Efectuar Mesa de Trabajo definición metodología de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Calidad Dirección de Control Interno Dirección de Planeación | Listados de asistencia | 2021-03-01 | 2021-04-30
|  |  |  | Actualizar el Procedimiento de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Calidad | Procedimiento actualizado en plataforma | 2021-03-01 | 2021-08-31
|  |  |  | Actualizar las matrices de Riesgos con los procesos de la Universidad de Cundinamarca | Oficina de Calidad | Listados de Asistencia Matrices de Riesgos por proceso | 2021-08-01 | 2021-11-12
|  |  |  | Publicar de Matrices de Riesgos de los Procesos | Oficina de Calidad | Página web Caracterizaciones de procesos | 2021-11-01 | 2021-11-12
|  |  |  | Evaluar de la Segunda Línea de Defensa | Oficina de Calidad | Matriz de Riesgos por proceso | 2021-11-01 | 2021-11-12
|  |  |  | Evaluar la Tercera Línea de Defensa para determinar la eficacia de los controles | Dirección de Control Interno Auditoría Externa | Informe de Auditoría Matrices de Riesgos actualizadas por proceso | 2022-01-03 | 31/03/2022 |  | 2021-11-01 | Actividad en proceso. A la espera de próximo seguimiento para determinar el estado de avance
|  |  |  | Consolidar y publicar la Matriz de Riesgos Estratégicos Institucionales 2021 | Oficina de Calidad | Matriz de Riesgos Institucionales publicada en página web | 31/03/2022 | 15/04/2022 |  | 2021-11-01 | Actividad en proceso. A la espera de próximo seguimiento para determinar el estado de avance
|  |  |  | Presentar los Resultados en la Revisión por la Dirección | Oficina de Calidad Dirección de Planeación | Acta de Revisión por la Dirección | Vigencia 2022 | Vigencia 2022 |  | 2021-11-01 | Actividad en proceso. A la espera de próximo seguimiento para determinar el estado de avance
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Requisitos Legales | Implementación de la Resolución 773 de 2021 El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social expidieron la Resolución 773 de 2021 “Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”; como norma reglamentaria del Decreto 1496 de 2018 y de la Ley 55 de 1993, entre otras relacionadas con el tema. | Capacitación riesgo químico asesora ARL Positiva | seguridad y salud en el trabajo | Registro de asistencia | marzo 2021 | abril 2021 | [5 empty] | 2022-03-06 | Para la vigencia del 2021 se realizaron las actividades de capacitación sobre riesgo químico y etiquetado con el apoyo de la ARL. El SG-SST ha realizado el seguimiento a los procesos que se van desarrollando en los laboratorios, la Universidad asegurá la migración del etiquetado al SGA, en la cual se sigue realizando dichas actividades.
|  |  |  | Realizar Mesas de trabajo riesgo químico | Seguridad y salud en el trabajo, apoyo académico | Registro de asistencia | Julio 2021 | Diciembre 2021
|  |  |  | Capacitación etiquetado de sustancias químicas | Seguridad y salud en el trabajo. | Registro de asistencia | Julio 2021 | Diciembre 2021
|  |  |  | Etiquetado sustancias químicas servicios generales y mantenimiento | Seguridad y salud en el trabajo | Registro asistencia, evidencias fotográficas. | Julio 2021 | Diciembre 2021
|  |  |  | Actualización de etiquetas de laboratorios de acuerdo al SGA | Seguridad y salud en el trabajo, apoyo académico | Registro asistencia, evidencias fotográficas. | Julio 2021 | Diciembre 2021
Gestor responsable de Proceso | Sistemas Integrados | Estructura de Procesos / Funcional | Actualización de la Política de Calidad (Resolución No. 128 de 2017) en la Universidad de Cundinamarca | Revisar la Normatividad aplicable en cuanto a la Planeación Estratégica que ha establecido la Universidad (Plan Estratégico 2016-2026, Plan Rectoral 2019-2023 y Plan de Desarrollo 2020-2023) | Coordinador de Calidad | Plan Estratégico Plan Rectoral Plan de Desarrollo | Marzo 2021 | Abril 2021 | Articulación con las necesidades estratégicas que busca la Universidad Fortalecer el sentido de pertenencia de los gestores y de los procesos en concordancia con el nuevo Plan Rectoral Indicadores que permitan medir la gestión administrativa del proceso en conjunto con los lineamientos de la Alta Dirección | 2021-11-01 | Se realizaron las actividades en la vigencia 2021, por medio de la Oficina de Calidad en conjunto con los miembros del comité SAC. Se validó la publicación de la nueva Resolución No. 096 de 12-10-21 "Por la cual se actualizan las intenciones, Dirección y Objetivos del SGC de la Universidad de Cundinamarca" | 2024-09-30 | Se Evidencia documento denominado resolución 096 de 2021. |  | Se evidencia la articulación de la política a los objetivos de calidad, aterrizados en las necesidades estratégicas a nivel institucional, ajustando la caracterización de todos los procesos
|  |  |  | Formular el borrador de la Política de Calidad, en coherencia con lo establecido en el Plan Rectoral y Plan de Desarrollo | Coordinador de Calidad Equipo de Trabajo Oficina de Calidad | ADOr009 borrador | Abril 2021 | Mayo 2021 | [6 empty] | Se realizan jornadas de capacitación, actualización y estrategia de divulgación por pagina web institucional y correo electrónico masivo, para dar a conocer los cambios tanto a la política como a los objetivos del SGC articulados con los procesos
|  |  |  | Remitir borrador de la Política a consideración de la comisión de gestión | Coordinador de Calidad | Acta de comisión de gestión | Mayo 2021 | Junio 2021 | [5 empty] | 2022-12-10 | Se evidencia actualización a los indicadores de gestión de los procesos, en concordancia con la actualización a los objetivos de calidad, también se ve reflejado el cargue de la información actualizada en el MOD.
|  |  |  | Presentar propuesta de resolución en el Comité SAC para visto bueno y observaciones | Coordinador de Calidad | Acta del Comité SAC | Julio 2021 | Julio 2021 | [6 empty] | Por otra parte se identifica que el proceso ha realizado jornadas de capacitación y auditorias simuladas a los procesos para dar a conocer las actualizaciones realizadas
|  |  |  | Realizar gestión y articulación de criterios con base a recomendaciones hechas por los miembros del Comité SAC | Coordinador de Calidad Equipo de Trabajo Oficina de Calidad | ADOr009 borrador | Julio 2021 | Agosto 2021
|  |  |  | Presentar propuesta de resolución final en sesión ordinaria del Comité SAC | Coordinador de Calidad | Acta del Comité SAC | Agosto 2021 | Agosto 2021
|  |  |  | Gestionar los trámites administrativos internos para la formalización de la resolución por medio de acto administrativo | Coordinador de Calidad Director de Planeación Institucional | ADOr009 borrador | Agosto 2021 | Septiembre 2021
|  |  |  | Publicar el acto administrativo que establece la nueva Política y Objetivos de Calidad | Secretaria General | Resolución aprobada y publicada en gaceta normativa | Octubre 2021 | Octubre 2021
|  |  |  | Informar la publicación de la política y objetivos de calidad en la Revisión por la Dirección - vigencia 2020/2021 | Coordinador de Calidad | Acta de Revisión por la Dirección | Noviembre 2021 | Noviembre 2021 |  | 2021-11-01 | Actividades se encuentran en proceso a la fecha. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas
|  |  |  | Efectuar publicación dentro del Modelo de Operación Digital | Oficina de Calidad | Link de acceso dentro del Modelo de Operación Digital | Enero 2022 | Enero 2022 |  | 2021-11-01 | Actividades se encuentran en proceso a la fecha. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas
|  |  |  | Efectuar mesas de trabajo con los Gestores Responsables a fin de actualizar las caracterizaciones de proceso e indicadores de gestión y demás información documentada que se vea afectada por el cambio, con el fin de incluir los nuevos objetivos que les apliquen | Gestores de Calidad Gestores Responsables | Listados de asistencias Reuniones vía Teams Caracterizaciones actualizadas Matriz de Indicadores | Enero 2022 | Febrero 2022 |  | 2021-11-01 | Actividades se encuentran en proceso a la fecha. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas
|  |  |  | Efectuar campañas de socialización de la nueva política y objetivos de calidad | Coordinador de calidad | Registros de socialización, artes publicitarios | Febrero 2022 | Junio 2022 |  | 2021-11-01 | Actividades se encuentran en proceso a la fecha. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas |  |  |  | Se evidencia el seguimiento a los indicadores de gestión actualizados y el reporte de avance ante los cuerpos colegiados (Comisión de Gestión - Comité SAC)
|  |  |  | Llevar a los cuerpos colegiados, los avances de la implementación de la nueva política y objetivos de Calidad, para seguimiento y posibles decisiones que se requieran durante la implementación | Coordinador de calidad | Actas de cuerpos colegiados | Febrero 2022 | Junio 2022 |  | 2021-11-01 | Actividades se encuentran en proceso a la fecha. A la espera de próximo seguimiento para determinar la conclusión de las mismas
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Requisitos Legales | Cambio de normatividad para las activadas de trabajo en alturas - implementación de la Resolución 4272 de 2021 Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas | Revisión de los documentos con los que cuenta el SG-SST de la Universidad, asociados a trabajo en alturas. | SG-SST | Listado de documentos a actualizar | Febrero 2022 | Abril 2022 | Sanciones legales a la Institución
|  |  |  | Elaboración y actualización documental, según identificación. | SG-SST | Documentos actualizados y publicados en el modelo de operación | Marzo 2022 | Agosto 2022 | Sanciones legales a la Institución
|  |  |  | Socialización de la norma y los cambios documentales | SG-SST | Registro de asistencia y/o evidencia de socialización | Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Sanciones legales a la Institución
|  |  |  | Apropiación de la implementación de los nuevos formatos o documentos. | SG-SST | Documentos aplicados de una actividad de alturas | Agosto 2022 | Octubre 2022 | Sanciones legales a la Institución
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Seguridad y Salud en el trabajo | Gestión del cambio para la mitigación del riesgo biológico desde la guía de bioseguridad y el PVE biológico de riesgo Biológico. Resolución 0356 de marzo del 2022 | Verificación de los controles del riesgo biológico | SG-SST | Registros ESG-SST-r041 | 15/03/2022 | 31/12/2022 | Genera una acción preventiva frente a la presencia de enfermedades laborales
|  |  |  | General Propuesta de esquemas de vacunación | SG-SST | Lista de asistencia | 2022-04-10 | 31/12/2022
|  |  |  | Validación de los esquemas propuestos con: Decanaturas, directores de programa y funcionario SST | SG-SST Decanaturas, directores de programa y funcionario SST | Listas de asistencia | 2022-04-10 | 31/12/2022
|  |  |  | Aprobación por las partes interesadas (Decanaturas, directores de programa y funcionario SST) | SG-SST Decanaturas, directores de programa y funcionario SST | Acta final de aprobación | 2023-01-02 | 30/04/2023
|  |  |  | Documentar lineamiento para la implementación de los esquemas de vacunación aprobados | SG-SST | Borrador de lineamiento | 2022-04-10 | 30/04/2023
|  |  |  | Circular interna y publicación del lineamiento documentado en el modelo de operación digita y el micrositio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | SG-SST | Documentos publicados y divulgados. | 2023-01-02 | 30/05/2023
|  |  |  | Incluir esquema de vacunación aprobados en el profesiograma | SG-SST | Documento actualizado y notificación a IPS | 2023-01-02 | 30/06/2023
|  |  |  | Actualización Programa de vigilancia Riesgo Biológico | SG-SST | Documento PVE Biológico | 2023-01-02 | 30/07/2023
|  |  |  | Capacitación de riesgo biológica y esquemas de vacunación. | SG-SST | cronograma de capacitaciones y lista de asistencia y evaluación de la capacitación | 30/07/2023 | 30/11/2023
|  |  |  | Seguimiento a los esquemas de vacunación | SG-SST | Verificación de conceptos médicos ocupacionales | 2024-02-02
Note on Q9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO
Note on S9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO